# Приложение 1

Перечень основных мероприятий (мероприятий) государственной программы

"Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 - 2020 годы),

ответственный исполнитель – департамент экономического развития Брянской области

| Наименование | Сведения об исполнении в отчетном финансовом году (2013 год) | Описание причин невыполнения (неполного выполнения), иные примечания |
| --- | --- | --- |
| Государственная программа "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 - 2020 годы) | X | X |
| Подпрограмма 1. "Экономическое развитие" (2014 - 2020 годы), в том числе: | X | X |
| основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – недостаточное финансирование в декабре 2013 года; экономия по оплате услуг связи и командировочным расходам |
| основное мероприятие 2 "Учреждения, оказывающие услуги по сопровождению инвестиционных проектов" | исполнено |  |
| мероприятие 1 "Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 –недостаточное финансирование в декабре 2013 года |
| основное мероприятие 3 "Развитие инновационной деятельности" | исполнено |  |
| мероприятие 1 "Организация выставок, экспозиций по инновационной деятельности (участие в форуме нанотехнологий и др.)" | исполнено |  |
| основное мероприятие 4 "Социально-экономическое развитие приграничных муниципальных образований" | исполнено |  |
| подпрограмма 2 "Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области" (2014 - 2020 годы) | X | X |
| основное мероприятие 1 "Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства" | исполнено |  |
| мероприятие 1 "Приобретение и ремонт оборудования областной телекоммуникационной сети" | исполнено |  |
| мероприятие 2 "Оплата за пользование радиочастотным ресурсом" | исполнено |  |
| мероприятие 3 "Техническое обслуживание областной телекоммуникационной сети, оплата за оказание услуг по размещению волоконно-оптических линий связи на опорах контактной сети, оплата за оказание услуг по предоставлению каналов связи" | исполнено |  |
| мероприятие 4 "Техническое обслуживание серверного оборудования и оборудования видео-конференцсвязи, обновление программного и технического обеспечения видеосервера, оказание услуг по подготовке и проведению сеансов видеоконференцсвязи" | исполнено |  |
| мероприятие 5 "Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования для награждения победителей областного конкурса "Лучший интернет-сайтисполнительного органа государственной власти Брянской области, органа местного самоуправления Брянской области"; организация конкурсов, чемпионатов в сфере IT- технологий, в том числе приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования для награждения победителей" | исполнено |  |
| мероприятие 6 "Обеспечение выдачи и сопровождения электронной подписи для органов государственной власти и органов местного самоуправления, приобретение составных частей для защиты информации, расширение удостоверяющего центра" | исполнение |  |
| мероприятие 7 "Развитие автоматизации процесса обмена служебной документацией в органах государственной власти, органах местного самоуправления, сопровождение системы электронного документооборота" | исполнено |  |
| мероприятие 8 "Обучение граждан работе с региональным порталом государственных и муниципальных услуг в сети Интернет" | исполнено |  |
| подпрограмма 3 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области" (2014 - 2020 годы)" | X | X |
| основное мероприятие 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг" | исполнено |  |
| мероприятие 1 "Развитие системы электронных государственных и муниципальных услуг (в том числе перевод государственных услуг в электронный вид, совершенствование регионального портала государственных и муниципальных услуг)" | исполнено |  |
| мероприятие 2 "Развитие взаимодействия граждан с органами государственной власти в рамках процессов оказания государственных и муниципальных услуг на базе единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также работы по обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и региональной инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства" | исполнено |  |
| мероприятие 3. "Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области" | исполнено |  |
| мероприятие 4. "Организационно-методологическое и техническое сопровождение наполнения и функционирования реестра государственных и муниципальных услуг Брянской области" | реализуется с 2014 года |  |
| мероприятие доб. 2013 "Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) контрольных и надзорных функций" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – оплата произведена по фактической стоимости оказанных услуг |
| мероприятие доб. 2013 "Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг" | исполнено |  |
| мероприятие доб. 2013 "Внедрение автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ" | исполнено | работа по госконтракту выполнена в полном объеме, оплата произведена частично в связи с недостаточным финансированием в декабре 2013 года |
| Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" (2014 - 2020 годы) | X | X |
| основное мероприятие "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" | исполнено |  |
| мероприятие 1 "Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности»" | исполнено |  |
| мероприятие 2 "Разработка, корректировка инвестиционного паспорта Брянской области" | исполнено |  |
| мероприятие 3 "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств" | исполнено |  |
| мероприятие 4 "Издание информационно-методических и презентационных материалов для обеспечения областной конгрессно-выставочной деятельности" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – оплата произведена по фактической стоимости оказанных услуг |
| мероприятие 5 "Мероприятия по привлечению внимания российских и иностранных инвесторов к Брянской области (представление области в МИД России, посольствах иностранных государств, России, зарубежных и отечественных инвестиционных и других организациях)" | исполнено |  |
| мероприятие 6 "Организация и проведение презентаций экономического потенциала региона, бизнес-встреч, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятий, организация участия в выставках, конференциях и форумах, проводимых в РФ и за рубежом" | исполнено |  |
| мероприятие 7 "Проведение Славянского международного экономического форума" | исполнено |  |
| мероприятие 8 " Разработка инвестиционной стратегии и инвестиционной декларации Брянской области" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – неисполнение подрядчиком условий контракта |
| Подпрограмма 5 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2014 - 2020 годы) | X | X |
| основное мероприятие 1 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | неполное выполнение |  |
| мероприятие 1 "Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – оплата произведена по фактической стоимости оказанных услуг |
| мероприятие 2 "Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области» и торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – оплата произведена согласно договору |
| мероприятие 3 "Субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением "Брянский областной бизнес-инкубатор" | исполнено | отклонение в показателях за 2013 год согласно приложению 3 – недостаточное финансирование в декабре 2013 года |
| мероприятие 4 "Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства" | исполнено |  |
| мероприятие 5 "Поддержка действующих инновационных компаний" | исполнено |  |
| мероприятие доб. 6 - 2013 "Предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Брянской области для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства" | исполнено |  |
| мероприятие доб.7 - 2013 "Предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства" | исполнено |  |
| мероприятие доб.8 - 2013 "Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства" | исполнено |  |
| мероприятие доб.9 - 2013 "Развитие системы микрофинансирования" | исполнено |  |
| мероприятие доб.10 - 2013 "Создание Брянского областного промышленного парка" | неполное выполнение | неполное софинансирование из областного бюджета |
| мероприятие доб. 11 - 2013 "Поддержка начинающих малых инновационных компаний – гранты инновационным компаниям" | исполнено |  |
| мероприятие доб.12 - 2013 "Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимателя" | не выполнено | не соблюдены условия софинансирования |
| мероприятие доб.13 - 2013 "Содействие развитию молодежного предпринимательства" | исполнено |  |