| Сведения о ходе реализации государственной программы по итогам 2014 года «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» Департамент экономического развития Брянской области |
| --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| Цель государственной программы - обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона как основа повышения уровня и качества жизни населения региона |  |  |  |
| 1.Задача государственной программы – эффективное управление экономическим развитием и эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций |  |  |  |
| Подпрограмма «Экономическое развитие» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 24 405 400,00 | 24 160 745,63 |
| Социально-экономическое развитие приграничных муниципальных образований | рублей | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 |
| Итого: | рублей | 56 405 400,00 | 56 160 745,63 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 99,6 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Валовый региональный продукт (в основных ценах действующих лет) | млрд. рублей | 251,22 | 251,22 |
| Объем ВРП в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 203,03 | 203,03 |
| Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических | % | 10 | 10 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |
| 2. Задача государственной программы – развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности области, развитие внешнеэкономической деятельности |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области | рублей | 27 575 647,5 | 27 105 647,5 |
| Подпрограмма «Экономическое развитие» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Учреждения, оказывающие услуги по сопровождению инвестиционных проектов | рублей | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Итого: | рублей | 32 575 647,5 | 32 105 647,5 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 98,6 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей/ чел. | 52,3 | 54,2 |
| Объем иностранных инвестиций | млн. долларов США | 101,93 | - * |
| Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) | место | 6093 | 6907 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 102 | 102,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 38457,1 | 48156,8 |
| Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот | ед./год | 44 | 37 |
| Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) | ед./год | 17 | 28 |
| Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства | ед./год | 0 | 0 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 83,3% |  |
| 3. Задача государственной программы – развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области |  |  |  |
| Подпрограмма «Экономическое развитие» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Развитие инновационной деятельности | рублей | 1 000 000,00 | 930 780,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 93,08 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | % | 1,0 | 1,0 |
| Уровень инновационной активности предприятий области | % | 8,0 | 8,0 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |
| 4. Задача государственной программы – осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства области |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | рублей | 43 229 245,00 | 27 562 335,00 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | рублей | 57 129 345,00 | 10 146 629,00 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | рублей | 266 000 000,00 | (не поступило) |
| Итого: |  | 100 358 590,00 | 37 708 964,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 37,6 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,15 | 35,1 |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта | % | 30 | 53,8 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5200 | 5668 |
| Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (к предыдущему году) | % | 10 | 10,9 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |
| 5.Задача государственной программы – повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти области, органов самоуправления и гражданского общества |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской области» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства | рублей | 4 242 460,00 | 3 678 960,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 86,7 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Количество исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | ед. | 97 | 97 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |  |
| 6. Задача государственной программы – повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы |  |  |  |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | рублей | 47 600 000,00 | 47 600 000,00 |
| Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» | рублей | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | рублей | 25 631 800,00 | (возврат) |
| Итого: |  | 62 600 000,00 | 62 600 000,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 100 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид | % | 80 | 80 |
| Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области | ед. | 15 | 15 |
| Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 81 | 100 |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг | % от общего числа жителей | 60 | 68 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |
| Итого исполнение бюджетных ассигнований государственной программы | рублей | 257 182 097,5 | 193 185 097,13 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований государственной программы |  | 75,1 % |  |

*  С 2014 года статистическое наблюдение на основе формы № 1-ИНВЕСТ «Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж» органами государственной статистики осуществляться не будет.