Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ

Брянской области за 2014 год

| № п/п | Наименование задачи государственной программы |  | Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области |  |  | Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов |  | Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов |  |  | Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденные программой | предложенные к анализу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| - Государственная программа « Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач - 8 (администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 22 |  | 26 |  |  | 26>24 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области |  | Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - < 30 место | Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - < место |  |  | - | - |  |  | В соответствии с указом Президента РФ от 21.08.2012 №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» итоги оценки деятельности будут опубликованы во 2 полугодии т.г. |
| 2 | Создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |  | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», 1,0% | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», 1,0% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ, 20% | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ, 24% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области |  | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, не менее 300 чел. | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, не менее 305 чел. |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области, 2 чел. | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области, 2 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области |  | Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение, 100 чел. | Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение, 106 чел. |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия |  | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 9,59% к предыдущему периоду | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 12,54% к предыдущему периоду |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне |  | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", 22% | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", 22% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО),90,5% | Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО),90,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН),50% | Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН),50% |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100% | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100% |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 8 | Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области |  | Снижение количества пожаров, 2% к предыдущему периоду | Снижение количества пожаров, 1,1 % к предыдущему периоду |  | + | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Снижение численности пострадавших при пожарах, 2,0 % к предыдущему периоду | Снижение численности пострадавших при пожарах, 2,5% к предыдущему периоду |  | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения |  | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 9,59 % к предыдущему периоду | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 12,54 % к предыдущему периоду |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области, 0,2 % к предыдущему периоду | Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области, 0,9 % к предыдущему периоду |  | + |  |  |  |  |  |
| - Государственная программа «Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач -1 (государственная жилищная инспекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 4>3 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - обеспечение условий для осуществления надзора, направленного на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований жилищного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственного надзора за: обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства; соблюдением порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования; соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами |  | Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области, 35% | Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области,53% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде,96% | Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 96% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 26% | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 56% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 4% | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 1% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, 18% | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, 23% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания, 17,9% | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания, 36% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% |  | + |  |  |  |  |  |
| 3. Государственная программа "Реализация полномочий в области ветеринарии " (2014-2016 годы), число оцениваемых задач- 3 (управление ветеринарии Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  |  | 11>9 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении |  | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, 100% | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, 100% |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 2 | Выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю |  | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 98,8% | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 98,8% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение полноты вакцинации животных, 99,4 % | Обеспечение полноты вакцинации животных, 141 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции, 100% | Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции, 126% |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел |  | Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% | Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% | Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации,19% | Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации,19% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, 110 % | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, 182 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области,102 % | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области,102 % |  | + |  |  |  |  |  |
| - Государственная программа «Государственный строительный надзор Брянской области» (2014-2016 годы)», число оцениваемых задач- 1 (государственная строительная инспекция Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 4>3 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – соблюдение участниками строительства (застройщиками, заказчиками, лицами, осуществляющими работы) градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства, поднадзорных государственной строительной инспекции Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства |  | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия – 56 % | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия – 62,75% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 20% | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 13,62 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, предоставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок, 1,6 % | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, предоставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок, 0% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек ,95 % | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек ,97,41 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 9% | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 4,92% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, 0% | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, 0% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, 20% | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, 13,62% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания , 20% | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания, 12,72% |  | + |  |  |  |  |  |
| 5. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач- 5 (департамент природных ресурсов и экологии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11 |  | 13 |  |  | 13<15 (87%) эффективность ниже плановой |
|  | Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, регионального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области |  | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений Брянской области, 20465 ед. | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений Брянской области, 20465 ед. |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов |  | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду, 66 % | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду,66 % |  | + | 1 (50%) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством, 85% | Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством ,75% |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков |  | Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых - 0 млн. куб. м | Не оценивается в 2014 году |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  | Доля реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, нуждающихся в проведении реконструкции, капитального ремонта, 8,75 % | Доля реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, нуждающихся в проведении реконструкции, капитального ремонта, 8,75% |  | + | 3 (100%) |  | 4 |  |  |
| 5 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |  | Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод , 84,8% | Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, 84,8% |  | + | 1 (77%) |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование, 97,4 % | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование, 95 % |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, 100 % | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, 100 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), 45,7 % | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), 45,7 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон, 80,7 % | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон , 80,7 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде, 41,9 % | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде , 41,9 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности , 35,91 % | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, 35,91 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженной негативному воздействию вод, 9,7 % | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженной негативному воздействию вод, 9,7 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов, 33,63 % | Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов, 31,097 % |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области |  | Исполнение плана по администрируемым доходным источникам, 100% | Исполнение плана по администрируемым доходным источникам, 127% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 75% | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 81,7% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 75% | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 85% |  | + |  |  |  |  |  |
| 6. Государственная программа «Развитие системы органов записи актов гражданского состояния Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач- 1 (управление ЗАГС Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3=3 плановая эффективность |
|  | Цель государственной программы – обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, 54000 ед. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, 53553 ед. |  | + | 3 (100%) |  |  |  | Управлением Министерства юстиции по Брянской области проверки органов ЗАГС не проводились |
|  |  |  | Количество совершенных юридически значимых действий ,114 000 ед. | Количество совершенных юридически значимых действий, 119170 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства РФ, внесенных территориальными органами Минюста Российской Федерации, в общем количестве проверок, 50% | Не оценивается в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 70%. | Не оценивается в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Государственная программа «Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач-1 (государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 4>3 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе |  | Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете, 65% | Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете, 65% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации, 19% | Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации, 20% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды, 12% | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды, 4% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 100% | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 100 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 8. Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач- 3 (департамент внутренней политики Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  |  | 11>9 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества |  | Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества, да | Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества, да |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, да | Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий, 8 ед. | Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий, 15 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 1 ед. | Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 1 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий |  | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, 50 чел. | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, 83 чел. |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 3 ед. | Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 3 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество муниципальных образований Брянской области, принявших участие в конкурсе по результатам работы в агропромышленном комплексе, 5 ед. | Количество муниципальных образований Брянской области, принявших участие в конкурсе по результатам работы в агропромышленном комплексе, 5 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование |  | Доля реализованной печатной продукции,100 % | Доля реализованной печатной продукции,100 % |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг, 77% | Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг, 79,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 103% к предыдущему периоду | Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 106,7 % к предыдущему периоду |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг,54,7% | Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг, 55% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 103% к предыдущему периоду | Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 110,9% к предыдущему периоду |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет,100% | Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет,100% |  | + |  |  |  |  |  |
| 9. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014 -2020 годы), число оцениваемых задач-3 (департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 7 |  | 10 |  |  | 10>9 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования топливно-энергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное управление в сфере установленных функций полномочий |  | Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, 53,5 % | Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, 58% |  | + | 1 (100%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства,50% | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 50% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, 99,5% | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, 99,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технического присоединения, 7% | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технического присоединения, 7% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении,165 дней | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, 138 дней |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал в сфере ТЭК и ЖКХ (за исключением бюджетных средств), 993,9 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал в сфере ТЭК и ЖКХ (за исключением бюджетных средств), 986,95 млн. рублей |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, 8,52 % | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, 6,86% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 55 % | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 55 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |  | Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов,15,34 тыс. кв. м. | Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов, 15,39 тыс. кв. м. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, 0,3 % | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, 0,3% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий |  | Доля государственных (муниципальных) учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, 90% | Доля государственных (муниципальных) учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, 92% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций,97 % | Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций, 97% |  | + |  |  |  |  |  |
| 10. Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020 годы), число оцениваемых задач- 10 (департамент здравоохранения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 30=30 плановая эффективность |
|  | Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области |  | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в соответствующем регионе,142,6% | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в соответствующем регионе,158,6% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 76,2% | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 78,4% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 51,0% | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 51,8% |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение доступности и качества оказания стационарной медицинской помощи гражданам |  | Смертность от цереброваскулярных заболеваний, 300,05 умерших на 100 тыс. населения | Смертность от цереброваскулярных заболеваний, 300,05 умерших на 100 тыс. населения |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 70,4 лет | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 70,4 лет |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смертность населения от внешних причин в трудоспособном возрасте, 650,3 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | Смертность населения от внешних причин в трудоспособном возрасте, 650,3 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения, 229,4 человек на 1000 человек населения | Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения, 217,7 человек на 1000 человек населения |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 12,1 дней | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 11,2 дней |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение доступности и качества оказания амбулаторной и диагностической медицинской помощи гражданам |  | Смертность от болезней системы кровообращения, 983,8 умерших на 100 тыс. населения | Смертность от болезней системы кровообращения, 787,3 умерших на 100 тыс. населения |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Смертность от ишемической болезни сердца,565,59 умерших на 100 тыс. населения | Смертность от ишемической болезни сердца,565,59 умерших на 100 тыс. населения |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население,100 % | Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население,100 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение доступности и качества оказания скорой и неотложной медицинской помощи гражданам |  | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, 88,6% | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, 88,6% |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до госпитализации пациента,76 мин. | Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до госпитализации пациента,75 мин. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных происшествий, 5,3% | Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных происшествий, 4,96 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов |  | Количество безвозмездных доноров от общего числа доноров в год,60 % | Количество безвозмездных доноров от общего числа доноров в год, 95 % |  | + | 1 (50%) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Количество первичных доноров от общего числа доноров в год, 10% | Количество первичных доноров от общего числа доноров в год, 44,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество доноров клеток крови от общего числа доноров в год, 4% | Количество доноров клеток крови от общего числа доноров в год, 2% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем эритроцитсодержащих сред с обедненным лейкотромбослоем от общего количества эритроцитсодержащих сред в год, 15% | Объем эритроцитсодержащих сред с обедненным лейкотромбослоем от общего количества эритроцитсодержащих сред в год, 7% |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  | Первичная инвалидность у детей, 23,5 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) | Первичная инвалидность у детей, 18,8 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 71,5 % | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 85,9 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области |  | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), 153 умерших на 100 тыс. человек | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), 153 умерших на 100 тыс. человек |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 8 | Обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг |  | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100% | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100% |  | + | 1 (72%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 99,9% | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы,100% | Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы,100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материнская смертность, 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми | Материнская смертность, 1 случаев на 1000 родившихся живыми |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Младенческая смертность,8,1 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми | Младенческая смертность,9,1 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, 86% | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, 99,3% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий коэффициент рождаемости, 10,7 человек на 1000 человек населения | Общий коэффициент рождаемости, 11человек на 1000 человек населения |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, 8,8 случаев смерти на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, 8,8 случаев смерти на 10 тыс. населения соответствующего возраста |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заболеваемость туберкулезом, 64,7 случаев на 100 тыс. населения | Заболеваемость туберкулезом, 64,3 случаев на 100 тыс. населения |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смертность от туберкулеза, 13 случаев на 100 тыс. населения | Смертность от туберкулеза, 12 случаев на 100 тыс. населения |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез, 62,6% | Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез, 71,4% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), 401,8 получивших ВМП на 100 тыс. населения | Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), 286 получивших ВМП на 100 тыс. населения |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов, 55 | Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов, 63 |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий,14,9 погибших на 100 тыс. населения | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 21,1 погибших на 100 тыс. населения |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес детей первого года жизни, находящихся на грудном вскармливании в возрасте 6 месяцев (не менее 50%), 50% | Удельный вес детей первого года жизни, находящихся на грудном вскармливании в возрасте 6 месяцев (не менее 50%), 47,6% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 0,231 тыс.чел. | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 0,318 тыс.чел. |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины и женщины),202,9 случаев на 100 тыс. населения | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины и женщины),224 случаев на 100 тыс. населения |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля больных онкологическими заболеваниями, выявленных в I - II стадиях заболевания,50,5% | Доля больных онкологическими заболеваниями, выявленных в I - II стадиях заболевания,50,7% |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения |  | Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения, 97,8 % | Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения, 95 % |  | - | 1 (0%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность врачебными кадрами, 37,3% | Обеспеченность врачебными кадрами, 32,8% |  | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения |  | Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений, 6046,5 руб. на 1 кв. метр площади зданий и сооружений | Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений,7123,27 руб. на 1 кв. метр площади зданий и сооружений |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 80,2% | Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 36,7% |  | + |  |  |  |  |  |
| 11. Государственная программа «Развитие культуры и туризма Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач- 6 (департамент культуры Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  | 20>18 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие кадрового потенциала сферы культуры | Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе, 64,9 % |  | Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе, 73,9 % |  | + | 1 (75%) |  | 2 |  |  |
|  |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств),10,7 % |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств),10,7 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление среднего профессионального образования, 695 чел. |  | Предоставление среднего профессионального образования, 665 чел. |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации- 5300 чел. |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации- 5400 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, равный доступ к культурным ценностям | Количество учреждений, работающих с одаренными детьми, получивших государственную поддержку, 20 чел. |  | Количество учреждений, работающих с одаренными детьми, получивших государственную поддержку,24 чел. |  | + | 2 (90%) |  | 3 |  |  |
|  |  | Количество одаренных детей, получивших государственную поддержку, 350 чел. |  | Количество одаренных детей, получивших государственную поддержку, 368 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 350 ед. |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 412 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновляемость фонда библиотек, 1,8 % |  | Обновляемость фонда библиотек ,1,8% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля библиотек обеспеченных доступом к сети «Интернет», 17,6% |  | Доля библиотек обеспеченных доступом к сети «Интернет», 31,8% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области, 7,0 ед. |  | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области, 7,0 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 3,4 единиц |  | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 3,2 единиц |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год,0,73 единиц |  | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год, 0,78 единиц |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, 102,5 % к предыдущему периоду |  | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий,103,3 % к предыдущему периоду |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля государственных учреждений культуры, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения, 50% |  | Доля государственных учреждений культуры, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения,50% |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Обеспеченность общедоступными библиотеками, 100% |  | Обеспеченность общедоступными библиотеками, 100% |  | + | 3 (100%) |  | 4 |  |  |
|  |  | Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа, 100% |  | Обеспеченность учреждениями культурно -досугового типа, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 13,2% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 13,4% |  | + | 3 (100%) |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния, 1,0% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния, 1,0% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию,2,48% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию, 2,48% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, 43,2% | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, 49,4% |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области |  | Доля архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 100% | Доля архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 100% |  | + | 3 (100%) |  | 4 |  |  |
|  | Цель государственной программы - создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма |  | Увеличение туристического потока в Брянской области – 103% | Увеличение туристического потока в Брянской области – 103% |  | + | 3 (100%) |  | 3 |  |  |
| 12. Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач-7 (департамент образования и науки Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15 |  | 22 |  |  | 22>21 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 41,5% | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 41,5% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций,63,5% | Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, 63,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области, 87% | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области, 87% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)), 30% | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)), 30% |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18лет, 62% | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18лет, 62% |  | + | 1 (80%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе, 80% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе, 80,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 99,1% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, 1,4 % | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, 1,3 % |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, 19,2% | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, 19,2% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, 100,4% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение питанием учащихся, 100% | Обеспечение питанием учащихся, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях,100% | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях,100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 682 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 682 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 82% | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 96,1% |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы |  | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 85,3% | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 90,9% |  | + | 1 (80%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля профессиональных образовательных организаций, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения, 22% | Доля профессиональных образовательных организаций, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения, 0% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, 87% | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, 87% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, 30% | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, 30% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 80% | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 80% |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие инфраструктуры сферы образования |  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования,7% | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования,7% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 11,1% | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 10,9 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие кадрового потенциала сферы образования |  | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности,100% | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности,100% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области,100% | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области,100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона,25 чел. | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона,29 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 31% | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 33% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи, 28 чел. | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи, 28 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 100% | Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,38% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,38% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах,15% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах,15% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область,10,9% | Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область,10,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,30% | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,30% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, 5% | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, 5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, 0,14% | Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, 0,14% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации,74% | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации,74% |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста |  | Число коек (мест) в детских оздоровительных организациях на 1000 детей, 44 абс. число | Число коек (мест) в детских оздоровительных организациях на 1000 детей, 44 абс. число |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 67% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 67% |  | + |  |  |  |  |  |
| 13. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014-2020 годы), число оцениваемых задач-11 (департамент сельского хозяйства Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 22 |  | 33 |  |  | 33=33 плановая эффективность |
|  | Цель государственной программы - формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 102,1% | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 111,9 % |  | + | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 114,4% | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 117,6% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых , 531 тыс. тонн | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых , 893,8% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | льноволокна и пеньковолокна, 1,4 тыс. тонн | льноволокна и пеньковолокна, 2,3 тыс. тонн |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сахарной свеклы, 131 тыс. тонн | сахарной свеклы, 124,6 тыс. тонн |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | картофеля,1150,0 тыс. тонн | картофеля, 1123,4 тыс. тонн |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 0,238 млн. тонн | Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 0,253 млн. тонн |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, 0,366 млн. тонн | Производство молока в хозяйствах всех категорий, 0,313 млн. тонн |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство молока на душу населения, 303 кг | Производство молока на душу населения, 254 кг |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход телят на 100 коров, 75 голов | Выход телят на 100 коров, 70 голов |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение качества жизни сельского населения |  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  | 2 (89%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, 9,9 тыс.кв. м | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, 9,9 тыс.кв. м |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 6,4 тыс.кв. м | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 5,7 тыс.кв. м |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений, 0,06 тыс. мест | Ввод в действие общеобразовательных учреждений, 0,06 тыс. мест |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей, 0,037 тыс. км | Ввод в действие распределительных газовых сетей, 0,039 тыс. км |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень газификации домов (квартир), 51,8% | Уровень газификации домов (квартир), 51,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ввод в действие локальных водопроводов, 0,01 тыс. км | Ввод в действие локальных водопроводов, 0,011 тыс. км |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, 47,3% | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, 47,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 210 чел. |  | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 211 чел. | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), 14200 руб. |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), 21846,3 руб. | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений, 0,011 тыс. га | Площадь закладки многолетних насаждений, 0,004 тыс. га |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Урожайность картофеля, 256 ц/га | Урожайность картофеля, 256,3 ц/га |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь под картофелем, 40 тыс. га | Площадь под картофелем, 55,8 тыс. га |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем выручки от реализации картофеля, 5054 млн. руб. | Объем выручки от реализации картофеля, 5244,6 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь занятая льном-долгунцом, 2,1 тыс. га | Площадь занятая льном-долгунцом, 2,1 тыс. га |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них,85,1 тыс. т | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них,38,5 тыс. т |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство крупы, 20,5 тыс. т | Производство крупы, 6 тыс. т |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, 4,5 тыс. т | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, 1,1 тыс. т |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, 22,2 тыс. т | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, 18,44 тыс. т |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство плодоовощных консервов, 22,1 млн. условных банок | Производство плодоовощных консервов, 26,9 млн. условных банок |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке, 1 компл. | Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке, 0 компл. |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 9100 млн. руб. | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 25872 млн. руб. |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  | 2 (90%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес племенного скота в общем поголовье, 21% | Удельный вес племенного скота в общем поголовье, 24% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удой от одной коровы, 3250 кг в год | Удой от одной коровы, 3307 кг в год |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выручка от реализации молочной продукции, 2721,5 млн. руб. | Выручка от реализации молочной продукции, 2725,3 млн. руб. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поголовье свиней в сельхозпредприятиях, 242,2 тыс. голов | Поголовье свиней в сельхозпредприятиях, 239,2 тыс. голов |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Валовое производство свинины в живом весе, 46,4 тыс. тонн | Валовое производство свинины в живом весе, 48,2 тыс. тонн |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 4,2 тыс. голов | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 4,2 тыс. голов |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поголовье птицы в сельхозпредприятиях,6850 тыс. голов | Поголовье птицы в сельхозпредприятиях,11470,8 тыс. голов |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредриятиях, 115 тонн | Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредриятиях, 151,6 тонн |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение производства мяса птицы, 18,3 тыс. тонн | Увеличение производства мяса птицы, 38,8 тыс. тонн |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса |  | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» |  |  |  | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 222,8 тыс. голов | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 253,4 тыс. голов |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поголовье коров, 104,1 тыс. голов | Поголовье коров, 129,8 тыс. голов |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и ре реализации продукции растениеводства» |  |  |  | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 12% | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 12,2% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Величина почвенной кислотности, 5,66 ед. рН | Величина почвенной кислотности, 5,7 ед. рН |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» |  |  |  | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель, 1714 га | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель, 462 га |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 11019 га | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 17171га |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост объема производства продукции растениеводства за счет реализации мероприятий программы, 7,8% | Прирост объема производства продукции растениеводства за счет реализации мероприятий программы, 7,8% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест,2520 ед. | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест,1984 ед. |  | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Повышение плодородия почв до оптимального уровня |  | Внесение минеральных удобрений на гектар пашни,50,7 кг д.в/га пашни | Внесение минеральных удобрений на гектар пашни,66,6 кг д.в/га пашни |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году), 108% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году), 115,1 % |  | + | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 97,6% |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивости |  | Увеличение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), 14,84% | Увеличение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), 14,91% |  | + | 2 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и ре реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,518 тыс.т | Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,880 тыс.т |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 1909,6 млн. руб. | Объём выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 2306,8 млн. руб. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,330 тыс.га | Площадь зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,343 тыс.га |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство сыров и сырных продуктов, 28,4 тыс. тонн | Производство сыров и сырных продуктов, 29,8 тыс. тонн |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производство масла сливочного, 6,4 тыс. тонн | Производство масла сливочного, 7,1 тыс. тонн |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,78,9 % к предыдущему году | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,121,3 % к предыдущему году |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота,277 тыс.голов | Поголовье крупного рогатого скота, 362,7 тыс. голов |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, 57 ед. | Количество созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, 57 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,7,6 тыс.га | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,6,7 тыс.га |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 108,8% | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 108,8% |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | Поддержка малых форм хозяйствования |  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 40 ед. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 57 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, 8 ед. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, 14 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
| 14.Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач-3 (департамент финансов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  |  | 11>9 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики |  | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 55% | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 52,3% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, не более 3% | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, 0,46% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, 0,0 % | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, 0 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот, не более 5,0% | Доля «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот, 2,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначального плана, не более 10 % | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, - 1,4 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств,0% | Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств,0% |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами |  | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, > 98% | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, 99,3% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 24,6% | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 24,6% |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  | Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, да | Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, да |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями: сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом требований бюджетного законодательства, да | Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями: сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом требований бюджетного законодательства, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности, < 1,5 раз | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 1,044 раз |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности, < 2 раз | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности, 1,47 раз |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов, да | Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности, да | Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской области показателей социально-экономического развития территорий муниципальных районов (городских округов), да | Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской области показателей социально-экономического развития территорий муниципальных районов (городских округов), да |  | + |  |  |  |  |  |
| 15. Государственная программа «Строительство и архитектура и дорожное хозяйство в Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач - 8 (департамент строительства и архитектуры Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  | 26>24 эффективность выше |
|  | Цель государственной программы – реализация на территории области единой государственной политики в строительном и дорожном хозяйстве, а также проведение градостроительной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, > 5.0 | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,5,7 |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов |  | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), > 19254,4 млн. руб. | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 19254,4 млн. руб. |  | + | 1 (77%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Ввод жилья, > 605 кв. м | Ввод жилья, 550,746 кв.м |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, > 1,8% | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, 1,8% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, < 30 ед. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, 30 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, < 150 дней | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, 150 дней |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, < 50% | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета,50% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду, > 114,9 % | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду, 104,5% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность населения жильем, > 27,3 кв. м на 1 чел. | Обеспеченность населения жильем, 27,3 кв. м на 1 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность населения жильем, > 505 жилых единиц на 1000 человек населения | Обеспеченность населения жильем, 505 жилых единиц на 1000 человек населения |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доступности приобретения жилья участниками ипотечного кредитования, > 5,5 лет | Увеличение доступности приобретения жилья участниками ипотечного кредитования, 4,8 лет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества предоставленных субсидий участникам подпрограммы ипотечного кредитования на приобретение жилья из расчета 1 000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, > 19,2 ед. | Увеличение количества предоставленных субсидий участникам подпрограммы ипотечного кредитования на приобретение жилья из расчета 1 000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 24,1 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа, > 50 семей | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа, 73 семьи |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий,> 1,9 кв.м | Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, 2,5 кв.м |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улучшение жилищных условий участников подпрограммы, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Брянской области; Оказание социальной поддержки гражданам в виде предоставления субсидий за счет средств областного бюджета |  | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, обратившихся за получением ипотечного кредита, > 99% | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, обратившихся за получением ипотечного кредита, 70% |  | - | 1 (0%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредитования в текущем году, от общей численности молодых учителей, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году, > 12% | Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредитования в текущем году, от общей численности молодых учителей, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году, 10% |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой |  | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства, ≥5,5 | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства, 6,0 |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, ≥8,64% | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, 14,2% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, ≥13,89 % | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, 15,64% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завершение мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, возвращение радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности. |  | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях), ≥74,0 % | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях), 77,4 % |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях), ≥64,2% | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях), 64,2 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов |  | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, ≥30,9 км | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 37,7 км |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, ≥4 ед. | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, 4 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области, ≥5 км | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области, 5 км |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования Брянской области регионального, межмуниципального и местного значения, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровня населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям экономики, населения, государства и бизнеса |  | Доля протяженности региональных дорог, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, ≤56,6 % | Доля протяженности региональных дорог, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, 56,6 % |  | + | 1 (80%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, ≥35,535 км | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 35,535 км |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, ≥717 тыс. кв. м | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 685 тыс. кв. м |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, ≥31,324 км | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 31,324 км |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, ≥8,45 км | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, 8,5 км |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно – транспортных происшествий, и количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими |  | Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушения правил дорожного движения, ≥4 ед. | Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушения правил дорожного движения, 10 ед. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
| 16.Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач - 7 (департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 17 |  | 24 |  |  | 24>21 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 84,5% | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 86,6% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 24,0% | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 24,10% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания, 100% | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей |  | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей,8 ед. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, 9 ед. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
| 3 | Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества |  | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения, 5,50% | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения, 4,50% |  | + | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Численность получателей адресной социальной помощи, 6070,0 чел. | Численность получателей адресной социальной помощи, 5214,0 чел. |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт, 9,0 ед. | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт, 9,0 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом,70% | Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом,68% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 33% | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 25% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства,100% | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства,100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения |  | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе, 58% | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе, 58,57% |  | + | 1 (80%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения,0,5 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения,0,91 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях,1,35 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях,1,94 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости,1,45 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости,1,17 чел. |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,66 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,45 чел. |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения,173 % | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения,297 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях, 128% | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях, 152% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости,59% | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости,63% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,96% | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,171% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг, 34% | Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг, 34% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области |  | Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации, 0,82% | Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации, 12% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Брянской области; информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Брянской области; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, 7,8% | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, 7,8% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 21,9 % | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 47 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Брянской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, 50 % | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Брянской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, 50 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области,30,9% | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области,30,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области, 50% | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области, 1,4% | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области, 1,43% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования, 3% | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования, 25,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждающихся в ТСР инвалидов в Брянской области, 93% | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждающихся в ТСР инвалидов в Брянской области, 93% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области,40% | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области,40% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 31,9% | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 62% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории, 6,9% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории, 6,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения,9,6% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения,30,0% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся творчеством, в общем количестве данной категории,14% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся творчеством, в общем количестве данной категории,14% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан |  | Доля граждан, охваченных организационными мероприятиями и мероприятиями для поддержания жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в том числе получающих услуги в учреждения социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста,12% | Доля граждан, охваченных организационными мероприятиями и мероприятиями для поддержания жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в том числе получающих услуги в учреждения социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста,12% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, 100% | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, 100% |  | + |  |  |  |  |  |
| 17. Государственная программа "Государственное регулирование тарифов Брянской области" (2014-2016 годы), число оцениваемых задач - 1 (управление государственного регулирования тарифов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 4>3 эффективность выше плановй |
|  | Цель государственной программы – государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области; недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей; контроль за соответствием совокупного роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным показателям |  | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт), 0 | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт), 0 |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, да | Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, да | Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям области, да | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям области, да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Темп роста стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, % к предыдущему году, 0% | Темп роста стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, % к предыдущему году, 0% |  | + |  |  |  |  |  |
| 18. Государственная программа «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014 - 2016 годы), число оцениваемых задач-1 (управление имущественных отношений Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 4>3 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области – г. Брянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области – г. Брянска |  | Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков) в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, 50 ед. | Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков) в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, 75 ед. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет, 40 ед. | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет, 40 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, 1 ед. | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, 1 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке, 44 % | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке, 44 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке, 94% | Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке, 94 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями, 12% | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями, 12% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, 100% | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, 153,25% |  | + |  |  |  |  |  |
| 19. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач - 5 (управление физической культуры и спорта Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11 |  | 16 |  |  | 16>15 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области |  | Обеспечение установленного соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта Брянской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, и средней заработной платы в Брянской области, 80% | Обеспечение установленного соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта Брянской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, и средней заработной платы в Брянской области, 80% |  | + | 3 | 4 |  |  |  |
| 2 | Популяризация массового и профессионального спорта |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 16,9 % | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 17,5% |  | + | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов, 52 % | Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов, 52,15% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, 40% | Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, 40% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, 115 чел. | Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, 115 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 3,6% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 3,8% |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, 43,3 % | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, 54,3% |  | + | 1 (50%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, 16,5% | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, 16% |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, 221 ед. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, 219,9 ед. |  | - | 1 (33%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений,12200 чел. в смену | Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений, 12200 чел. в смену |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 43,8% | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 43,5% |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание условий для развития авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта |  | Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта в учебных учреждениях ДОСААФ, 3700 чел. | Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта в учебных учреждениях ДОСААФ, 3923 чел. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, 22 ед. | Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, 24 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение технической готовности и безопасности при эксплуатации авиационной техники, 100 % | Обеспечение технической готовности и безопасности при эксплуатации авиационной техники, 100 % |  | + |  |  |  |  |  |
| 20. Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 – 2016 годы), число оцениваемых задач - 4 (управление мировой юстиции Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 13>12 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, посредством создания оптимальных и безопасных условий для работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников мировой юстиции |  | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества , 100% | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества, 100 % |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности |  | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 64,5% | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 64,5% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками |  | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками 81,8% | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, 81,8% |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 4 | Информатизация мировой юстиции |  | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
| 21. Государственная программа «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач -5 (управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15 |  | 18 |  |  | 18>15 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг |  | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области, 10,4% | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области, 10,4% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, 105,4% к предыдущему году | Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, 105,4% к предыдущему году |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |  | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, не более 6,0 мес. | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, 5,4 мес |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
| 3 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, не более 1,2% | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, 1,1% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, не более 1,1 чел. | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, 0,8 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, 71,0 % | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, 76,6 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание специальных мест для инвалидов в отчетном году, 145 ед. | Создание специальных мест для инвалидов в отчетном году, 145 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 145 чел. | Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 148 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте,0,6% | Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте,0,6% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 130 чел. | Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 180 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 годы),63,3% | Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 годы), 74,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, 22,4% | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, 23,6% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда в организациях, расположенных на территории области |  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, 1,88 чел. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, 1,88 чел. |  | + | 3 (100%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, 0,076 чел. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, 0,076 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, 0,68 чел. | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, 0,68 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тыс. работающих, 2,17 чел. | Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тыс. работающих, 2,17 чел. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике области, 25% | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике области, 25% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике области, 5% | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике области,5,1% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда, 5% к предыдущему году | Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда, 5% к предыдущему году |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область для постоянного проживания |  | Количество участников подпрограммы, прибывших в Брянскую область и зарегистрированных УФМС России по Брянской области, 114 чел. | Количество участников подпрограммы, прибывших в Брянскую область и зарегистрированных УФМС России по Брянской области, 354 чел. |  | + | 3 (60%) | 3 |  |  | * В 2014 году финансирование из федерального бюджета не осуществлялось, т.к. не был утвержден порядок предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ по оказанию содействия в переселении соотечественников, проживающих за рубежом. |
|  |  |  | Количество проведенных презентаций подпрограммы, 2 мероприятия | Количество проведенных презентаций подпрограммы, 2 мероприятия |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года, 10% | Доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года, 69% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля участников подпрограммы и членов их семей, получивших единовременную выплату (на жилищное обустройство и первичное медицинское обследование), от общего числа участников подпрограммы и членов их семей, 100% | Не оценивается в 2014 году* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов бюджета области на реализацию мероприятий подпрограммы, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся участникам подпрограммы и членам их семей, в общем объеме расходов бюджета области, на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, не менее 70% | Не оценивается в 2014 году* |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Государственная программа «Содействие в сфере государственных закупок в Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач - 1 (управление государственных закупок Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 4>3 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы - обеспечение государственных и муниципальных нужд для повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области, осуществляющих закупки | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем объеме поступивших жалоб, не более 30% |  |  | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем числе поступивших жалоб, 8,6% | + | 3 (100%) |  |  | 4 |  |
| 23. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач -2 (управление лесами Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 4<6 (66%) программа неэффективна |
|  | Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров |  | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет, 3,8 % | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет, 44,5% |  | - | 1 (0%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель- ностью, погибшей от лесных пожаров, 0,001% | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель ностью, погибшей от лесных пожаров, 0,007 % |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышения эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок |  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда,166,6 руб/га | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда,168 руб/га |  | + | 1 (38%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, 0,111% | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, 0,105% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 2,8% | Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 1,7% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, 84,2% | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов,82,4% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, 69,2 % | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины,62,6% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда, 78,4% | Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда, 77,4% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение площади искусственного лесовостановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов на землях лесного фонда, 65,7 % | Отношение площади искусственного лесовостановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов на землях лесного фонда, 89,2% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, 0,066 % | Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, 0144% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение объема незаконных рубок, совершенных невыявленными (неустановленными) нарушителями лесного законодательства, и общего объема незаконных рубок, 53,3% | Соотношение объема незаконных рубок, совершенных невыявленными (неустановленными) нарушителями лесного законодательства, и общего объема незаконных рубок, 80,5% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, 61,1% | Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства,26,7% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства), 6,3% | Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства),0,3% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации, от общей численности работников лесного хозяйства, 2,1% | Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации, от общей численности работников лесного хозяйства,3,1% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 1100 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 759,5 млн. рублей |  | - |  |  |  |  |  |
| 24. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2016 годы), число оцениваемых задач -3 (департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 |  | 10 |  |  | 10>9 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона |  | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, 4 ед. | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции,4 ед. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства, 2 ед. | Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства, 2 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 103,3% | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 106,4 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 600 ед. | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 906 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 4 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий |  | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, 0% | Не оценивается в 2014 году |  |  | 1 (80%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 3,2% | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 2,7 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорту «Брянск», да | Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорту «Брянск», да |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень, 10% | Выведение автотранспортных предприятий на безубыточный уровень, 0% |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 10% | Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 2,6 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение объемов убытков организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 5% | Снижение объемов убытков организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 1,9% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками |  | Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности, 60% | Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности, 60% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
| 25. Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы), число оцениваемых задач - 6 (департамент экономического развития Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 16 |  | 21 |  |  | 21>18 эффективность выше плановой |
|  | Цель государственной программы – обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона как основа повышения уровня и качества жизни населения региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное управление экономическим развитием и эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций |  | Валовый региональный продукт (в основных ценах действующих лет) -251,22 млрд. рублей | Валовый региональный продукт (в основных ценах действующих лет) -251,22 млрд. рублей |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 203,03 тыс. руб. | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 203,03 тыс. руб. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических -10 проц. | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических – 10 проц. |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области |  | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции- 1,0% | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции- 1,0% |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень инновационной активности предприятий области- 8,0% | Уровень инновационной активности предприятий области- 8,0% |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности области, развитие внешнеэкономической деятельности |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения- 52,3тыс. руб. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения- 54,2 тыс. руб. |  | + | 1 (83%) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) – 6093 места | Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) – 6907 места |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал -102% к предыдущему году | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал-102,9 % к предыдущему году |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям – 38457,1 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям– 48156,8 млн. рублей |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 44 ед./год | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 37 ед./год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) – 17 ед./год | Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) -28 ед./год |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства -0 | Не оценивается в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства области |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций- 26,15 % | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций- 35,1 % |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта- 30% | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта- 53,8 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства-5200 ед. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства- 5668 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (к предыдущему году)- 10% | Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (к предыдущему году)- 10,9 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти области, органов самоуправления и гражданского общества |  | Количество исполнительных органов государственной власти, государственных органов и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, 97 ед. | Количество исполнительных органов государственной власти, государственных органов и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, 97 ед. |  | + | 3 (100%) | 4 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области |  | Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид-80% | Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид-80% |  | + | 3 (100%) |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области-15 ед. | Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области- 15 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия- 81% | Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия-100 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг- 60% | Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг- 68% |  | + |  |  |  |  |  |
| 26. Государственная программа «Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области» (2014-2016 годы), число оцениваемых задач – 1 (управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 3=3 плановая эффективность |
|  | Цель государственной программы – эффективное функционирование потребительского рынка и услуг, направленное на удовлетворение потребностей населения Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения, проведение государственного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции |  | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия), 1165,0 млн. руб. | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия), 1024,8 млн. руб. |  | - | 2 (90%) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности, 100,5% | Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности, 115,3% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными предприятиями в соответствующей сфере деятельности, 107,5% | Динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными предприятиями в соответствующей сфере деятельности,107,6% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборот розничной торговли, 192711,0 млн. руб. | Оборот розничной торговли, 196015,8 млн. руб. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборот розничной торговли на душу населения, 155087 руб. | Оборот розничной торговли на душу населения, 157047,3 руб. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, 130,8% | Оборот розничной торговли на душу населения, 146,8 % |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли, 20,7 % | Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли, 20,7% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 2,5% | Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 2,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение ярмарок, выставок - продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 27 ед. | Проведение ярмарок, выставок - продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 27 ед. |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году, 98,3% | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году, 98,5% |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 93% | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 93 % |  | + |  |  |  |  |  |

Директор департамента экономического

развития Брянской области                                                                                                                                      А.А. Изотенков