Отчет о выполнении плана

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Брянской области на 2014 год,

утвержденного распоряжением Губернатора Брянской области от 12 февраля 2014 года № 150-рг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта с указанием эксплуатационных мощностей | Координатор проекта  | Источники финансирования | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | Фактическое состояние объекта (степень готовности),% | Планируемый срок сдачи объекта, год |
| Всего | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Промышленная инфраструктура |  |  |
| 1. | Брянский областной промышленный парк20173 кв.м. | департамент экономического развития Брянской области | федеральный и областной бюджеты | 230 000 | 70 000 | 50 | 2015 |
| 2. | Транспортно-логистический центр | ОАО «Корпорация развития Брянской области» | средства Корпорации | 1 000 | 1 000 | 0 | - |
| Инженерная инфраструктура  |  |  |
| 3. | Канализационные очистные сооружения мощностью 3 080 куб.м./сутки п. Добрунь Брянского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области  | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации; средства областного бюджета; средства бюджета Брянского района | 265 810 | 25 000,0 | 98 | 2015 |
| 4. | Реконструкция городских очистных сооружений, г. Карачев, мощность – 10000 м3/сутки | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства федерального бюджетасредства областного бюджета средства бюджета г. Карачев | 323 807,6 | 3 150,0 | 41 | срок ввода в эксплуатацию будет уточнен после обеспечения объекта лимитом капитальных вложений |
| 5. | Создание и эксплуатация энергетического комплекса в МО «Город Брянск» | ООО «Центр содействия инвестиционным проектам в сфере земельных и имущественных отношений» | средства инвестора | 1 152 360 | 200 000 | 10 | 2015 |
| 6. | Создание объектов генерации электрической и тепловой энергии для нужд Брянской области на базе муниципальных котельных | ООО «Брянская областная генерирующая компания» | средства инвестора | 234 143 | 234 143 | 100 | 2014 |
| 7. | Газопровод высокого и среднего давления,н.п. Дедоводье Комаричского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства инвестора | 6 144,3 | 3 926,1 | 100 | 2014 |
| 8. | Газопровод высокого давления к микрорайону «Дружба»,с. Глинищево Брянского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства инвестора | 11 975,8 | 11 438,2 | 100 | 4 квартал 2014 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |
| 9. | Реконструкция ОАО «Международного аэропорта «Брянск» | департамент промышленности, транспорта и связиБрянской области; ОАО "Международный аэропорт "Брянск";ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | внебюджетные источники | 888 075 | 0 | 3 | 2017 |
| 10. | Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Октябрьский в Брянском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 8 966,7 | 618,5 | 100 | 2014 |
| 11. | Строительство автомобильной дороги Ржаница – п. Небольсинский в Жуковском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 93 370,5 | 1 878,9 | 100 | 2014 |
| 12. | Строительство автомобильной дороги Соколовка-Войтовка в Мглинском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 43 411,0 | 15 172,6  | 100 | 2014 |
| 13. | Строительство автомобильной дороги «Брянск-Дятьково» - граница Калужской области» - Буда в Брянском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 23 112,0  | 20 844,0 | 100 | 2014 |
| 14. | Строительство автомобильной дороги Займище - Ивановщина в Клинцовском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 46 816,5 | 34883,7 | 100 | 2014 |
| 15. | Строительство автомобильной дороги Марьинка - Бочарово - Пигарево в Комаричском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 22 731,7 | 18 334,0 | 100 | 2014 |
| 16. | Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск – Новозыбков» - Козорезовка в Почепском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 15 296,2 | 14 587,0 | 100 | 2014 |
| 17. | Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск-Новозыбков» - Весенний в Почепском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 18 769,1  | 17 617,0 | 100 | 2014 |
| 18. | Строительство автомобильной дороги «Трубчевск – Погар» – Филипповичи - Лучки» в Трубчевском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 8382,9  | 8281,2 | 100 | 2014 |
| 19. | Строительство автомобильной дороги «Унеча – Мглин» - Коржовка в Унечском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 10 172,3 | 9 539,0 | 100 | 2014 |
| 20. | Строительство автомобильной дороги «Унеча-Воробьёвка» в Унечском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 28 470,5  | 25 479,4 | 100 | 2014 |
| 21. | Строительство автомобильной дороги «Брянск-Урицкий» в Брянском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 122 968,2 | 2 883,2 | 2 | 2016 |
| 22. | Строительство автомобильной дороги обход п.г.т. Климово в Климовском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 287 182,1 | 4 960,1 | 2 | 2016 |
| 23. | Строительство автомобильной дороги Урицкий-Козелкино в Брянском районе Брянской области  | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 78 429,1 | 2 007,5 | 3 | 2015 |
| 24. | Строительство автомобильной дороги А-141 «Орёл-Брянск» - Осиновая Горка в Брянском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 15 348,2 | 14 927,8 | 100 | 2014 |
| 25. | Строительство автомобильной дороги Вздружное - Кукуевка в Навлинском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 46 379,9 | 12 742,3 | 100 | 2014 |
| 26. | Строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск – Новозыбков» - Алексеевский в Выгоничском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 21 670,0 | 20 057,9 | 100 | 2014 |
| 27. | Строительство автомобильной дороги Дубровка - Понизовка в Дубровском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области  | областной бюджет | 18 693,7 | 14 643,3 | 100 | 2014 |
| 28. | Строительство автомобильной дороги Мартьяновка - Ардонь в Клинцовском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет | 26 393,7 | 26 075,8 | 100 | 2014 |
| 29. | Реконструкция автомобильной дороги М-13 «Брянск-Новозыбков» - Баклань - Котляково» - Кожемяки в Почепском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет  | 15 161,8 | 14 015,3 | 100 | 2014 |
| 30. | Реконструкция автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» - Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет  | 222 528,8  | 44 389,6 | 20 | 2016 |
| 31. | Строительство автомобильной дороги Трубчевск-Погар-Запесочье в Погарском районе | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет  | 11 091,0 | исключен | 0 | исключен |
| 32. | Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Евдоколье в Погарском районе  | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет  | 11 091,0 | исключен | 0 | исключен |
| 33. | Строительство автомобильной дороги Красное-Кретово (завершающий этап) в Брасовском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | областной бюджет  | 15 541,8 | 53,6 | 0 | 2017 |
| 34. | Строительство автомобильной дороги «Брянск-Смоленск» - микрорайон «Дружба» с. Глинищево Брянского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | консолидированный бюджет  | 5 131,8 | 3805,6 | 74 | 2015 |
| 35. | Строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова и Молодёжная в с. Дареевск Погарского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | консолидированный бюджет  | 23 645,2 | 0 | 46 | 2016 |
| 36. | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска (I очередь строительства) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | консолидированный бюджет  | 411 525,6  | 13 109,3 | 3 | 2016 |
| 37. | Строительство автомобильной дороги к храму в с. Алешня Дубровского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | консолидированный бюджет  | 21 110,3 | 18 000,0 | 85 | 2014 |