|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Губернатора Брянской области  от 26 марта 2015 г. № 265-рг |

ПЛАН

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

Брянской области на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  с указанием эксплуатационных мощностей | Координатор проекта (исполнитель-ный орган  государственной власти Брянской области) | Источники финансирования | Объем финансирования  по годам  (тыс. рублей) | | | | | Фактиче-  ское состояние объекта (степень готовности),  % | Плани-руемый срок сдачи объекта,  год |
| всего | | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| Промышленная инфраструктура | | | | | | | |  |  | |
| 1. | Брянский областной промышленный парк 20173 кв.м. | департамент экономического развития Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | федеральный и областной бюджеты | 87015 | | 77015 | - | 10000 | 85,8 | 2017 |
| Инженерная инфраструктура | | | | | | | | | | |
| 1. | Канализационные очистные сооружения мощностью  3 080 куб.м./сутки, пос. Добрунь Брянского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства Инвестицион-ного фонда Российской Федерации,  средства областного бюджета, средства бюджета Брянского района | 13670 | 13670 | | - | - | 98 | 2015 |
| 2. | Реконструкция городских очистных сооружений,  г. Карачев,  мощность –  10000 куб. м/сутки | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета, средства бюджета  г. Карачев | 4500 | 500 | | 500 | 3500 | 40,6 |  |
| 3. | Газопровод высокого и среднего давления н.п. Витичь Севского района Брянской области | ОАО «Газпром газораспределе-ние Брянск» | специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспредели-тельным сетям ОАО «Газпром газораспределе-ние Брянск» | 3336 | 3336 | | - | - | 0 | 2015 |
| 4. | Газопровод высокого и среднего давления н.п. Коллективист Брасовского района Брянской области | ОАО «Газпром газораспределе-ние Брянск» | специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспредели-тельным сетям ОАО «Газпром газораспределе-ние Брянск» | 2674 | 2674 | | - | - | 0 | 2015 |
| 5. | Строительство автомобильной дороги Урицкий - Козелкино в Брянском районе Брянской области (1этап) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 9442 | 9442 | | - | - | 0 | 2015 |
| 6. | Строительство автомобильной дороги «Комаричи - граница Орловской области» - Захарово - Лугань - Солнце - Зарево в Комаричском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 4514 | 4514 | | - | - | 0 | 2015 |
| 7. | Строительство автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» -Погар» - Калачово  в Почепском районе Брянской области (1 этап) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 5159 | 5 159 | | - | - | 0 | 2015 |
| 8. | Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 55902 | 25612 | | 30290 | - | 0 | 2016 |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 94849 | 20165 | | 74684 | - | 36 | 2016 |
| 10. | Строительство автомобильной дороги Козелкино-Стекляная Радица  в Брянском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 57851 | - | | - | 57851 | 0 | 2017 |
| 11. | Строительство автомобильной дороги «Украина» - Лесное в Брянском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 61234 | - | | - | 61234 | 0 | 2017 |
| 12. | Строительство автомобильной дороги Красное-Кретово в Брасовском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 12155 | - | | 12155 | - | 0 | 2016 |
| 13. | Строительство автомобильной дороги Небольсинский - станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 25220 | - | | 25220 | - | 0 | 2016 |
| 14. | Строительство автомобильной дороги станция Эдазия-Красный Бор в Жуковском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 38235 | - | | 38235 | - | 0 |  |
| 15. | Реконструкция мостового перехода через р. Десна  на км 6+681 автомобильной дороги «Брянск-Смоленск» - Жуковка в Жуковском районе  Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 194790 | - | | 35167 | 159623 | 0 | 2018 |
| 16. | Строительство автомобильной дороги Кибирщина - гр. Республики Беларусь в Красногорском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 23121 | - | | 23121 | - | 0 |  |
| 17. | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 17991 | - | | 17991 | - | 73 | 2016 |
| 18. | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 3781 | 3781 | | - | - | 0 |  |
| 19. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к микрорайону «Мичуринский» в Брянском районе Брянской области (1 этап) | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета | 500 | 500 | | - | - | 0 | 2016 |
| 20. | Строительство блочно-модульной котельной в Бежицком районе  г. Брянска, 6 МВт | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | привлечение инвестора на условиях концессии | 41576 | 41576 | | - | - | 0 | 2015 |
| 21. | Строительство котельной в н.п. Свень Брянского района, 3,5 МВт | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | инвестиционная программа ГУП «Брянсккоммун-энерго» | 11298 | 11298 | | - | - | 0 | 2015 |
| 22. | Строительство блочно-модульной котельной в  п. Бытошь  Дятьковского района, 3,5 МВт | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | инвестиционная программа ГУП «Брянсккоммун-энерго» | 9487 | 9487 | | - | - | 0 | 2015 |
| 23. | Строительство блочно-модульной котельной в  п. Вадьковка Погарского района  г. Брянска, 15 МВт | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | инвестиционная программа ГУП «Брянсккоммун-энерго» | 10532 | 10532 | | - | - | 0 | 2015 |
| 31. | Строительство артезианской скважины к котельной  по ул. Камозина, 38  в г. Брянске | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | инвестиционная программа ГУП «Брянсккоммун-энерго» | 4930 | 4930 | | - | - | 0 | 2015 |
| 32. | Строительство артезианской скважины к котельной по  ул. Чернышевского, 58а в г. Брянске | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | инвестиционная программа ГУП «Брянсккоммун-энерго» | 5124 | 5124 | | - | - | 0 | 2015 |
| Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную  жилищную застройку в сельской местности | | | | | | | | | | |
| 33. | Комплексная компактная застройка  н.п. Бошино Карачевского района |  | | | | | | | | |
|  | Школа на 150 мест | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 44688 | 44688 | | - | - | 65 | 2015 |
|  | Строительство Дома культуры и спорта на 150 мест с ФАП | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 65659 | - | | 65659 | 84341 | 0 | 2017 |
|  | Водоснабжение комплексной жилой застройки 1,91 км | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 7223 | 2683 | | 4540 | - | 0 | 2016 |
|  | Электроснабжение комплексной жилой застройки 1,04 км | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 4619 | 2730 | | 1889 | - | 0 | 2016 |
|  | Газификация комплексной жилой застройки 1,405 км | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 2680 | 1000 | | 1680 | - | 0 | 2016 |
| 34. | Строительство жилого микрорайона «Дружба» с. Глинищево на 1 550 жителей | департамент сельского хозяйства Брянской области |  | | | | | | | |
|  | Строительство автомобильных дорого в микрорайоне «Дружба» с. Глинищево Брянского района, 4,159 км | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 17215 | 17215 | | - | - | 0 | 2015 |
|  | Благоустройство микрорайона «Дружба» с. Глинищево Брянского района, 1 об. | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 35594 | 28434 | | 7160 | - | 0 | 2016 |
| 35. | Строительство жилого микрорайона, расположенного  в восточной части  с. Новоямск,  ул. Молодёжная Севского района Брянской области | департамент сельского хозяйства Брянской области |  | | | | | | | |
|  | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации жилого микрорайона, расположенного в восточной части  с. Новоямск,  ул. Молодёжная Севского района Брянской области, 1,715 км - водоп., 2,145 км. - канал. | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 9060 | - | | 9060 | - | 0 | 2016 |
|  | Газоснабжение жилого микрорайона, расположенного в восточной части  с. Новоямск,  ул. Молодёжная Севского района Брянской области, 2,145 км. | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 1764 | - | | 1764 | - | 0 | 2016 |
|  | Электроснабжение жилого микрорайона, расположенного в восточной части  с. Новоямск,  ул. Молодёжная Севского района Брянской области,  2 ТП | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 4997 | - | | 4997 | - | 0 | 2016 |
|  | Детский сад жилого микрорайона, расположенного в восточной части с. Новоямск, ул. Молодежная Севского района Брянской области, 40 мест | департамент сельского хозяйства Брянской области | федеральный, областной,  муниципальный бюджеты и внебюджетные источники | 12409 | - | | - | 12409 | 0 | 2018 |