**Утвержден**

**временно исполняющим обязанности**

**Губернатора Брянской области**

**А.В. Богомазом**

**11 марта 2015 года**

**План мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности**

**органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Брянской области (далее – Стандарт)**

| **№** | **Наименование требования Стандарта** | | | | **Ответственный за исполнение требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявленный регионом статус исполнения требования**  Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе | | | |
| **№.№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
| **1.** | **Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Инвестиционная стратегия Брянской области была утверждена распоряжением Правительства Брянской области от 09.06.2014 № 154-рп «Об утверждении инвестиционной стратегии Брянской области на период до 2020 года». Стратегия содержит требуемые Стандартом положения.  Документ обеспечивает проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности Брянской области закреплено в качестве стратегического приоритета развития региона; выявлен комплекс мер, создающих условия для реализации приоритетных инвестиционных проектов, формирующих точки роста экономики и обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Брянской области.  Инвестиционная стратегия определяет инвестиционные приоритеты региона: территории, отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты. Инвестиционная стратегия описывает целевые программы, отдельные проекты и мероприятия, обеспечивающие рост инвестиций в Брянской области.  Инвестиционная стратегия размещена на сайте департамента экономического развития Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 1.1. | Подготовка отчета по итогам исполнения мероприятий, предусмотренных стратегией | Отчет по итогам исполнения мероприятий, предусмотренных стратегией | 01.03.2015 | 01.04.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 1.2. | Обсуждение эффективности реализации стратегии на инвестиционном совете при Губернаторе Брянской области | Протокол поручений по итогам обсуждения эффективности реализации стратегии | 01.04.2015 | 01.05.2015 |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Экспертная группа |
| 1.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **2.** | **Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  План инвестиционных объектов сформирован в 2014 году. Создание включенных в план объектов утверждено соответствующими нормативными правовыми актами *(*распоряжение Правительства Брянской области от 3 марта 2014 года № 49-рп «О порядке формирования ежегодно обновляемого плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Брянской области»; распоряжение Губернатора Брянской области от 12 февраля 2014 года № 150-рг «Об утверждении плана инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Брянской области на 2014 год».*).*  План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе дает потенциальным инвесторам четкое представление о планах развития области в части инфраструктурного снабжения, что позволяет принять оптимальное решение по локализации производства в регионе.  План размещен на сайте департамента экономического развития Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 2.1. | Формирование плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе на предстоящий год | Сформированный план | 01.02.2014 | 01.03.2014 | Органы исполнительной власти в соответствии с отраслевой компетенцией |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы результатов мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.03.2015 | 01.04.2015 | Экспертная группа |
| 2.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **3.** | **Ежегодное послание Губернатора Брянской области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика в Брянской области»** | | | | Губернатор Брянской области |
| **Выполнено полностью.**  Губернатор Брянской области 24 апреля 2014 года выступил на заседании Брянской областной Думы с докладом «Инвестиционный климат и инвестиционная политика в Брянской области» (постановление Брянской областной Думы от 24.04.2014 г. № 5-1637 «О докладе Губернатора Брянской области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика в Брянской области»).  В докладе Губернатора Брянской области было отмечено, что основой формирования бюджета для реализации социальной политики является развитая экономика и благоприятная среда для привлечения инвестиций. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития области, в рамках мероприятия по реализации стратегического приоритета «Проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» реализуется комплекс мер, создающих условия для реализации приоритетных инвестиционных проектов, формирующих точки роста экономики и обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Брянской области. В Послании Губернатора Брянской области были определены основные направления и приоритеты инвестиционной политики региона, было сообщено о ключевых мерах, которые необходимо было реализовать в 2014 году в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в регионе.  Текст выступления размещен на сайте Правительства Брянской области [http://www.bryanskobl.ru](http://www.bryanskobl.ru/) | | | |
| 3.1. | Разработка текста ежегодного послания высшего должностного лица субъекта РФ  «Инвестиционный климат и инвестиционная политика в Брянской области в 2015 году» | Текст Послания «Инвестиционный климат и инвестиционная политика в Брянской области в 2015 году» | 01.03.2015 | 01.04.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 3.2. | Обнародование Инвестиционного послания | Доведение Инвестиционного послания до Областной Думы и бизнес-сообщества | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Губернатор Брянской области |
| 3.3. | Публикация Инвестиционного послания | Размещение Послания на сайте Правительства Брянской области | 01.04.2015 | 01.05.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Экспертная группа |
| 3.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **4.** | **Принятие закона Брянской области о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью**  Защита прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в Брянской области установлены Законом Брянской области от 19.08.1996 № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области». Данный Закон регламентирует механизмы защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности и соответствует требованиям Стандарта.  Вся нормативная правовая база размещена на сайте департамента экономического развития Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 4.1. | Реализация Закона Брянской области «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» | информация о государственной поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты | 01.03.2015  01.09.2015 | 01.04.2015  01.10.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 4. 2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2015  01.10.2015 | 01.05.2015  01.11.2015 | Экспертная группа |
| 4.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.05.2015  01.11.2015 | 01.06.2015  31.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **5.** | **Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Распоряжением Губернатора Брянской области от 13 декабря 2013 года № 1297-рг «Об инвестиционном совете при Губернаторе Брянской области» создан инвестиционный совет при Губернаторе Брянской области. В Положении о совете обозначены задачи, стоящие перед Советом, выполняемые им функции, права, состав Совета, а также определена организация его работы.  В соответствии с требованиями Стандарта АСИ в положение о Совете и список Совета внесены соответствующие изменения. С принятием изменений заседания Совета проводятся более открыто, расширился круг вопросов, относящихся к его компетенции. В состав Совета введены представители инвесторов, экспертного сообщества, а также органов местного самоуправления муниципальных образований области.  Информация о деятельности Совета размещена на сайте департамента экономического развития Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 5.1. | Актуализация Положения об инвестиционном совете при Губернаторе Брянской области | Внесение изменений в распоряжение Губернатора области «Об инвестиционном совете при Губернаторе Брянской области» | 01.02.2015 | 01.03.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 5.2. | Проведение не менее трех заседаний инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области за первое полугодие 2015 года | Рассмотрение вопросов, принятие решений в соответствии с полномочиями инвестиционного совета | 01.01.2015 | 01.07.2015 | председатель инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области |
| 5.3. | Проведение не менее трех заседаний инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области за второе полугодие 2015 года | Рассмотрение вопросов, принятие решений в соответствии с полномочиями инвестиционного совета | 01.07.2015 | 31.12.2015 | председатель инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2015  01.11.2015 | 01.08.2015  01.12.2015 | Экспертная группа |
| 5.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.08.2015  01.12.2015 | 01.09.2015  31.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **6.** | **Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Государственное бюджетное учреждение «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» учреждено в октябре 2010 года приказом департамента экономического развития Брянской области от 11 октября 2010 года № 123-к в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 11 октября 2010 года № 1023.  **Основные задачи:** привлечение инвестиций в экономику Брянской области; индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах реализации; информационно-консультационная поддержка инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов; создание, поддержание и обновление справочно-информационных баз данных об инвестиционных возможностях региона; организация и проведение выставок, семинаров, форумов, круглых столов, брифингов, иных публичных мероприятий; развитие государственно-частного партнерства.  СайтГосударственного бюджетного учреждения «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» [http://invest32.ru](http://invest32.ru/) | | | |
| 6.1. | Подготовка отчета о деятельности ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | Оценка деятельности ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | 01.02.2015  01.08.2015 | 01.03.2015  01.09.2015 | директор ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»  E-mail: [agencyinvest@gmail.com](mailto:agencyinvest@gmail.com)  (4832) 74-58-55 |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.03.2015  01.09.2015 | 01.04.2015  01.10.2015 | Экспертная группа |
| 6.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.04.2015  01.10.2015 | 01.05.2015  01.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **7.** | **Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленные парки, бизнес-инкубаторы).** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Функционирует Государственное автономное учреждение «Брянский областной бизнес-инкубатор».  Сайт Брянского областного бизнес-инкубатора <http://www.bink32.ru/> | | | |
| 7.1. | подготовка отчета о деятельности ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» | Оценка деятельности ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» | 01.02.2015 | 01.03.2015 | директор ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»  Е-mail: [br32bink@yandex.ru](mailto:br32bink@yandex.ru)  (4832) 58-92-88 |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Экспертная группа |
| 7.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **8.** | **Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов** | | | | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области  (4832) 41-16-75 E-mail: [gszn@rabota-bryanskobl.ru](mailto:gszn@rabota-bryanskobl.ru) директор департамента образования и науки Брянской области  (4832) 74-31-58  E-mail: edu@hg.b-edu.ru |
| **Выполнено полностью.**  Постановлением Правительства Брянской области от 16 июня 2014 г. №250 утверждена Стратегия развития профессионального образования Брянской области на период до 2020 года, приказами управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области от 23.05.2014 № 218 утвержден Прогноз потребностей регионального рынка труда на период с 2014 по 2020 годы, от 3.06.2014 № 234 утвержден Порядок разработки прогноза потребности рынка труда Брянской области в кадрах.  Сайт управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области <http://www.rabota-bryanskobl.ru>  Сайт департамента образования и науки Брянской области http://www.edu.debryansk.ru | | | |
| 8.1. | Подготовка отчета об актуальности прогноза, эффективности подготовки и переподготовки кадров, аналитика по трудоустройству выпускников | Справка | 01.02.2015 | 01.03.2015 | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области  (4832) 41-16-75 E-mail: [gszn@rabota-bryanskobl.ru](mailto:gszn@rabota-bryanskobl.ru) директор департамента образования и науки Брянской области  (4832) 74-31-58  E-mail: edu@hg.b-edu.ru |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.03.2015 | 01.04.2015 | Экспертная группа |
| 8.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **9.** | **Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте РФ.** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования положительного инвестиционного имиджа Брянской области, разработан Инвестиционный интернет-портал Брянской области [www.invest32.ru](http://www.invest32.ru)  Инвестиционный сайт разработан на русском и английском языках, постоянно совершенствуется и наполняется актуальной информацией | | | |
| 9.1. | Актуализация информационного наполнения Инвестиционного интернет-портала Брянской области | Инвестиционный портал Брянской области | 01.02.2015  01.09.2015 | 01.03.2015  01.10.2015 | директор ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»  E-mail: [agencyinvest@gmail.com](mailto:agencyinvest@gmail.com)  (4832) 74-58-55 |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2015  01.11.2015 | 01.05.2015  01.12.2015 | Экспертная группа |
| 9.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.05.2015  01.12.2015 | 01.06.2015  31.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **10.** | **Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Постановлением Правительства Брянской области от 27 января 2014 г. № 9-п утвержден Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых на территории Брянской области по принципу «одного окна».  Порядок устанавливает сроки и процедуры рассмотрения проекта, единый порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Брянской области и организаций, деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в экономику Брянской области, порядок предоставления инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса и порядок информирования инвесторов об их применении.  Порядок сопровождения инвестиционных проектов определяет порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов и предоставлении государственной поддержки. Определен уполномоченный орган по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - Государственное бюджетное учреждение «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» <http://invest32.ru/> | | | |
| 10.1. | Подготовка отчета о работе с инвесторами уполномоченного органа по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Брянской области | Отчет | 01.02.2015  01.09.2015 | 01.03.2015  01.10.2015 | директор ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»  E-mail: [agencyinvest@gmail.com](mailto:agencyinvest@gmail.com)  (4832) 74-58-55 |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2015  01.10.2015 | 01.05.2015  01.11.2015 | Экспертная группа |
| 10.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.05.2015  01.11.2015 | 01.06.2015  01.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **11.** | **Принятие высшим должностным лицом субъекта РФ инвестиционной декларации региона** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Инвестиционная декларация Брянской области утверждена указом Губернатора Брянской области от 31.01.2014 №23 и содержит основные, требуемые Стандартом положения.  Инвестиционная декларация Брянской области декларирует общие ключевые принципы взаимодействия органов власти региона с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, закрепляет гарантии защиты прав инвесторов в Брянской области.  Инвестиционная декларация Брянской области размещена на сайте департамента Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 11.1. | Оценка реализации заявленных в Декларации принципов | Справка | 01.03.2015 | 01.04.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Экспертная группа |
| 11.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **12.** | **Принятие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность** | | | | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Процедура оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, в Брянской области утверждена постановлением Правительства Брянской области от 24 декабря 2013 года № 757-п "О порядке проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области и экспертизы нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", *что соответствует* требованиям, установленным Положением 12 Стандарта.  Указанный выше Порядок разработан в целях организации деятельности Правительства области, органов исполнительной власти области по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области и определению социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений.  Информация размещена на сайте департамента Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 12.1. | Отчет по осуществлению оценки регулирующего воздействия принятых НПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Справка | 01.06.2015 | 01.07.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Экспертная группа |
| 12.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.08.2015 | 01.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **13.** | **Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | начальник управления государственной службы и организационной работы администрации Губернатора Брянской области и  Правительства Брянской (4832) 74-30-04  директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  В целях обеспечения исполнения поручения по системе обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов Брянской области по привлечению инвестиций и работе с инвесторами утвержден План обучения государственных гражданских служащих Брянской области, участвующих в инвестиционном процессе на 2013-2014 годы.  Действует приказ департамента экономического развития Брянской области от 22.11.2013 № 242-к «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Брянской области, участвующими в инвестиционном процессе, в департаменте экономического развития Брянской области»,  приказ ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» от 26.11.2013 № 37-к **«**Об утверждении квалификационныхтребований к профессиональнымзнаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей работниками ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов», участвующимив инвестиционном процессе в Брянской области».  Основные положения квалификационных требований отражены в регламентах государственных гражданских служащих, иных работников, осуществляющих деятельность по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.  Квалификационные требования государственных гражданских служащих Брянской области, иных работников, осуществляющих деятельность по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на сайте департамента Брянской области <http://www.econom.brk.ru> | | | |
| 13.1. | Отражение основных положений модели компетенции в должностных регламентах сотрудников органов исполнительной власти области, задействованных в работе с инвесторами | Актуализированные должностные регламенты | 01.03.2015 | 01.04.2015 | начальник управления государственной службы и организационной работы администрации Губернатора Брянской области и  Правительства Брянской области   (4832) 74-30-04  директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| 13.2. | Организация обучения/повышения квалификации государственных гражданских служащих | Повышения уровня знаний сотрудников органов исполнительной власти области, задействованных в работе с инвесторами | 01.01.2015 | 01.11.2015 | начальник управления государственной службы и организационной работы администрации Губернатора Брянской области и  Правительства Брянской области   (4832) 74-30-04 |
| 13.3. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.11.2015 | 01.12.2015 | Экспертная группа |
| 13.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **14.** | **Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества.** | | | | начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области  ( 4832) 74-36-06,  E-mail: [info@tarif32.ru](mailto:info@tarif32.ru) |
| **Выполнено полностью.**  При управлении государственного регулирования тарифов Брянской области создан Общественный совет  **(**приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 13 июня 2013 года №130/1 «Об образовании общественного совета при управлении государственного регулирования тарифов Брянской области»).  В полномочия Общественного совета включено право членов Общественного совета предварительного рассмотрения, а также проведения общественных экспертиз проектов решений Управления по установлению тарифов.  Сайт государственного регулирования тарифов Брянской области: <http://www.bryansk.eias.ru> | | | |
| 14.1. | Проведение заседаний и оценка работы Общественного совета | Справка | ежеквартально | | начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области  ( 4832) 74-36-06,  E-mail: [info@tarif32.ru](mailto:info@tarif32.ru) |
| 14.2. | Проведение общественной экспертизы результатов мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2015  01.11.2015 | 01.08.2015  01.12.2015 | Экспертная группа |
| 14.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.08.2015  01.12.2015 | 01.09.2015  31.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **15.** | **Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.** | | | | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области  (4832) 74-39-21;  директор департамента экономического развития Брянской области  E-mail: econ@bryanskobl.ru  (4832) 74-20-25 |
| **Выполнено полностью.**  Канал прямой связи с инвесторами размещен на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет <http://www.bryanskobl.ru/>  Созданный канал отвечает требованиям равного доступа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению вопросов государственными служащими соответствующего вопросу уровня.  Данные каналы связи отвечают требованиям контроля результатов и сроков рассмотрения хозяйствующими субъектами вопросов и проблем. | | | |
| 15.1. | Размещение актуальных ответов на поступившие в соответствующем году обращения инвесторов сайт Правительства Брянской области <http://www.bryanskobl.ru/> | Информация по ответам на инвестиционных порталах | На постоянной основе | | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области  (4832) 74-39-21; |
| 15.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга выполнения Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2015  01.11.2015 | 01.05.2015  01.12.2015 | Экспертная группа |
| 15.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение от АСИ | 01.05.2015  01.12.2015 | 01.06.2015  31.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |