Информация Брянской области

о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов

по состоянию на «01» января 2016 года

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении | Примечание (проблемные вопросы) |
| I. Активизация экономического роста |
| Стабилизационные меры |
| 1.1. | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года | 2015 - 2016 годы | принят Закон Брянской области от 09.11.2015 № 111-З «О стратегическом планировании в Брянской области». В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» разработаны и приняты нормативные акты, регламентирующих разработку стратегических документов (постановление Правительства Брянской области от 25.12.2015 № 677-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Брянской области на долгосрочный период» и постановление Правительства Брянской области от 25.12.2015 № 679-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Брянской области»). Актуализация Стратегии социально-экономического развития Брянской области запланирована на 2016 год. |  |
| 1.2. | Актуализация комплексных инвестиционных планов монопрофильных населенных пунктов Брянской области | первое полугодие 2015 года | комплексные инвестиционные планы монопрофильных населенных пунктов Брянской области актуализированы всеми монопрофильными населенными пунктами. |  |
| 1.3. | Актуализация сводного перечня основных мероприятий по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 | первое полугодие 2015 года | перечень мероприятий, способствующих достижению целевых показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 ежеквартально формируется в рамках Типовой формы № 2 и размещается на официальном сайте Правительства Брянской области |  |
| 1.4. | Проработка вопроса создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях с наиболее сложным социально-экономическим положением в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" | 2015 год | создана рабочая группа по вопросам экономического развития, улучшения инвестиционной привлекательности Брянской области, создания территорий опережающего развития и свободных экономических зон. Ведется системная работа по созданию территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных населенных пунктах, отнесенных к I категории.Проводятся рабочие совещания с руководителями поселений Белая Березка Трубчевского района, Ивот, Любохна и Бытошь Дятьковского района. |  |
| 1.5. | Внесение изменений в действующие государственные программы, регулирующие развитие реального сектора экономики региона (промышленность, транспорт, топливно-энергетический комплекс, лесной комплекс, АПК), включив в них антикризисные меры по активизации инвестиционной деятельности, импортозамещению и др. | до 16 марта 2015 года | внесены изменения в государственные программы исполнительных органов государственной власти, регулирующие развитие реального сектора экономики:- постановление Правительства от 13.03.2015 № 94-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 855-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы);- постановление Правительства от 12.05.2015 № 192-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 839-п «Об утверждении государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы);- постановление Правительства от 25.05.2015 № 236-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 859-п «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы);- постановление Правительства от 12.05.2015 № 194-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 832-п «Об утверждении государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы);- постановление Правительства от 12.05.2015 № 185-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 769-п «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы).В течении 2015 года изменения вносятся после уточнения областного бюджета в части финансирования конкретных мероприятий. | В государственные программы внесены изменения в части финансирования мероприятий в соответствии с законом об областном бюджете. В государственную программу департамента экономического развития Брянской области включены налоговые льготы предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в том числе по импортозамещению. |
| 1.6. | Пересмотреть приоритетность реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной программы в целях ввода объектов в 2015 году | I квартал 2015 года | региональная адресная инвестиционная программа на 2015 год сформирована с учетом первоочередного погашения несанкционированной кредиторской задолженности, сложившейся на объектах строительного комплекса и объектах федеральных программ, реализуемых на территории области. Пересмотрена приоритетность реализации мероприятий с целью финансирования объектов с высокой степенью готовности. |  |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 1.7. | Направление предложений в Минпромторг России по инвестиционным проектам для участия в реализации отраслевых планов по импортозамещению и получения поддержки из Фонда развития промышленности | I квартал 2015 года | в адрес Минпромторга России направлены 19 инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, способствующих импортозамещению. 4 проекта включены в отраслевые планы по импортозамещению. ЗАО «Метаклей» предоставлен заём из Фонда развития промышленности Российской Федерации на сумму 299 млн. рублей на реализацию проекта.  |  |
| 1.8. | Подготовка в Минэкономразвития России предложений по инвестиционным проектам для формирования перечня приоритетных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию | I квартал 2015 года | Правительством Брянской в адрес Минэкономразвития России направлена информация по 23 инвестиционным проектам, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе 19 проектам в сфере промышленного производства, 4 проектам – в сфере сельского хозяйства и переработки.Информация направлена в Минэкономразвития России 19 февраля 2015 года. |  |
| 1.9. | Проработка вопроса размещения импортозамещающей продукции на базе промышленных предприятий Брянской области в соответствии с перечнем продукции, представленным Минпромторгом России | I квартал 2015 года | ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» разработан паспорт инвестиционного проекта «Организация производства поршневых колец «нового поколения» и направлен в Минпромторг России. |  |
| 1.10. | Формирование регионального реестра промышленных предприятий, производящих импортозамещающую продукцию | 2015 год | реестр промышленных предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, находится в стадии формирования с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Брянской области и методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти. |  |
| 1.11. | Внесение изменений в Постановление администрации Брянской области от 05.09.2011 № 812 "Об утверждении Порядка отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и мониторинга хода реализации данных проектов" | первое полугодие 2015 года | согласно заключению правового управления Правительства Брянской области изменения в постановление администрации Брянской области от 05.09.2011 № 812 "Об утверждении Порядка отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и мониторинга хода реализации данных проектов" являются преждевременными в связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Закона Брянской области от 09.06.2015 № 41-З «Об инвестиционной деятельности в Брянской области» |  |
| 1.12. | Внесение изменений в Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 19.08.2014 № 319 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Брянской области" (2014 - 2016 годы)" | I квартал 2015 года | в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 12 мая 2015 г. № 202-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 7 апреля 2014 года № 148-п» ведомственные программы, по которым не осуществляется финансирование в текущем году, отменены |  |
| 1.13. | Внесение изменений в Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 № 862 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2014 - 2016 годы)" | I квартал 2015 года | издан приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 30.03.2015 года № 72 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2014 – 2016 годы)», утвержденную приказом департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 г. № 862» |  |
| 1.14. | Внесение изменений в Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 25.04.2014 № 860 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2014 - 2016 годы)" | I квартал 2015 года | издан приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 26.03.2015 г. № 59 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014-2016 годы) |  |
| 1.15. | Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории региона | ежегодно | на потребительском рынке области работают 102 предприятия фирменной торговли от местных товаропроизводителей, кроме того представлены предприятия сетевой торговли, как федерального, так и регионального уровня.В рамках мероприятий по продвижению товаров местных производителей в крупных сетевых предприятиях торговли предоставляется возможность местным товаропроизводителям проводить различные рекламные мероприятия.Для сохранения стабильности на потребительском рынке в области динамично ведется работа по насыщению потребительского рынка продовольственными товарами и, в первую очередь, товарами местных производителей.28 августа 2015 года в рамках IV Славянского экономического форума был организован круглый стол «Агропромышленный комплекс: от импортозамещения к продовольственной безопасности», работа которого была направлена на развитие взаимовыгодного делового сотрудничества, установление долгосрочных и надежных партнерских связей.В работе круглого стола приняли участие сельхозтоваропроизводители и торговые сети, функционирующие на территории области. Подписаны Соглашения о дальнейшем сотрудничестве, что позволит обеспечить максимальное наличие на прилавках магазинов продукции местных товаропроизводителей.29 августа 2015 года во время проведения Свенской ярмарки - 2015 предприятия оптовой и розничной торговли ознакомились с продукцией местных товаропроизводителей, представленной на площадке «Брянской земли продукт» в целях рассмотрения вопроса о возможном сотрудничестве.В соответствии с распоряжением Правительства Брянской области от 7 августа 2015 года № 257-рп «О проведении ярмарок выходного дня» на территории области еженедельно работают сельскохозяйственные ярмарки выходного дня по продаже картофеля, плодоовощной продукции и продукции перерабатывающих предприятий области.11 сентября 2015 год проведена областная медовая ярмарка, в которой приняли участие более 50 пчеловодов области и из других регионов. Населению продано 3 тонны меда и продуктов пчеловодства.1 декабря 2015 года проведен Первый региональный форум «Покупайте Брянское!». Работа Форума была направлена на развитие взаимовыгодного сотрудничества, установление долгосрочных и надежных партнерских связей между товаропроизводителями и торговыми предприятиями области.По итогам Форума проведена работа с руководителями сетевых предприятий торговли и администрациями муниципальных районов и городских округов, даны рекомендации по вопросам выделения продукции брянских товаропроизводителей отличительными знаками или ценниками, проведения рекламных акций, расширения ассортимента и объемов закупок продукции местных товаропроизводителей.17 декабря 2015 года проведено совещание по вопросу продвижения продукции ООО «Стародубский хлеб» в торговые сети (АО «Тандер», ООО «Ритейл»).В целях обеспечения населения города Брянска плодоовощной продукцией, продовольственными товарами местного производства Брянской городской администрацией совместно с управлением потребительского рынка Брянской области и департаментом сельского хозяйства Брянской области 26 декабря 2015 года на 4-х площадках г. Брянска были организованы праздничные ярмарки. В ярмарочных мероприятиях приняли участие крестьянско – фермерские хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности области и индивидуальные предприниматели. |  |
| 1.16. | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд | в течение 10 дней после принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. |  |
| Снижение издержек бизнеса |
| 1.17. | Осуществление финансовой поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) путем субсидирования процентной ставки за пользование банковским кредитом | ежегодно | финансовая поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 17.02.2014 № 46-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях». В 2015 году заключены 24 договора с заемщиками о предоставлении данного вида поддержки на сумму 23,5 млн. рублей. |  |
| 1.18. | Предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет | ежегодно | в 2015 году с 36 предприятиями области, реализующими 47 инвестиционных проектов, заключены договора о предоставлении налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль в доле, зачисляемой в областной бюджет, на сумму 945,2 млн. рублей. |  |
| 1.19. | Обеспечение при установлении тарифов экономически обоснованной доходности текущей деятельности регулируемых организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности инвестированного капитала | постоянно | 26 марта 2015 года установлены индивидуальный тариф на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между филиалом ОАО МРС Центра – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» на 2015 год, исходя из экономически обоснованной доходности текущей деятельности организации. 01.06.2015 года установлены розничные цены на природный газ, реализуемый населению с 01.07.2015 года.30.06.2015 года во исполнение постановления Правительства РФ от 11.05.2015 № 458 пересмотрены котловые тарифы на передачу электроэнергии населению (конечные тарифы не пересматривали), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков для сетевых организаций, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро», ООО «Электросеть-Сервис», тариф для ООО «Брянские электросети» отменен. В ноябре 2015 года установлены тарифы для ЗАО «АИП-Фосфаты», МУП «Ресурс» (для Глинищевского с/п), АО «ГУ ЖКХ», ООО «Брянская водная компания» - на водоснабжение и водоотведение; МУП «Сельский водоканал» - на водоснабжение (питьевая вода); МУП «Лутна», ЗАО «АИП-Фосфаты», МУП «Выгоничское ЖКХ» – на горячее водоснабжение.Установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальным проектам для ООО «Русский дом», А.А. Осина, ООО «Светал», ООО «Газпром инвестгазификация». Установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ОАО «Железнодорожник». Утверждены предельные максимальные тарифы на коммерческие перевозки пассажиров и багажа в общественном автомобильном транспорте по территории г. Брянска, а также ставки стоимости нормативного часа на работы по технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГУП «Брянскоблтехинвентаризация». В соответствии с федеральным законодательством по состоянию на 01.11.2015 года опубликованы перечни сетевых организаций, соответствующих и не соответствующих критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184.  |  |
| 1.20. | Внесение изменений в Постановление Правительства Брянской области от 17.02.2014 № 46-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях» с целью поддержки заемщиков, получивших кредиты на пополнение оборотных средств при производстве и реализации продукции (в том числе продукции по импортозамещению) | II квартал 2015 года | принято постановление Правительства Брянской области от 5 июня 2015 года № 261-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17.02.2014 № 46-п». |  |
| 1.21. | Разработка проекта закона Брянской области "Об инвестиционной деятельности на территории Брянской области", предусматривающего поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в том числе проекты по импортозамещению | до 1 мая 2015 года | Принят закон Брянской области от 09.06.2015 № 41-3 «Об инвестиционной деятельности на территории Брянской области» |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 1.22. | Подготовка нормативного акта о снижении ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", с 6 до 3 процентов | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | принят Закон Брянской области от 28.09.2015 № 78-З «Об установлении в 2016 году дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для категорий налогоплательщиков».  |  |
| 1.23. | Внесение изменений в Закон Брянской области от 02.11.2012 № 73-З "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Брянской области" | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | принят Закон Брянской области от 06.10.2015 № 84-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Брянской области».  |  |
| 1.24. | Подготовка нормативного акта о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 232-ФЗ «О внесении изменений статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» право снижать налоговую ставку для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, предоставлено органам местного самоуправления.  |  |
| 1.25. | Установление 2-летних "налоговых каникул" впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, по определенным видам деятельности | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | принят Закон Брянской области от 06.10.2015 № 84-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Брянской области».  |  |
| 1.26. | Завершение создания Брянского областного промышленного парка | 2015 - 2016 годы | соглашением от 07.08.2015 № 068-МБ-15 между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Брянской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства по мероприятию «Создание Брянского областного промышленного парка» выделено бюджетных средств в размере 75, 1 млн. рублей, из них: 3,7 млн. рублей средства областного бюджета; 71,3 млн. рублей – средства федеральной субсидии. В 2015 году областные средства в размере 3,75 млн. рублей были направлены на оплату: дополнительного соглашения № 2 к государственному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ и договора на проведение государственной экспертизы проектной документации. По состоянию на 25 ноября 2015 года приобретено и поставлено на объект пусковое оборудование; насосная установка; оборудование для инженерно-технического обеспечения объекта, для функционирования системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, пожаротушения. В том числе выполнены следующие виды строительно-монтажных работ: перенос горячего и холодного водоснабжения; установка лифтов; электросилового оборудования, вентиляции, отопления, канализации, силового электрооборудования; молние-защиты и заземления; произведено утепление труб; выполнены демонтажные и общестроительные работы по всему объекту. | недостаток финансовых средств на завершение строительства объекта |
| 1.27. | Увеличение объемов предоставляемых гарантий (поручительств) по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение линейки микрозаймов | постоянно | за январь-декабрь 2015 года ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 9 поручительств на сумму 36,5 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму 78,7 млн. рублей. Микрозаймовыми организациями было предоставлено 549 займов на сумму 455,9 млн. рублей. Кроме того, микрозаймовыми организациями увеличены сроки пользования микрозаймами с 1 года до 3-х лет.  |  |
| 1.28. | Расширение мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | постоянно | соглашением от 07.08.2015 № 006-МБ-15 между Министерством экономи-ческого развития Российской Федерации и Правительством Брянской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства выделено бюджетных средств в размере 94,5 млн. рублей, из них: 4,7 млн. рублей средства областного бюджета; 89,8 млн. рублей средства федеральной субсидии. Данные средства направлены на следующе мероприятия:- предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 39 млн. рублей;- субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство для собственных нужд производственных зданий или приобретение оборудования в размере 32,3 млн. рублей;- содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства в размере 23,2 млн. рублей. |  |
| 1.29. | Расширение услуг, предоставляемых при сопровождении экспортных контрактов предприятий и организаций Брянской области | постоянно | проводятся мероприятия по продвижению экспортной продукции ряда областных предприятий (ООО «Лессорб», ООО «ПИК «Омега»» и т.д.)  |  |
| 1.30. | Подписание соглашения о взаимодействии между Правительством Брянской области и федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | I квартал 2015 года | срок действия соглашение между Правительством Брянской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» до 31 декабря 2015 года. Новое соглашение будет подписано в I квартале 2016 года. |  |
| II. Поддержка отраслей экономики |
| Сельское хозяйство |
| 2.1. | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 2015 год | в рамках оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям приняты соответствующие нормативные правовые акты.По состоянию на 25 декабря 2015 года мероприятия государственной программы профинансированы в объеме 392,2 млн. рублей из областного бюджета и 7182,1 млн. рублей - из федерального бюджета. |  |
| 2.2. | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства и мясного скотоводства, переработки и реализации продукции | 2015 год | на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 25 декабря 2015 года перечислено:- на развитие растениеводства: 31,4 млн. рублей - из областного бюджета и 427,6 млн. рублей - из федерального; - на развитие животноводства: 56,1 млн. рублей - из областного бюджета, 987,8 млн. рублей - из федерального;- на развитие мясного скотоводства: 3,2 млн. рублей - из областного бюджета, 3329,7 млн. рублей - из федерального бюджета;- на развитие молочного скотоводства: 3,2 млн. рублей – из областного бюджета, 61,8 млн. рублей - из федерального бюджета;На возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам перечислено:- на развитие растениеводства: 21,2 млн. рублей - из областного бюджета и 331,4 млн. рублей - из федерального; - на развитие животноводства: 5,5 млн. рублей - из областного бюджета, 68,5 млн. рублей - из федерального. |  |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 2.3. | Обеспечение бесперебойного функционирования, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ежегодно | в 2015 году осуществляется реализация краткосрочного (2014-2015 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2015 годы) с объемом финансирования 126,6 млн. рублей, в том числе: средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ – 76,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 35,4 млн. рублей, средства местных бюджетов – 14,8 млн. рублей. В настоящее время из 85 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2014 -2015 годов, приняты 85 объектов после капитального ремонта. Постановлением Правительства Брянской области от 05.06.2015 № 260-п в краткосрочный план (2015 года) внесены изменения, выполнение работ предусмотрено в 2015 - 2016 годах.Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Проведение работ предусмотрено в 2015 - 2016 годах. | недостаток финансовых средств |
| 2.4. | Участие в реализации антикризисных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств федерального бюджета на эти цели | в течение 2015 года | в 2015 году на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены средства областного бюджета в сумме 11,8 млн. рублей.Постановлением Правительства Брянской области от 30.04.2015 № 182-п выделенные средства распределены муниципальным образованиям. Планируется приобрести 10 единиц коммунальной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса. По состоянию на 01.12.2015 года фактически исполнено 10,8 млн. рублей, приобретено 10 единиц коммунальной техники. Не перечислены средства за приобретенную спецтехнику Трубчевскому району. |  |
| 2.5. | Внесение изменений в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (в части предоставления субсидий на приобретение жилья на первичном рынке в домах, введенных в эксплуатацию) | до 1 апреля 2015 года | постановлением Правительства Брянской области от 05.06.2015 № 271-п внесены изменения в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. |  |
| 2.6. | Внесение изменений в порядок предоставления за счет средств областного бюджета расходов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в части приобретения жилья на первичном рынке в домах, введенных в эксплуатацию) | до 1 апреля 2015 года | вопрос проработан. Согласно законодательству внесение изменений в порядок не требуется. Данное мероприятие реализуется в рамках действующего законодательства.  |  |
| 2.7. | Увеличение объемов строительства жилья экономкласса и объемов инженерной инфраструктуры по программе "Жилье для российской семьи" | первое полугодие 2015 года | поддержка застройщиков, участвующих в программе «Жилье для российской семьи», осуществляется по программе «Стимул» (ОАО «АФЖС» осуществляет льготное кредитование застройщиков на строительство жилья и объектов инженерно-технического обеспечения). В настоящее время застройщики (ООО УСК «Надежда», ООО «Премиум проект», ООО «Брянская строительная компания»), участвующие в программе «Жилье для российской семьи» на территории Брянской области рассматривают возможность финансирования строительства по программе «Стимул».Внесены предложения в Минстрой России по дополнению механизмов реализации программы, в том числе привлечению к реализации программы ОАО «Россети» и ОАО «Газпром» в целях реализации механизма выкупа и аренды объектов инженерно-технического обеспечения. В 2026-2017 годах в рамках программы «Жилье для российской семьи» планируется ввести в эксплуатацию 94,1 тыс. м² жилья | необходимо заключить предварительные договора выкупа объектов инженерно-технического обеспечения между ОАО «АИЖК» (или ОАО «АФЖС»),Правительством Брянской области, ресурсоснабжающими организациями и лицом, выступающим застройщиком при строительстве объекта инженерно-технического обеспечения в рамках Программы. |
| 2.8. | Поддержка отдельных категорий граждан на специальных условиях в рамках программы "Жилье для российской семьи" | в течение 10 дней после принятия постановления Правительства Российской Федерации | мероприятия по аккредитации АНО «Брянский областной жилищный фонд» в качестве регионального оператора АИЖК для выдачи социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях ОАО «АИЖК» были прекращены в связи с невозможностью предоставления гарантий об обеспечении обязательств регионального оператора Правительством Брянской области.Внесены предложения в Минстрой России по дополнению механизмов реализации программы, в том числе привлечению к реализации программы крупных российских банков для предоставления гражданам социальных ипотечных кредитов. ОАО «АИЖК» проводит работу по привлечению к сотрудничеству банков в целях выдачи ипотечных кредитов по стандартам АИЖК в Брянской области. | поддержка отдельных категорий граждан на специальных условиях осуществляется в соответствии с социальными ипотечными программами ОАО «АИЖК». |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 2.9. | Разработка в новой редакции Закона Брянской области "О промышленной политике Брянской области" | I квартал 2015 года | Брянской областной Думой принят Закон Брянской области «О промышленной политике в Брянской области» от 10.08.2015 № 66-З.  |  |
| 2.10. | Разработка региональной программы развития промышленности Брянской области и повышения ее конкурентоспособности | первое полугодие 2015 года | разработан проект региональной программы развития промышленности Брянской области и повышения ее конкурентоспособности. Данная программа войдет в состав государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы) |  |
| 2.11. | Подготовка предложений по системообразующим предприятиям для обеспечения их государственными гарантиями Российской Федерации по кредитам в соответствии с решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции | первое полугодие 2015 года | распоряжением Правительства Брянской области от 2 марта 2015 года № 67-рп создана межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния промышленных предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на экономику региона.Сформирован перечень системообразующих предприятий и организаций, осуществляющих экономическую деятельность в различных видах производств и оказывающих значительное влияние на экономику региона.Данный перечень утвержден межведомственной комиссией по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области (протокол № 2 от 28.04.2015 года). |  |
| 2.12. | Актуализация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | I квартал 2015 года | субъектами электроэнергетики в установленный срок (до 15 марта) представлены скорректированные инвестиционные программы. Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области утверждены в установленном порядке представленные инвестиционные программы субъектов электроэнергетики. |  |
| 2.13. | Актуализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | II квартал 2015 года | департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области совместно с Брянским ЦНТИ – филиалом ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России осуществляется корректировка региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |
| 2.14. | Разработка и внедрение типового регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям за счет инвестиционной составляющей поставщиков электроэнергии | первое полугодие 2015 года | принят Закон Брянской области от 09.06.2015 № 42-З «О внесении изменений в статью 13 Закона Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области», который значительно упрощает порядок выдачи разрешения на строительство объектов электротехнической инфраструктуры.Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области разработан проект типового регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям.  |  |
| Транспорт и дорожное хозяйство |
| 2.15. | Обеспечение привлечения средств федерального бюджета на реализацию региональных программ в сфере дорожного строительства, в том числе на строительство и реконструкцию Первомайского моста и путепровода "Брянск-I" | 2015 год | на реализацию региональных программ в сфере дорожного строительства (подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы») в 2015 году из федерального бюджета выделены средства в объеме 157,8 млн. рублей, в том числе на реконструкцию Первомайского моста и путепровода "Брянск-I" – 142,1 и 15,7 млн. рублей соответственно. Средства поступили в полном объёме. Выполненные работы в сумме 63,1 млн. рублей профинансированы в полном объеме, в том числе: реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск 1 в Володарском районе г. Брянска - 15,8 млн. рублей, реконструкция Первомайского моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) - 47,3 млн. рублей.Кроме того, в 2015 году привлечено средств федерального бюджета на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования - 348,1 млн. рублей, в том числе: на дороги регионального или межмуниципального значения - 224,4 млн. рублей, дороги местного значения - 123,7 млн. рублей.Средства поступили в полном объеме. Выполнение работ составило 260,7 млн. рублей, в том числе по дорогам регионального и межмуниципального значения - 172,5 млн. рублей, по дорогам муниципального значения – 88,2 млн. рублей. |  |
| 2.16. | Выделение экономически обоснованных объемов бюджетных трансфертов для обеспечения пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам в регулируемом секторе | ежегодно | в 2015 году на организацию пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам выделены субсидии из областного бюджета в объеме 155,2 млн. рублей. |  |
| 2.17. | Выработка предложений по обеспечению деятельности международных автоперевозчиков, ориентированных на экспортно-импортные перевозки | первое полугодие 2015 года | вопрос оказания мер государственной поддержки предприятий, осуществляющих международные перевозки, рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области 30 июня 2015 года.  |  |
| III. Обеспечение социальной стабильности |
| Сохранение стабильности на рынке труда |
| 3.1. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | в течение 2015 года | была разработана и утверждена постановлением Правительства Брянской области от 03.04.2015 № 134-п Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2015 год). В рамках реализации Программы предусматривалось:- организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения - 520 чел.;- организация опережающего профессионального обучения 606 работников организаций, находящихся под риском увольнения, в том числе с последующей стажировкой - 444 чел.;- стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов - 40 чел.;- социальная занятость инвалидов - 5 чел.Общий объем финансирования Программы составлял 59 млн. рублей, в том числе:средства федерального бюджета- 56,1 млн. руб.,средства областного бюджета - 2,9 млн. руб. Однако, в связи со стабильной ситуацией на рынке труда соглашение о выделении субсидии из федерального бюджета не было подписано. |  |
| 3.2. | Обеспечение дополнительного привлечения средств федерального бюджета для осуществления социальных выплат гражданам, признанным в официальном порядке безработными | в течение 2015 года | для осуществления социальных выплат гражданам, признанным в официальном порядке безработными, федеральным бюджетом предусмотрено 47,3 млн. рублей. В связи с ожидаемым ростом численности получателей пособия по безработице с 5625 (по итогам января 2015 года) до 7068 человек, а также ростом среднего размера пособия по безработице на одного безработного с 3500 рублей до 3700 рублей в Федеральную службу по труду и занятости населения направлено предложение о дополнительном выделении субвенции Брянской области на 2015 год. Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Брянской области выделено субвенций в объеме 11,4 млн. рублей. |  |
| Социальная поддержка граждан |
| 3.3. | Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных региональным законодательством, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости | до 1 мая 2015 года | проведена инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных региональным законодательством, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости.В апреле подготовлен соответствующий законопроект. Данный законопроект отклонен, так как в соответствии с ч.2 ст.153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ выплаты отдельным категориям граждан не могут быть уменьшены, а условия предоставления выплат ухудшены. |  |
| 3.4. | Изменение условий при присвоении звания «Ветеран труда Брянской области» | до 1 апреля 2015 года | вопрос рассмотрен находится в стадии проработки. |  |
| 3.5. | Изменение порядка предоставления субсидий, пособий, единовременных выплат (мер социальной поддержки) в части представления сведений о доходах для подтверждения статуса малоимущей семьи | до 1 апреля 2015 года | подготовлен законопроект «О внесении изменений в закон Брянской области от 20.02.2008 № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области», который находится на согласовании. |  |
| 3.6. | Безусловное исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | ежегодно | по итогам 2014 года целевые показатели по поэтапному повышению заработной платы работникам бюджетной сферы выполнены по всем категориям работников. В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 заключены дополнительные соглашения об обеспечении достижения целевых показателей оптимизации сети государственных учреждений по сферам здравоохранения, культуры и социальной защиты, образования.Региональные «дорожные карты» в сфере здравоохранения и культуры скорректированы, по сферам образование и социальная защита находятся на согласовании в Правительстве Брянской области.Достижение целевых показателей (с учетом корректировки) планируется по итогам 2015 года.В соответствии с письмом Минтруда России от 20.10.2015 № 14-1/10/П-6495 и в целях реализации постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, предусматривающего использование, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), по согласованию с профильными федеральными министерствами скорректированы прогнозные показатели на 2015 и 2016 годы. Внесение изменений в отраслевые планы мероприятий («дорожные карты») планируется в I квартале 2016 года с учетом применения нового показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» и официальных данных о средней заработной плате по итогам 2015 года. |  |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 3.7. | Замена импортных лекарственных препаратов отечественными аналогами при оказании мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890, Постановлением Правительства Брянской области от 22.12.2014 № 631-п, Законом Брянской области от 08.12.2014 № 87-З | постоянно | в Брянской области программы обеспечения населения области бесплатными лекарственными препаратами и предметами медицинского назначения характеризуются высоким процентом использования отечественных препаратов. Доля российских препаратов в суммовом выражении в 2014 году составила 33 процента, в натуральном выражении - 65 процентов.Закупка лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию позволяет в большинстве случаев закупать лекарственные препараты российского производства. Поставка импортных лекарственных препаратов происходит лишь в случае отсутствия отечественного производства или при наличии индивидуальной переносимости у пациента к лекарственному препарату. Доля российских препаратов по состоянию на 01.10.2015 года при оказании мер социальной поддержки составляет более 60 процентов. |  |
| 3.8. | Замена импортных лекарственных препаратов отечественными аналогами при реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 | ежегодно |  |
| IV. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств) |
| 4.1. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решениями Правительства Брянской области | после принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс | порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденном приказом департамента финансов Брянской области от 16 декабря 2013 года № 165, предусмотрен ряд оснований, по которым возможно внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, не противоречащим бюджетному законодательству |  |
| 4.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в Закон Брянской области от 08.12.2014 № 87-З "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов соразмерно "выпадающим" доходам в связи с принятием нормативных правовых актов по налогам, направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также в связи с ухудшением финансового состояния предприятий | I квартал 2015 года | Законом Брянской области от 27.03.2015 № 16-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов на 176,6 млн. рублей, увеличение доходов за счет безвозмездных поступлений на 848,8 млн. рублей, а также уменьшение расходов на 2,4 млрд. рублей. При этом был осуществлен «бюджетный маневр», и часть из этих средств была перераспределена с целью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях финансирования (финансовое обеспечение государственных образовательных учреждений, учреждений социальной защиты населения, лекарственное обеспечение населения, обеспечение софинансирования при привлечении средств федерального бюджета). В общем итоге расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета, были сокращены на 1,9 млрд. рублей. Вопрос внесения дополнительных изменений будет проработан после принятия нормативных правовых актов по налогам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса |  |
| 4.3. | Оптимизация расходов областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти и иных государственных органов | I квартал 2015 года | Законом Брянской области от 27.03.2015 № 16-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено сокращение на 10% запланированных бюджетных ассигнований от приобретений товаров, работ, услуг органов государственной власти, а также уменьшение ассигнований в связи с принятым решением о сокращении на 10% размера денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Брянской области |  |
| 4.4. | Оптимизация и сокращение расходов областного бюджета на реализацию мероприятий государственных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с учетом результатов согласительных совещаний с заместителями Губернатора Брянской области и руководителями органов государственной власти | I квартал 2015 года | Законом Брянской области от 27.03.2015 № 16-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрена оптимизация расходов областного бюджета: нецелевые межбюджетные трансферты местным бюджетам сокращены на 10%, субвенции местным бюджетам на осуществление переданных административных полномочий сокращены на 7%;расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений были сокращены от 7 до 10%, субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям сокращены на 10% от запланированных ассигнований; субсидии государственным учреждениям на иные цели, а также отдельные мероприятия государственных программ сокращены до 50%, за исключением отказа от реализации неприоритетных мероприятий. Решения по отдельным направлениям расходов принимались по результатам проведенных согласительных совещаний |  |
| 4.5. | Обеспечение участия в государственных программах Российской Федерации исходя из возможностей областного бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования с учетом приоритетности расходов | в течение 2015 года | софинансирование из областного бюджета при участии в государственных программах Российской Федерации обеспечивается в размерах, определенных Соглашениями. |  |
| 4.6. | Анализ соблюдения на территории региона социальных нормативов и норм, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, в разрезе отраслей и видов государственных и муниципальных учреждений | 2015 год | исполнительные органы государственной власти Брянской области социального блока осуществляют анализ соблюдения социальных норм и нормативов по подведомственным учреждениям. Обобщенные результаты анализа будут представлены по итогам 2015 года.  |  |
| 4.7. | Разработка и утверждение программ реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений | до 1 мая 2015 года | исполнительными органами государственной власти Брянской области социального блока разработаны программы реструктуризации бюджетной сети, включающие мероприятия по реорганизации (ликвидации) государственных и муниципальных учреждений, оптимизации численности персонала и т.д. |  |
| 4.8. | Создание рабочей группы по проведению ревизии эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования), анализу эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями | 2015 год | приказом управления имущественных отношений Брянской области от 05.05.2015 № 889 создана комиссия по рассмотрению вопросов использования государственного имущества и земельных участков Брянской области, разработан и согласован план проведения мероприятий по контролю на 2015 год, согласно которому осуществлена проверка использования земельных участков областной собственности, расположенных в Выгоничском районе Брянской области.Приказом управления от 08.09.2015 № 1552 создана специальная комиссия по включению в состав казны Брянской области объектов недвижимого имущества, относящихся к собственности Брянской области, ранее переданных ГУП «Брянскстрой» и нереализованных в ходе конкурсного производства.С целью создания рабочей группы по проведению ревизии эффективности использования государственного имущества управлением имущественных отношений подготовлен проект нормативного правового акта о создании рабочей группы по проведению ревизии эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования), анализу эффективности исполь-зования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями. В настоящее время проект находится на стадии согласования. |  |
| 4.9. | Реорганизация (объединение) государственных учреждений среднего профессионального образования по направлениям: сельское хозяйство, индустрия сервиса и услуг, индустрия промышленности и транспорта, технология и строительство, педагогическое образование, привлечение финансовых средств и материально-техническую базу работодателей.Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций с привлечением средств работодателей, выполняющих функции корпоративных заказчиков кадров, отвечающих за целевое трудоустройство выпускников, рекрутинг, создающих совместные участки, лаборатории, мастерские | до 1 мая 2015 года | в целях обеспечения условий модернизации региональной системы профессионального образования и удовлетворения потребности граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально-ориентированного развития Брянской области, создания в Брянской области современной системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в рамках образовательно-производственных кластеров разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Брянской области» (2016-2020 годы). |  |
| 4.10. | Обеспечение строгого соблюдения соотношения доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений | в течение 2015 года | соотношение доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений обеспечивается в рамках мероприятий по оптимизации бюджетной сети. |  |
| 4.11. | Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств | в течение 2015 года | департаментом финансов Брянской области до 1 марта 2015 года открыты лицевые счета всем государственным учреждениям Брянской области для учета операций со средствами, поступающими от приносящей доход деятельности. Осуществляется контроль приоритетности платежей государственных учреждений, а также анализ планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений на предмет планирования в полном объеме первоочередных расходов. |  |
| 4.12. | Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Брянской области в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций | после распределения Минфином России бюджетных кредитов | 25 марта 2015 года из федерального бюджета был получен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Брянской области в размере 1867,1 млн. рублей. 28 сентября 2015 года бюджетом Брянской области получен бюджетный кредит из федерального бюджета на аналогичные цели в объёме 1374,3 млн. рублей |  |
| 4.13. | Дополнение прогнозного плана (программы) приватизации 10 объектами казны Брянской области и 2 пакетами акций акционерных обществ, находящихся в собственности Брянской области, и осуществление мероприятий по реализации прогнозного плана | 2015 год | постановлениями Брянской областной Думы от 26.03.2015 № 6-213 и от 25.06.2015 № 6-293 утверждены изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Брянской области на 2014-2016 годы.Дополнительно приватизации подлежат 16 объектов казны Брянской области, включая земельные участки под объектами, и областной пакет акций ОАО «Агрогородок «Московский» (57,32 % уставного капитала) и пакет акций АО «Агрогородок «Вороновский», ОАО «Агрогородок «Кистерский» (80,62 % уставного капитала). По состоянию на 01.10.2015 года повторно объявлены аукционы по продаже областного пакета акций ОАО «Агрогородок «Московский» с начальной ценой 51,8 тыс. рублей и областного пакета акций АО «Агрогородок «Кистерский» в размере 32,9 тыс. рублей. Повторные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 28.10.2015 года объявлена продажа пакетов акций данных предприятий посредством публичного предложения.В отношении областного пакета акций АО «Агрогородок «Вороновский» и объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации в июне 2015 года, объявлены 3 аукциона.В декабре 2015 года реализовано путем продажи посредством публичного предложения помещение общей площадью 166 кв. м, расположенное по адресу: г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 7. Доход областного бюджета от продажи за вычетом НДС составил 2 966,1 тыс. рублей. В связи с признанием объявленных ранее продаж несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в декабре 2015 года объявлены повторно 1 аукцион, 1 конкурс, 5 продаж посредством публичного предложения.В отношении включенных в октябре 2015 года в прогнозный план приватизации областных пакетов акций АО «Брянское мороженое» и ОАО «Брянская земельная компания» независимым оценщиком, отобранным на электронном аукционе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, проводится оценка рыночной стоимости. |  |
| 4.14. | Увеличение ассигнований в областном бюджете на 2015 год на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на частичное покрытие дефицита бюджета при условии получения бюджетных кредитов из федерального бюджета | по мере получения бюджетных кредитов из федерального бюджета | Законом Брянской области от 27.03.2015 № 16-З «О внесении изменений в закон Брянской области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены дополнительные средства из собственных средств областного бюджета на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, включая предоставление бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в сумме 51,5 млн. рублей. По состоянию на 01.11.2015 года муниципальным образованиям области бюджетные кредиты на вышеуказанные цели выданы в объёме 51,4 млн. рублей. |  |
| 4.15. | Коллегиальное принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций на строительство новых объектов при условии подготовки обоснований в соответствии с утвержденным порядком осуществления капитальных вложений | в течение 2015 года | постановлением Правительства Брянской области от 27.10.2014 № 488-п утверждены правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности на территории Брянской области. |  |
| V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере |
| 5.1. | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08 | еженедельно | управлением потребительского рынка Брянской области проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Обобщенная информация по муниципальным образованиям области (40 наименований продовольственных товаров) направляется в Минпромторг России в установленном порядке.  |  |
| 5.2. | Мониторинг ситуации на рынке труда Брянской области и принятие мер, направленных на устранение причин дестабилизации ситуации по видам экономической деятельности в соответствии с пунктом 10 протокола заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ от 26.12.2014 № 1 | еженедельно | проводится мониторинг высвобождения работников предприятий, который еженедельно представляется в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральную службу по труду и занятости. Проводится еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате в организациях области. Распоряжением Правительства Брянской области от 2 марта 2015 года № 66-рп в области создана межведомственная рабочая группа по вопросам социально-экономического развития и занятости населения Брянской области.  |  |
| 5.3. | Мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях промышленности Брянской области в соответствии с протоколом заседания Координационного совета по промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.12.2014 № 110-МД/02 | еженедельно | распоряжением Правительства Брянской области от 02.03.2015 № 67-рп утверждена межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на экономику региона. В системном режиме осуществляется мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях промышленности. Результаты мониторинга еженедельно направляются рабочей группе при комиссии по мониторингу ситуации в региональном разрезе при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. |  |
| 5.4. | Мониторинг ситуации с региональными закупками с целью предоставления приоритета отечественным производителям | постоянно | управлением государственных закупок Брянской области регулярно осуществляется мониторинг ситуации с региональными закупками с целью предоставления приоритета отечественным производителям. |  |
| 5.5. | Контроль обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов), а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами регулирования | постоянно | управлением государственного регулирования тарифов Брянской области регулярно проводятся контрольные мероприятия в части обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов).  |  |