УТВЕРЖДЕН

Приказом Департамента экономического развития Брянской области № 161-к

от «_15_» __июля_____ 2015 г.

План мероприятий (Дорожная карта)

по выполнению основных мероприятий в сфере поддержки и развития

малого и среднего предпринимательства в Брянской области в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ отчетности, предоставляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидии в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» о достижении заявленных целевых показателей. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | в течение года | На постоянной основе проводится прием отчетов о реализации бизнес-проектов грантополучателями 2011-2013 годов. Произведена 31 выездная проверка деятельности предпринимателей, получивших грантовую поддержку и не сдавших своевременно отчет реализации бизнес-проекта. |
| 2 | Сбор и анализ отчетности, предоставляемой организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, о результатах их деятельности | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | январь, апрель, июль, октябрь | Ежеквартально в автоматизированной информационной системе управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства формируются отчеты о деятельности ФПП «Брянский Гарантийный Фонд», ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов», Фонда микрофинансирования г. Сураж, Брянского микрозаймового фонда «Новый мир». Раз в год такой отчет формируется ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» |
| 3 | Проведение мониторинга и оценка достижения показателей эффективности подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» за 2014 год. Анализ статистической отчетности о развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской области в 2014 году. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | февраль-март | Оценка эффективности подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» за 2014 год представлена на сайте департамента экономического развития Брянской области в разделе «Государственные программы. Государственные программы Брянской области. Эффективность» |
| 4 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области» | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | апрель-май | 27 мая 2015 года в состоялось награждение 26 субъектов предпринимательской деятельности по 10 номинациям конкурса. |
| 5 | Подготовка изменений в подпрограмму «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы) государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 –2020 годы)» Основание для внесения изменений: - определение Минэкономразвития России приоритетных направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - анализ итогов реализации подпрограммы за 2014 год на предмет востребованности субъектами МСП тех или иных мероприятий поддержки. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | июнь | Принято постановление Правительства Брянской области от 19 июня 2015 года №277-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 № 769-п "Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы)» |
| 6 | Подготовка конкурсных заявок Брянской области для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Минэкономразвития России. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | май-июнь | Для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства до 8 июня 2015 года подготовлено и представлено в Минэкономразвития России 8 заявок от Брянской области. |
| 7 | Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Минэкономразвития России. | департамента экономического развития Брянской области | июнь | По результатам в конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства поддержано 7 заявок Брянской области. Протоколы с результатами конкурсного отбора от №2 от 22 июня 2015 года и №4 от 25 июня 2015 заседаний Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства размещены на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. |
| 8 | Подготовка к подписанию Соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Брянской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2015 году. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | июль |  |
| 9 | Организация работы по созданию регионального интегрированного центра | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | июль-август |  |
| 10 | Подготовка и принятие проектов постановлений Правительства Брянской области: «Об утверждении положений о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области» «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций Брянской области» «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | июль-август |  |
| 11 | Подготовка и проведение семинаров по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятиям подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» с представителями предпринимательского сообщества и общественных организаций и объединений предпринимателей. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | август |  |
| 12 | Подготовка конкурсной документации для проведения торгов, в целях определения организации-оператора по мероприятию «Содействие развитию молодежного предпринимательства» | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | июль-август |  |
| 13 | Подготовка и проведение рабочих совещаний и обучающих семинаров с представителями органов местного самоуправления, курирующими направление поддержки и развития малого и среднего бизнеса по вопросам предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | август |  |
| 14 | Подготовка и проведение рабочих совещаний с кредитными организациями Брянской области по вопросам консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих возможность участия в мероприятии по субсидированию процентной ставки по кредитам, полученным на строительство зданий (сооружений) и на приобретение оборудования, и оказании помощи в подготовке документов. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь, октябрь |  |
| 15 | Проведение конкурса по отбору муниципальных образований Брянской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | август, сентябрь |  |
| 16 | Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: - объявление конкурсных отборов субъектов малого и среднего предпринимательства для получения мер финансовой поддержки; - прием конкурных заявок; - организация заседаний конкурсной комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области по рассмотрению конкурсных заявок и подведению итогов конкурсных отборов. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | август-декабрь |  |
| 17 | Заключение соглашения с микрофинансовой организацией о предоставлении субсидии в целях формирования (пополнения) фондов микрофинансовой организации | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь |  |
| 18 | Заключение соглашения с Брянским областным бизнес-инкубатором на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь |  |
| 19 | Подготовка проекта постановления Правительства Брянской области «О распределении субсидий в 2015 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства». | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь-октябрь |  |
| 20 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Брянской области о предоставлении субсидий из бюджета Брянской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь-октябрь |  |
| 21 | Заключение по итогам конкурсных отборов договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении бюджетных средств. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь-декабрь |  |
| 22 | Фактическое расходование бюджетных средств на мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | сентябрь-декабрь |  |
| 23 | Сбор и анализ отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления о реализации мероприятий по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в 2015 году. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | октябрь, декабрь |  |
| 24 | Подготовка и предоставление отчетности в Минэкономразвития России об исполнении Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Брянской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 году. | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | октябрь, декабрь |  |
| 25 | Формирование реестра получателей поддержки – субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год | отдел по поддержке и развитию предпринимательской деятельности департамента экономического развития Брянской области | декабрь |  |