Результаты анализа эффективности государственных программ и выводы о целесообразности продолжения их реализации

по итогам 2012 года

| № П/П | Основная часть, ДЦП, ВЦП | Индикаторы результативности |  | Итоговая оценка состояния результативности (баллы) | Оценка эффективности реализации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные программой | предложенные к анализу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. "Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти области" (2012-2015 годы) (администрация Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 4335 | программа эффективна |
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2012-2015 годы) | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляыющими наркотические средства и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания", 3-2% | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляыющими наркотические средства и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания", 2,9% | 1 | 53 | программа эффективна |
| 2 |  | Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 115% | Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 118% | 2 |  |  |
| 3 |  | Количество построенных спортивных сооружений Брянской области, 1 ед. | Количество построенных спортивных сооружений Брянской области, 4 ед. | 2 |  |  |
| 4 | Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Брянской области" (2011-2015 годы) | Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет,100% | Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет,100% | 1 | 43 | программа эффективна |
| 5 |  | Доля органов исполнительной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 66% | Доля органов исполнительной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 68% | 2 |  |  |
| 6 |  | Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов и городских округов, осуществляющих обмен электронными документами с использованием единой системы электронного документооборота,100% | Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов и городских округов, осуществляющих обмен электронными документами с использованием единой системы электронного документооборота,100% | 1 |  |  |
| 7 | Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Брянской области" (2009-2014 годы) | Сокращение времени реагирования оперативных служб, 5% | Сокращение времени реагирования оперативных служб, 5% | 1 | 2=2 | плановая эффективность |
| 8 |  | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" , 6% | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" , 6% | 1 |  |  |
| 9 | Основная часть | Реализация запланированных мероприятий государственной программы администрации Брянской области, 100% | Реализация запланированных мероприятий государственной программы администрации Брянской области, 100% | 1 | 318 | программа эффективна |
| 10 |  | Снижение уровня коррупции при исполнении государственных услуг органами государственной власти Брянской области на 10% | Снижение уровня коррупции при исполнении государственных услуг органами государственной власти Брянской области на 10% | 1 |  |  |
| 11 |  | Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения,100% | Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения,100% | 1 |  |  |
| 12 |  | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, :не менее 70 человек в год | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, 80 чел. | 3 |  |  |
| 13 |  | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона, 20 чел | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона, 20 чел | 1 |  |  |
| 14 |  | Охват населения РАСЦО при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий ГО увеличится на 2%, 86 % | Охват населения РАСЦО при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий ГО увеличится на 2%, 88 % | 2 |  |  |
| 15 |  | Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики в течение срока реализации государственной программы | Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики в течение срока реализации государственной программы | 1 |  |  |
| 16 |  | Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими, военно-прикладными видами спорта и плаванием в учебных учреждениях ДОСААФ: не менее 10500 человек в год | Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими, военно-прикладными видами спорта и плаванием в учебных учреждениях ДОСААФ, 10500 человек в год | 1 |  |  |
| 17 |  | Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта: не менее 89 в год | Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, 89 ед. | 1 |  |  |
| 18 |  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 72,4% | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 74% | 3 |  |  |
| 19 |  | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения области с 2,63% в 2012 году | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения области , 2,46% | 3 |  |  |
| 20 |  | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 1,38 % в 2012 году | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 0,81% | 3 |  |  |
| 21 |  | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями с 30% в 2012 года | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями с 23,8% | 1 |  |  |
| 22 |  | Увеличение числа закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, в которых осуществлен ремонт с 3,5 % в 2012 году | Увеличение числа закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, в которых осуществлен ремонт, 3,5 % | 2 |  |  |
| 23 |  | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, 8 мероприятий | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, 8 мероприятий | 1 |  |  |
| 24 |  | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и администрации Брянской области для одаренных детей и молодежи - не менее 28 чел. | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и администрации Брянской области для одаренных детей и молодежи - 28 чел. | 1 |  |  |
| 25 26 |  | Ежегодное сокращение количества пожаров не менее чем на 8%; сокращение численности пострадавших при пожарах по сравнению с предыдущим периодом не менее чем на 10% | Сокращение количества пожаров на 2,3%; сокращение численности пострадавших при пожарах по сравнению с предыдущим периодом не менее чем на 10% | 0 1 |  |  |
|  |  | Ежегодное увеличение числа раскрытых преступлений, 2% | Ежегодное увеличение числа раскрытых преступлений, 2% | 1 |  |  |
| 27 | Ведомственная целевая программа "Проведение административной реформы в Брянской области" | Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области (по 1 ежегодно) | Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области, 1 ед. | 1 | 32 | программа эффективна |
| 28 |  | Доля государственных услуг переведенных в электронный вид (в соответствии с этапами перехода на оказание государственных услуг в электронном виде), 65% | Доля государственных услуг переведенных в электронный вид (в соответствии с этапами перехода на оказание государственных услуг в электронном виде), 70% | 2 |  |  |
| 29 | Ведомственная целевая программа "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области" (2009 - 2014 годы) | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Брянской области, в том числе прошедших обучение (человек), 100 чел. | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Брянской области, в том числе прошедших обучение (человек), 102 чел. | 2 | 21 | программа эффективна |
| 30 | Ведомственная целевая программа "Реформирование и развитие государственной гражданской службы в Брянской области" (2009 - 2014 годы) | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование, 300 человек | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование, 398 человек | 2 | 65 | программа эффективна |
| 31 |  | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в государственных органах Брянской области, 2 чел. | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в государственных органах Брянской области, 1 чел. | 1 |  |  |
| 32 |  | Количество семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области, 1 ед. | Количество семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области, 1 ед. | 2 |  |  |
| 33 |  | Доля независимых экспертов, принявших участие в работе комиссий администрации Брянской области по вопросам государственной гражданской службы Брянской области, в общей численности членов комиссии, 25 процентов | Доля независимых экспертов, принявших участие в работе комиссий администрации Брянской области по вопросам государственной гражданской службы Брянской области, в общей численности членов комиссии, 25 процентов | 1 |  |  |
| 34 |  | Количество вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе конкурса и на основе назначения из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе 130 ед. | не оценивается | 0 |  |  |
| 35 | Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность в Брянской области" (2012-2015 годы) | Снижение по отношению к аналогичным показателям прошлого года количества людей: погибших при пожарах - не менее 7 человек; получивших травмы - не менее 12 человек | Снижение по отношению к аналогичным показателям прошлого года количества людей: погибших при пожарах - на 8 человек; получивших травмы - на 13 человек | 2 2 | 42 | программа эффективна |
| 2. "Государственный контроль за эксплуатацией жилищного фонда Брянской области" (2012-2015) (государственная жилищная инспекция) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля площади обследуемых многоквартирных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади многоквартирного жилищного фонда, не менее 15,6% | Доля площади обследуемых многоквартирных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади многоквартирного жилищного фонда, 29% | 2 | 32 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля исполненных в отчетный период предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполненны в отчетный период, не менее 85% | Доля исполненных в отчетный период предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполненны в отчетный период, 94% | 2 |  |  |
| 3. "Реализация полномочий в области ветеринарии Брянской области" (2012-2015 годы) (управление ветеринарии Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, 100% | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, 100% | 1 | 1411 | программа эффективна |
| 2 |  | Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде, 98,5% | Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде, 75% | 0 |  |  |
| 3 |  | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 98,6% | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 134% | 2 |  |  |
| 4 |  | Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных, 99% | Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных, 158% | 2 |  |  |
| 5 |  | Проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории области продукции,100% | Проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории области продукции,100% | 1 |  |  |
| 6 |  | Сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных, больше или равно 9 млн. рублей | Сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных, больше или равно 18,67 млн. рублей | 2 |  |  |
| 7 |  | Дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения и оборудованием, 6 ед. | Дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения и оборудованием, 6 ед. | 1 |  |  |
| 8 |  | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенных и ввезенных на территорию Брянской области. ≥ 5925 | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенных и ввезенных на территорию Брянской области. ≥ 5925 | 1 |  |  |
| 9 |  | Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения, 99,8% | Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения, 99,8 % | 1 |  |  |
| 10 |  | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней, 5250 ед. | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней, 5500 ед. | 2 |  |  |
| 11 |  | Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции, 100% | Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции, 100% | 1 |  |  |
| 4. «Государственный строительный надзор Брянской области» (2012-2015 годы)» (государственная строительная инспекция Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Соотношение выявленных и устраненных по предписаниям инспекции нарушений (доля устраненных нарушений) , 95 % | Соотношение выявленных и устраненных по предписаниям инспекции нарушений (доля устраненных нарушений) , 103,9 % | 2 | 32 | программа эффективна |
| 2 |  | Соотношение наложенных и взысканных штрафов (доля взысканных штрафов), 100% | Соотношение наложенных и взысканных штрафов (доля взысканных штрафов), 100% | 1 |  |  |
| 5. "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области" (2012-2015 годы) (комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО, 2 шт. | Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО, 2 шт. | 1 | 89 89% | эффективность ниже плановой |
| 2 |  | Объем очищенных сточных вод, тыс. куб.м | не учитывается в 2012 | - |  |  |
| 3 |  | Отвод поверхностных, сбросных и дренажных вод с застроенной территории, кв.км., м | не учитывается в 2012 | - |  |  |
| 4 |  | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов, 9000 ед. | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов, 8255 ед. | 0 |  |  |
| 5 |  | Изготовление и установка информационных аншлагов ООПТ | не учитывается в 2012 | - |  |  |
| 6 |  | Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов и т.д. 70 ед | не представлен | 0 |  |  |
| 7 |  | Завершение и реконструкция нижнего парка Безобразовых- Холаевых – ед. | не учитывается в 2012 | - |  |  |
| 8 |  | Определение границ и постановка на кадастровый учет ООПТ, 1 ед. | Определение границ и постановка на кадастровый учет ООПТ, 4 ед. | 2 |  |  |
| 9 |  | Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов, 299,7 тонн | Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов, 299,7 тонн | 1 |  |  |
| 10 |  | Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, 3 ед. | Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, 2 ед. | 1 |  |  |
| 11 |  | Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых, 2,2 млн. куб.м | Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых, 3,8 млн. куб.м | 2 |  |  |
| 12 |  | Количество открытых и поставленных на баланс месторождений запасов общераспространенных полезных ископаемых, 1 ед. | Количество открытых и поставленных на баланс месторождений запасов общераспространенных полезных ископаемых, 1 ед. | 1 |  |  |
| 13 |  | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сточных вод, 81,6% | не представлен | 0 |  |  |
| 6. "Развитие системы органов ЗАГС Брянской области" (2012-2015 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 53500 ед. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 54120 ед. | 2 | 86 | программа эффективна |
| 2 |  | Количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, проставлено штампов («апостиль»), 76000 ед. | Количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, проставлено штампов («апостиль»), 79907 ед. | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа ЗАГС, 21,3% | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа ЗАГС, 21,3% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан, больше 95%. | Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан, 100%. | 1 |  |  |
| 5 |  | Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи, 136 ед. | Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи, 136 ед. | 1 |  |  |
| 6 |  | Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период проверок, меньше 20% | Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период проверок, 5,6% | 1 |  |  |
| 7. "Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин в Брянской области" (2012-2015 годы) (государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин в Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля проверенной поднадзорной техники в процессе эксплуатации, 17% | Доля проверенной поднадзорной техники в процессе эксплуатации, 16% | 0 | 64 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля исправной поднадзорной техники, 80% | Доля исправной поднадзорной техники, 86% | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, 10% | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, 2% | 2 |  |  |
| 4 |  | Доля устранения нарушений по результатам контрольных проверок состояния поднадзорной техники,96% | Доля устранения нарушений по результатам контрольных проверок состояния поднадзорной техники,100% | 2 |  |  |
| 8. «Развитие печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области» (2012-2015 годы) (комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Темп роста тиража печатной продукции, 100,2% | Темп роста тиража печатной продукции, 114,3% | 2 | 96 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля реализованной печатной продукции, 100% | Доля реализованной печатной продукции, 100% | 1 |  |  |
| 3 |  | Трансляция телепрограм (вещание) на территории области, 2866 час | Трансляция телепрограм (вещание) на территории области, 2866 час | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля выручки, формируемая за счет оказания платных услуг, 45,3% | Доля выручки, формируемая за счет оказания платных услуг, 57,3% | 2 |  |  |
| 5 |  | Доля государственных учреждений, имеющих сайты газет в сети Интернет, 100% | Доля государственных учреждений, имеющих сайты газет в сети Интернет, 100% | 1 |  |  |
| 6 |  | Темп роста чистой прибыли государственных унитарных предприятий, 110% | Темп роста чистой прибыли государственных унитарных предприятий, 135,7% | 2 |  |  |
| 9. "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области" (2012 -2015 годы) (департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 1822, 82% | эффективность ниже плановой |
| 1 | Основная часть | Полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений региона, 100% | Полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений региона, 65% | 0 | 1218, 75% | эффективность ниже плановой |
| 2 |  | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций, 100% | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций, 75,4% | 0 |  |  |
| 3 |  | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, 140,04 тыс. кв.м | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, 140,04 тыс. кв.м | 1 |  |  |
| 4 |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расселяемая площадь 3,9 тыс. кв.м | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расселяемая площадь 7,4 тыс. кв.м | 3 |  |  |
| 5 |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. Расселяемая площадь 3,7 тыс. кв.м | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. Расселяемая площадь 3,4 тыс. кв.м | 0 |  |  |
| 6 |  | Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог 63% | не представлен | 0 |  |  |
| 7 |  | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП, 0% | не представлен | 0 |  |  |
| 8 |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 95% | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 95% | 1 |  |  |
| 9 |  | Обеспечение безопасного проезда по дорогам местного значения, 185 тыс. кв. км | Обеспечение безопасного проезда по дорогам местного значения, 185 тыс. кв. км | 2 |  |  |
| 10 |  | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуници-пального значения, 35,8км | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуници-пального значения, 35,8км | 1 |  |  |
| 11 |  | Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов, 10 ед. | не представлен | 0 |  |  |
| 12 |  | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 43,37 км | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 43,37 км | 1 |  |  |
| 13 |  | Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом, 5998,72 км | Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом, 5998,72 км | 1 |  |  |
| 14 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 230тыс. кв.км | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 230тыс. кв.км | 1 |  |  |
| 15 |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 16,7% | не представлен | 0 |  |  |
| 16 |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 5,0% | не представлен | 0 |  |  |
| 17 |  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 5,2% | не представлен | 0 |  |  |
| 18 |  | Выполнение плана реализации госпрограммы, 100% | Выполнение плана реализации госпрограммы, 100% | 1 |  |  |
| 19 | Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области" (2007 - 2012 годы). | Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) 9,3 чел. | Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) 9,2 чел | 2 | 64 | программа эффективна |
| 20 |  | Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП, 9 чел. | Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП, 7 чел. | 2 |  |  |
| 21 |  | Количество подготовленных и отправленных адресатам постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 100 ед. | Количество подготовленных и отправленных адресатам постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 200 ед. | 2 |  |  |
| 22 |  | Исполнение плана по поступлению в областной бюджет средств от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, 100% | не представлен | 0 |  |  |
| 10. «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012 – 2015 годы) (департамент здравоохранения) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 7555 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Смертность (число умерших на 1000 человек населения) – 16,3 | Смертность (число умерших на 1000 человек населения) – 16,14 | 2 | 2920 | программа эффективна |
| 2 |  | Смертность в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) -667,9 | Смертность в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) -651,8 | 2 |  |  |
| 3 |  | Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми) – 8,4 | Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми) – 8,85 | 0 |  |  |
| 4 |  | Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми) -14,1 | Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми) -0 | 2 |  |  |
| 5 |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении , 69,3 лет | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении , 69,3 лет | 1 |  |  |
| 6 |  | Обеспеченность врачебными кадрами (число врачей на 10 тысяч человек населения), 33 | Обеспеченность врачебными кадрами (число врачей на 10 тысяч человек населения), 33,4 | 3 |  |  |
| 7 |  | Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения, 97,5 % | Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения, 96,9 % | 1 |  |  |
| 8 |  | Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений (рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений) – 5590,3 | Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений (рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений) – 6752,15 | 3 |  |  |
| 9 |  | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем, 25% | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем, 25% | 1 |  |  |
| 10 |  | Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение, 6% | Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение, 6% | 1 |  |  |
| 11 |  | Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 человек населения 11,5 | Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 человек населения 11,4 | 0 |  |  |
| 12 |  | Выполнение объемов первого этапа специализированной диспансеризации жителей, 80,2% | Выполнение объемов первого этапа специализированной диспансеризации жителей, 80,8% | 3 |  |  |
| 13 |  | Заболеваемость раком щитовидной железы (число случаев на 100 тыс. населения) -21,3 | Заболеваемость раком щитовидной железы (число случаев на 100 тыс. населения) -23,1 | 0 |  |  |
| 14 |  | Удельный вес запущенных форм рака молочной железы, 38% | Удельный вес запущенных форм рака молочной железы, 9,7% | 2 |  |  |
| 15 |  | Количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, которым оказана медицинская помощь, 158 чел. | Количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, а также граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и работающих в учреждениях (организациях) Российской Федерации по трудовым договорам, которым оказана медицинская помощь, 100 чел. | 0 |  |  |
| 16 |  | Количество людей, которым оказана социальная помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей, 49 чел. | Количество людей, которым оказана социальная помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей, 39 чел. | 0 |  |  |
| 17 |  | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 99,6 % | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100 % | 2 |  |  |
| 18 |  | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 99,7% | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 100% | 2 |  |  |
| 19 |  | Число учреждений, в которых будет приобретено оборудование, 9 ед | Число учреждений, в которых будет приобретено оборудование, 32 ед | 2 |  |  |
| 20 |  | Число учреждений, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт, 8 ед. | Число учреждений, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт, 26 ед | 2 |  |  |
| 21 23 | Долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (2009 - 2015 годы) и Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1-го типа: Мужчин 50 лет Женщин 58,6 лет | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1-го типа: Мужчин 57,9 лет Женщин 62,9 лет | 2 2 | 4635 | программа эффективна |
| 2425 |  | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2-го типа: Мужчин 70,5 лет Женщин 73 лет | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2-го типа: Мужчин 70,5 лет Женщин 73 лет | 1 2 |  |  |
| 26 |  | Доля осложнений при сахарном диабете, 68% | Доля осложнений при сахарном диабете, 71,9 % | 0 |  |  |
| 27 |  | Показатель абациллирования больных, состоящих на учете на конец года, 71,3% | Показатель абациллирования больных, состоящих на учете на конец года, 76,6% | 2 |  |  |
| 28 |  | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев – 15,8 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев – 14,6 | 2 |  |  |
| 29 |  | Охват населения профилактическими обследованиям на туберкулез,64,3% | Охват населения профилактическими обследованиям на туберкулез,61,1% | 0 |  |  |
| 30 |  | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией (0,22 тыс.чел.), в том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (0,03) | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией (0,19 тыс.чел.), в том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (0,1) | 2 0 |  |  |
| 31 |  | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, 98% | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, 97,1% | 0 |  |  |
| 32 |  | Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания в общем числе, 73,5% | Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания в общем числе, 75,5% | 2 |  |  |
| 33 |  | Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных впервые взятых на учет в предыдущем году, 24,3% | Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных впервые взятых на учет в предыдущем году, 24,6% | 0 |  |  |
| 34 35 |  | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, число случаев: мужчин 204,8 женщин 78,4 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, число случаев: мужчин 204,8 женщин 78,4 | 2 2 |  |  |
| 36 |  | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения , 30% | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения , 24,4% | 2 |  |  |
| 37 |  | Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения, 1,5 % | Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения, 2,1 % | 0 |  |  |
| 38 |  | Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения, 0,8% | Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения, 0,5% | 2 |  |  |
| 39 |  | Количество посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15-17 лет, 2043 ед. | Количество посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15-17 лет, 2168 ед. | 2 |  |  |
| 40 |  | Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения, 11,0 | Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения, 11,8 | 0 |  |  |
| 41 |  | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения, число случаев – 2,6 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения, число случаев – 1,73 | 2 |  |  |
| 42 |  | Заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс. населения, число случаев - 2,4 | Заболеваемость острым гепатитом С на 100 тыс. населения, число случаев - 1,42 | 2 |  |  |
| 43 |  | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения, число случаев – 23,6 | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения, число случаев – 16,4 | 2 |  |  |
| 44 |  | Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт), вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения, число случаев - 4975 | Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт), вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения, число случаев - 5370 | 0 |  |  |
| 45 |  | Смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт), вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения, тыс. случаев -353,6 | Смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт), вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения, тыс. случаев -301,6 | 2 |  |  |
| 46 |  | Заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением , на 1000 взрослого населения -127,1 | Заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением , на 1000 взрослого населения -127,1 |  |  |  |
| 47 |  | Численность лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии , 780 чел. | Численность лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии , 780 чел. | 1 |  |  |
| 48 |  | Численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям, 780 чел. | Численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям, 780 чел. | 1 |  |  |
| 49 |  | Охват профилактическими прививками детей, 98% | Охват профилактическими прививками детей, 98% | 1 |  |  |
| 50 |  | Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения, 0,1 случаев | Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения, 0 случаев | 2 |  |  |
| 51 |  | Заболеваемость корью на 100 тыс. населения -0 случаев | Заболеваемость корью на 100 тыс. населения -0 случаев | 1 |  |  |
| 52 |  | Численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся, 99,8% | Численность граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, от числа обратившихся, 100% | 2 |  |  |
| 53 |  | Количество обслуженных рецептов, 99,4% | Количество обслуженных рецептов, 100% | 2 |  |  |
| 54 |  | Степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 1а, г. Брянск», 5% | Степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция лечебного корпуса под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 1а, г. Брянск», 9,8% | 2 |  |  |
| 55 |  | степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного онкологического диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск», 100 % | степень готовности объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного онкологического диспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г. Брянск», 100 % | 1 |  |  |
| 11. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области" (2012-2015 годы) (управление культуры Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Предоставление среднего профессионального образования, 724 чел. | Предоставление среднего профессионального образования, 720 чел. | 0 | 1814 | программа эффективна |
| 2 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации, 5375 чел. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации, 5820 чел. | 2 |  |  |
| 3 |  | Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получившим поддержку, 50 ед. | Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получившим поддержку, 51 ед. | 2 |  |  |
| 4 |  | Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку, 350 чел. | Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку, 352 чел. | 2 |  |  |
| 5 |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 125 ед. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 138 ед. | 2 |  |  |
| 6 |  | Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства, 1381300 чел. | Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства, 1379393 чел. | 0 |  |  |
| 7 |  | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы, 93 ед. | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы, 119 ед. | 2 |  |  |
| 8 |  | Обновляемость фонда библиотек, 1,8% | Обновляемость фонда библиотек, 1,52 % | 0 |  |  |
| 9 |  | Доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету , 16,5% | Доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету , 16,3% | 0 |  |  |
| 10 |  | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области 6,2 ед. | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области 6,5 ед. | 2 |  |  |
| 11 |  | Количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке 675 чел. | Количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке 686 чел. | 2 |  |  |
| 12 |  | Доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет 25% в общей сумме доходов учреждения, 40% | Доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет 25% в общей сумме доходов учреждения, 45% | 2 |  |  |
| 13 |  | Доля подведомственных учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет 100% | Доля подведомственных учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет 100% | 1 |  |  |
| 14 |  | Численность специалистов учреждений культуры муниципальных городов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа, 1533 чел. | Численность специалистов учреждений культуры муниципальных городов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа, 1533 чел. | 1 |  |  |
| 12."Развитие образования Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент образования Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 19,3% | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 21,1% | 3 | 2419 | программа эффективна |
| 2 |  | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, 100% | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, 100% | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18лет, 70% | доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18лет, 70% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование,98,5% | Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование,98,5% | 1 |  |  |
| 5 |  | Доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства, 20%; прошедших аттестацию, 25% | Доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства, 20%; прошедших аттестацию, 25% | 1 |  |  |
| 6 |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, 96,3% | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, 100% | 2 |  |  |
| 7 |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования( в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, 20% | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования( в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, 20% | 1 |  |  |
| 8 |  | Доля детей охваченных горячим качественным питанием, 94% | Доля детей охваченных горячим качественным питанием, 95% | 3 |  |  |
| 9 |  | Охват детей доступным качественным дошкольным образованием, 63,5% | Охват детей доступным качественным дошкольным образованием, 64% | 2 |  |  |
| 10 |  | Доля учащихся включенных в систему развития одаренных детей, 38% | Доля учащихся включенных в систему развития одаренных детей, 38% | 0 |  |  |
| 11 |  | Оздоровление педагогических работников области, 100% | Оздоровление педагогических работников области, 100% | 1 |  |  |
| 12 |  | Оздоровление обучающихся 1-2-х классов образовательных учреждений путем включения в рацион молока и ли кисломолочных продуктов педагогических работников области, 100% | Оздоровление обучающихся 1-2-х классов образовательных учреждений путем включения в рацион молока и ли кисломолочных продуктов педагогических работников области, 100% | 1 |  |  |
| 13 |  | Количество обучающихся в муниципальных образованиях на 1 компьютер, 18 чел. | не представлен | 0 |  |  |
| 14 |  | Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, 100% | Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, 100% | 1 |  |  |
| 15 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 100% | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 86,4% | 0 |  |  |
| 16 |  | Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, 48% | Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, 48% | 1 |  |  |
| 17 |  | Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 99,5% | Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 99,6% | 2 |  |  |
| 18 |  | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, 75% | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, 76,5% | 1 |  |  |
| 19 |  | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных учреждений, 100% | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных учреждений, 100% | 1 |  |  |
| 13. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) (комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 12097 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году), 102,1% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году), 106% | 2 | 2320 | программ эффективна |
| 2 |  | Количество оборудования, приобретенного при господдержке, 7 ед. | Количество оборудования, приобретенного при господдержке, 7 ед. | 1 |  |  |
| 3 |  | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 280 чел. | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 288 чел. | 2 |  |  |
| 4 |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,12% | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,12,1% | 1 |  |  |
| 5 |  | Количество приобретенных доз семени КРС, 59,5 тыс. доз. | Количество приобретенных доз семени КРС, 55,2 тыс. доз. | 0 |  |  |
| 6 |  | Количество произведенной мясокостной муки, 187 тонн | Количество произведенной мясокостной муки, 193 тонн | 2 |  |  |
| 7 |  | Софинансирование экономически значимых муниципальных программ развития молочного скотоводства, да | Софинансирование экономически значимых муниципальных программ развития молочного скотоводства, да | 1 |  |  |
| 8 |  | Финансирование строительства фабрики мороженого, да | Финансирование строительства фабрики мороженого, да | 1 |  |  |
| 9 |  | Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ, нет | Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ, да | 2 |  |  |
| 10 |  | Приобретение племенного молодняка птицы, 24,5 тыс. гол. | Приобретение племенного молодняка птицы, 20 тыс. гол. | 0 |  |  |
| 11 |  | Закладка садов, 6 га | Закладка садов, 12,7 га | 2 |  |  |
| 12 |  | Производство льноволокна, 1,8 тыс тонн | Производство льноволокна, 1,5 тыс тонн | 0 |  |  |
| 13 |  | Величина почвенной кислотности, 5,69 ед.рН | Величина почвенной кислотности, 5,75 ед.рН | 2 |  |  |
| 14 |  | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от 2 до 10 лет, 16127 млн. рублей | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от 2 до 10 лет, 16127 млн. рублей | 1 |  |  |
| 15 |  | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок до 8 лет, 470 млн. рублей | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок до 8 лет, 470 млн. рублей | 1 |  |  |
| 16 |  | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от до 1 года, 4282 млн. рублей | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от до 1 года, 4282 млн. рублей | 1 |  |  |
| 17 |  | Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной площади, 3% | Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной площади, 3% | 1 |  |  |
| 18 |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 11,8 тыс.га | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 11,8 тыс.га | 1 |  |  |
| 19 |  | Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями, 11849 тыс. рублей | Снижение ссудной задолженности по кредиту, полученному ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями, 11849 тыс. рублей | 1 |  |  |
| 20 |  | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | 1 |  |  |
| 21 | Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов, 7,1 тыс. м2 общ. плош., в т.ч.: | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 8,021 тыс. м2 общ. плош. | 2 | 127 | программа эффективна |
| 22 |  | для молодых семей и молодых специалистов, 4,2 тыс. м2 общ. плош. | для молодых семей и молодых специалистов, 4,8 тыс. м2 общ. плош. | 2 |  |  |
| 23 |  | для граждан, проживающих в сельской местности 2,9 тыс. м2 общ. плош. | для граждан, проживающих в сельской местности 3,2тыс. м2 общ. плош. | 2 |  |  |
| 24 |  | Введение в действие распределительных газовых сетей 57,2 км | Введение в действие распределительных газовых сетей 62,99 км | 2 |  |  |
| 25 |  | Введение в действие локальных водопроводов, 31,6 км | Введение в действие локальных водопроводов, 32,16 км | 2 |  |  |
| 26 |  | Уровень газификации домов, 50,9% | Уровень газификации домов, 51,0% | 1 |  |  |
| 27 |  | Обеспеченность сельского населения водой, 46,9% | Обеспеченность сельского населения водой, 46,9% | 1 |  |  |
| 28 29 | Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009-2012 годы) | Увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, 57,6 в т.ч. племенных коров – 0,7 тыс.голов | Увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, 77,7 в т.ч. племенных коров – 5,4 тыс.голов | 2 2 | 137 | программа эффективна |
| 30 31 |  | Увеличение валового производства высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота, 7,0 , в т.ч. мясного скота 1,0 тыс. тонн | Увеличение валового производства высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота, 10,2 в т.ч. мясного скота - 1,0 тыс. тонн | 2 1 |  |  |
| 32 |  | Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород, 21 тыс.гол | Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород, - 41,3 тыс.гол | 2 |  |  |
| 33 |  | Увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к предыдущему году, 0,06 тыс. гол. | Увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к предыдущему году, 0,1 тыс. гол. | 2 |  |  |
| 34 |  | Средняя масса одной головы при реализации, 485 кг. | Средняя масса одной головы при реализации, 490 кг. | 2 |  |  |
| 35 | Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития в Брянской области" (2012 - 2014 годы) | Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 357,3 | Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 351- | 0 | 87 | программа эффективна |
| 36 |  | Увеличение удоя от одной коровы в год, 3676 кг. | Увеличение удоя от одной коровы в год, 3692 кг. | 2 |  |  |
| 37 |  | Выход телят на 100 коров, 83 гол | Выход телят на 100 коров, 75 гол | 0 |  |  |
| 38 |  | Удельный вес племенного скота в общей численности КРС,18% | Удельный вес племенного скота в общей численности КРС, 20% | 2 |  |  |
| 39 |  | Поголовье коров, 97,2тыс. гол. | Поголовье коров, 98,9 тыс. гол. | 2 |  |  |
| 40 |  | Выручка от реализации продукции, 2336,5 млн. рублей | Выручка от реализации продукции, 2336,5 млн. рублей | 1 |  |  |
| 41 |  | Производство молока на душу населения, 276 кг | Производство молока на душу населения, 276 кг | 1 |  |  |
| 42 | Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011-2015 годы) | Посевная площадь картофеля, тыс.га 30,0 | Посевная площадь картофеля, тыс.га 22,8 | 0 | 26 | программа неэффективна |
| 43 |  | Урожайность, ц/га, 280,0 | Урожайность, ц/га, 247,2 | 0 |  |  |
| 44 |  | Валовое производство, 840 тыс. тонн | Валовое производство, 495,8 тыс. тонн | 0 |  |  |
| 45 |  | Объем выручки от реализации, 3280,0 млн. рублей | Объем выручки от реализации, 3280 млн. рублей | 1 |  |  |
| 46 |  | Количество работающих человек, 2189 | Количество работающих человек, 2189 | 1 |  |  |
| 47 |  | Темп роста производства продукции, в 4раза | Темп роста производства продукции, 0 % | 0 |  |  |
| 48 | Программа "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) | Производство мяса скота на кости,9,6 тыс. тонн | Производство мяса скота на кости, 1,1 тыс. тонн | 0 | 5=5 | плановая эффективность |
| 49 |  | Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, 60,5 кг | Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, 60,5 кг | 1 |  |  |
| 50 |  | Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке 0 тн/год | Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке 0 тн/год | 1 |  |  |
| 51 |  | Глубина переработки с одной тонны живого веса 65% | Глубина переработки с одной тонны живого веса 65% | 1 |  |  |
| 52 |  | Создание рабочих мест, 14 ед. | Создание рабочих мест, 27 ед. | 2 |  |  |
| 53 | Программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) | Увеличение производства мяса птицы, 15,6 тыс. тонн | Увеличение производства мяса птицы, 22,8 тыс. тонн | 2 | 63 | программа эффективна |
| 54 |  | Увеличение выручки от реализации продукции, 993446 тыс. рублей | Увеличение выручки от реализации продукции, 2650000 тыс. рублей | 2 |  |  |
| 55 |  | Количество созданных рабочих мест, 1676 ед. | Количество созданных рабочих мест, 1680 ед. | 2 |  |  |
| 56 | Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012-2016 годы) | Площадь посевов овощей защищенного грунта, 24 га | Площадь посевов овощей защищенного грунта, 24 га | 1 | 57 | программа неэффективна |
| 57 |  | Урожайность кг/м2 29,2 | Урожайность кг/м2 29,6 | 2 |  |  |
| 58 |  | Валовое производство, 7200 тонн | Валовое производство, 6532тонн | 0 |  |  |
| 59 |  | Площадь посевов овощей открытого грунта, 1420 га | Площадь посевов овощей открытого грунта, 1199га | 0 |  |  |
| 60 |  | Урожайность кг/м2 170 | Урожайность кг/м2 100 | 0 |  |  |
| 61 |  | Валовое производство, 24650 тонн | Валовое производство, 11985 тонн | 0 |  |  |
| 62 |  | Объем выручки от реализации,584,7 млн. рублей | Объем выручки от реализации 615 млн. рублей | 2 |  |  |
| 63 | Ведомственная целевая программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012-2016 годы) | Площадь зерновых и зернобобовых культур, 329 тыс. га | Площадь зерновых и зернобобовых культур, 305,8 тыс. га | 0 | 106 | программа эффективна |
| 64 |  | Урожайность зерна, 18,5 ц/га | Урожайность зерна, 22,5 ц/га | 2 |  |  |
| 65 |  | Валовое производство зерна, 497 тыс. тонн | Валовое производство зерна, 573,5 тыс. тонн | 2 |  |  |
| 66 |  | Объем выручки от реализации, 1636,3 млн. рублей | Объем выручки от реализации, 1758,0 млн. рублей | 2 |  |  |
| 67 |  | Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, 5100 тонн | Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, 5385 тонн | 2 |  |  |
| 68 |  | Создание новых рабочих мест, 85 ед. | Создание новых рабочих мест, 90 ед. | 2 |  |  |
| 69 | Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012-2014 годы) | Количество КФХ, осуществивших проекты по развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 50 ед. | Количество КФХ, осуществивших проекты по развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 50 ед. | 1 | 32 | программа эффективна |
| 70 |  | Количество созданных рабочих мест, 150 ед. | Количество созданных рабочих мест, 200 ед. | 2 |  |  |
| 71 | Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012-2014 годы) | Создание, реконструкция и модернизация животноводческих ферм, 7 ед. | Создание, реконструкция и модернизация животноводческих ферм, 12 ед. | 2 | 21 | программа эффективна |
| 72 | Ведомственная целевая программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) | Площадь, 1,2 тыс.га | Площадь, 0,9 тыс.га | 0 | 98 | программа эффективна |
| 73 |  | Производство льносемян, 0,8 тыс. тонн | Производство льносемян, 0,1 тыс. тонн | 0 |  |  |
| 74 |  | Производство льноволокна, 1,8 тыс тонн | Производство льноволокна, 1,45 тыс тонн | 0 |  |  |
| 75 |  | Урожайность льноволокна, 1,5 ц/га | Урожайность льноволокна, 1,5 ц/га | 1 |  |  |
| 76 |  | Выработка льноволокна на льнозаводах, 1,8 тыс.тн | Выработка льноволокна на льнозаводах, 1,9 тыс.тн | 2 |  |  |
| 77 |  | Объем выручки от производства льноволокна, 17280 тыс. рублей | Объем выручки от производства льноволокна, 19100 тыс. рублей | 2 |  |  |
| 78 |  | Объем выручки от реализации продукции льна-долгунца, 47795 тыс. рублей | Объем выручки от реализации продукции льна-долгунца, 48050 тыс. рублей | 2 |  |  |
| 79 |  | Объем выручки всего 65075 тыс. рублей | Объем выручки всего 65800 тыс. рублей | 2 |  |  |
| 80 | Программа "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы) | Модернизация лабораторий - 1 ед. | Модернизация лабораторий - 6 ед | 2 | 76 | программа эффективна |
| 81 |  | Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне 1 ед | Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне 1 ед. | 1 |  |  |
| 82 |  | Приобретение высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов, 1 комп. | Приобретение высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов, 1 комп. | 1 |  |  |
| 83 |  | Повышение квалификации специалистов – 0 чел. | Повышение квалификации специалистов – 0 чел. | 1 |  |  |
| 84 |  | Приобретение информационно-аналитической системы 0 ед. | Приобретение информационно-аналитической системы 0 ед. | 1 |  |  |
| 85 |  | Проведение мероприятий по переводу ЛПХ и ПХ хозяйств на альтернативные виды животных 0 ед. | Проведение мероприятий по переводу ЛПХ и ПХ хозяйств на альтернативные виды животных 0 ед. | 1 |  |  |
| 86 | Программа "Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы) | Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области, не более 5% | Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области, 3% | 2 | 86 | программа эффективна |
| 87 |  | Улучшение материально-технического оснащения, 0 госветучреждений | Улучшение материально-технического оснащения, 0 госветучреждений | 1 |  |  |
| 88 |  | Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга 0 ед. | Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга 0 ед. | 1 |  |  |
| 89 |  | Модернизация лабораторий - 3 ед. | Модернизация лабораторий - 3 ед. | 1 |  |  |
| 90 |  | Строительство 1 утильзавода | Строительство 1 утильзавода | 1 |  |  |
| 91 |  | Приобретение биопрепаратов и диагностикумов, 100 тыс. доз | Приобретение биопрепаратов и диагностикумов, 134 тыс. доз | 2 |  |  |
| 92 | Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) | Производство приготовленного замороженного картофеля , 50 тыс. тонн | Производство приготовленного замороженного картофеля , 0 тыс. тонн | 1 | 2=2 | плановая эффективность |
| 93 |  | Создание дополнительных рабочих мест, 100 ед. | создание дополнительных рабочих мест, 0 ед. | 1 |  |  |
| 94 | Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012 - 2014 годы) | Производство свинины на кости, тыс. тонн 9,0 | Производство свинины на кости, тыс. тонн 9,0 | 1 | 54 | программа эффективна |
| 95 |  | Потребление мяса на душу населения, 62 кг. | Потребление мяса на душу населения, 62 кг. | 1 |  |  |
| 96 |  | Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота,75% | Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота,75% | 1 |  |  |
| 97 |  | Создание дополнительных рабочих мест, 200 | Создание дополнительных рабочих мест, 202 | 2 |  |  |
| 14."Управление государственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы) (финансовое управление Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Объем государственного внутреннего долга Брянской области по состоянию на конец отчетного периода, 7200000 тыс. руб. | Объем государственного внутреннего долга Брянской области по состоянию на конец отчетного периода, 6833839,8 тыс. руб. | 3 | 2911 | программа эффективна |
| 2 |  | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, 3% | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, 0,7% | 3 |  |  |
| 3 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, 0,1 % | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, 0 % | 3 |  |  |
| 4 |  | Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, 4% | Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, 3,3% | 3 |  |  |
| 5 |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, 15 % | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, 13,2 % | 3 |  |  |
| 6 |  | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 1,5% | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 23,4% | 3 |  |  |
| 7 |  | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, 90% | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, 99% | 3 |  |  |
| 8 |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | 2 |  |  |
| 9 |  | Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 100% | Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 100% | 2 |  |  |
| 10 |  | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в 1,7 раз | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в 1,04 раз | 2 |  |  |
| 11 |  | Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной обеспеченности, в 4,5 раз | Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной обеспеченности, в 1,6 раз | 2 |  |  |
| 15."Строительство и архитектура в Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент строительства и архитектуры Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 2826 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Ввод жилья по области за счет всех источников -450 000,0 кв.метров | Ввод жилья по области за счет всех источников -453 016,0 кв.метров | 2 | 65 | эффективна |
| 2 |  | Ввод жилья за счет бюджета, 2555,0 кв.метров | Ввод жилья за счет бюджета, 2555,0 кв.метров | 2 |  |  |
| 3 |  | Общая строительная готовность не завершенных строительством объектов: 2012 год- 50,0% | Общая строительная готовность не завершенных строительством объектов: 2012 год- 50,0% | 1 |  |  |
| 4 |  | Ввод канализационных сетей, км 1,705 | не учитывается в 2012 | - |  |  |
| 5 |  | Выполнение целей и задач госпрограммы – 100% | Выполнение целей и задач госпрограммы – 100% | 1 |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа "Жилище" (2011-2015 годы) |  |  |  | 1313 | эффективность плановая |
| 6 | "Обеспечение жильем молодых семей" | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 5,4% | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 5,4% | 1 | 2=2 | эффективность плановая |
| 7 |  | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, 83 семьи | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, 83 семьи | 1 |  |  |
| 8 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 62% | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 62% | 1 | 1=1 | эффективность плановая |
| 9 | «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» | Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, 3,6 лет | Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, 5,5 лет | 0 | 25, 40% | эффективность ниже плановой |
| 10 |  | Общее количество приобретенных квадратных метров -12,5 | Общее количество приобретенных квадратных метров – 4,1 | 0 |  |  |
| 11 |  | Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение жилья на 1000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий 28,7 | Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение жилья на 1000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий 11,2 | 0 |  |  |
| 12 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, 180 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, 69 | 0 |  |  |
| 13 |  | Увеличения количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, 2,0 кв.метра | Увеличения количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, 2,6 кв.метра | 2 |  |  |
| 14 15 |  | Улучшение жилищных условий молодых учителей, 101 семья | Улучшение жилищных условий молодых учителей, не учитывается | - |  |  |
| 16 | "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территоиального планирования для малоэтажного строительства, 2,7 га | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территоиального планирования для малоэтажного строительства, 74,07 га | 2 | 21 | эффективна |
| 17 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области | Обеспеченность населения жильем, 25,5 кв.м на 1 человека, 255 жилых помещений на 1000 человек населения | Обеспеченность населения жильем, 25,6 кв.м на 1 человека, 257 жилых помещений на 1000 человек населения | 2 2 | 64 | эффективна |
| 18 |  | Коэффициент доступности жилья, 4,8 | Коэффициент доступности жилья, 4,8 | 1 |  |  |
| 19 |  | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, 16,7% | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, 16,7% | 1 |  |  |
| 20 | Долгосрочная целевая программа "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 23,54 км | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 58,11 км | 2 | 43 | программа эффективна |
| 21 |  | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, 6 шт | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, 7 шт | 2 |  |  |
| 22 |  | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 14,55 км | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 3,6 км | 0 |  |  |
| 23 | Долгосрочная целевая программа "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы). | Уровень газификации загрязненных районов области, 69,4% | Уровень газификации загрязненных районов области, 72,4% | 2 | 42 | программа эффективна |
| 24 |  | Уровень водоснабжения загрязненных районов области, 60,1% | Уровень водоснабжения загрязненных районов области, 60,1% | 2 |  |  |
| 25 |  | Количество семей участников ликвидации последствий радиационных аварий, получивших заболевания или ставших инвалидами, улучшивших жилищные условия, 4 | - не учитывался, не было средств | - |  |  |
| 26 | ВЦП Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области" (2011-2012 годы) | Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного проектирования в полном объеме в 2012 году | Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования, 100% | 1 | 1=1 | эффективность плановая |
| 16. "Социальная защита населения Брянской области"(2012-2015 годы) (управление социальной защиты населения Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 2221 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам в рамках действующего законодательства, 100% | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам в рамках действующего законодательства, 100% | 1 | 1213, 92,3% | эффективность ниже плановой |
| 2 |  | Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты и принявших участие в программах профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки за предыдущие 2 года, от общей численности служащих, 80% | Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты и принявших участие в программах профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки за предыдущие 2 года, от общей численности служащих, 80% | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей численности населения, 5,4 % | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей численности населения, 5,4 % | 2 |  |  |
| 4 |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 50% | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 47,3% | 0 |  |  |
| 5 |  | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 1,2 чел. специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,63 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 1,2 чел. специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,63 чел. | 1 |  |  |
| 6 |  | Коэффициент качества выполнения государственного задания, 0,98 | коэффициент качества выполнения государственного задания, 1,0 | 2 |  |  |
| 7 |  | Число работников социальных учреждений прошедших переподготовку и повышение квалификации,50 чел. | Число работников социальных учреждений прошедших переподготовку и повышение квалификации, 29 чел. | 0 |  |  |
| 8 |  | Численность получателей адресной социальной помощи, 8030 чел. | Численность получателей адресной социальной помощи, 6010 чел. | 0 |  |  |
| 9 |  | Число услуг, оказываемых общественными организациями, 12 ед. | Число услуг, оказываемых общественными организациями, 12 ед. | 1 |  |  |
| 10 |  | Количество приобретенного автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, 20 ед. | Количество приобретенного автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, 20 ед. | 1 |  |  |
| 11 |  | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводиться капитальный ремонт, 5ед. | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводиться капитальный ремонт, 5ед | 1 |  |  |
| 12 |  | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управлен-ческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих соц. услуги: в домах интернатах, 2,83 чел. в спецучреждениях для несовершеннолетних, 5,16 чел. | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управлен-ческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих соц. услуги: в домах интернатах, 2,80 чел. в спецучреждениях для несовершеннолетних, 5,10 чел. | 0 |  |  |
| 13 |  | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 30% | Доля государственных услуг, оказываемых поностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 30% | 1 |  |  |
| 14 | Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" (2011-2015 годы) | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области, 30% | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области, 30% | 1 | 76 | программа эффективна |
| 15 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории, 4% количество занимающихся спортсменов-инвалидов, 20 чел. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории, 4% количество занимающихся спортсменов-инвалидов, 20 чел. | 1 |  |  |
| 16 |  | Увеличение числа представителей области, занявших призовые места (первые три) во Всероссийских и международных соревнованиях, 28 чел. | Увеличение числа представителей области, занявших призовые места (первые три) во Всероссийских и международных соревнованиях, 28 чел. | 1 |  |  |
| 17 |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, 12% | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, 12% | 1 |  |  |
| 18 |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Брянской области, 10% | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Брянской области, 10% | 2 |  |  |
| 19 |  | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Брянской области, 0,91 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Брянской области, 0,91 | 1 |  |  |
| 20 | ВЦП "Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области" (2012-2015 годы) | Повышение уровня безопасности учреждений социальной защиты населения, обеспечение их пожарно-технической оснащенности, 55% | Повышение уровня безопасности учреждений социальной защиты населения, обеспечение их пожарно-технической оснащенности, 55% | 1 | 32 | программа эффективна |
| 17. "Развитие архивного дела в Брянской области" (2012-2015 годы) (управление по делам архивов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Количество архивных документов, находящихся на хранении в областных государственных архивах, с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 1146 тыс.ед. | Количество архивных документов, находящихся на хранении в областных государственных архивах, с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 1146 тыс.ед. | 1 | 76 | программа эффективна |
| 2 |  | Увеличение доли закартонированных дел, 72,8% | Увеличение доли закартонированных дел, 72,9% | 1 |  |  |
| 3 |  | Увеличение доли архивных документов переведенных в электронную форму от общего количества особо ценных документов находящихся на хранении, 0,7% | Увеличение доли архивных документов переведенных в электронную форму от общего количества особо ценных документов находящихся на хранении, 0,72% | 1 |  |  |
| 4 |  | Количество исполненных запросов граждан социально-правового характера, предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации по запросам, относящимся к сфере их деятельности, другие тематические запросы, 3200 ед. | Количество исполненных запросов граждан социально-правового характера, предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации по запросам, относящимся к сфере их деятельности, другие тематические запросы, 4707 ед. | 2 |  |  |
| 5 |  | Увеличение доли рассекреченных документов КПСС, 86,3% | Увеличение доли рассекреченных документов КПСС, 86,3% | 1 |  |  |
| 6 |  | Увеличение доли архивных документов, описанных на уровне архивного дела (оцифровка описей) от общего количества документов находящихся на хранении, 4,75 % | Увеличение доли архивных документов, описанных на уровне архивного дела (оцифровка описей) от общего количества документов находящихся на хранении, 4,8 % | 1 |  |  |
| 18. "Государственное регулирование тарифов Брянской области" (2012-2015 годы) (комитет государственного регулирования тарифов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 76,5% | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 97,3% | 2 | 54 | программа эффективна |
| 2 |  | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных нрупп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соотвествующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 72,7% | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных нрупп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соотвествующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 90,8% | 2 |  |  |
| 3 |  | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям, да | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям, да | 1 |  |  |
| 4 |  | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт), 6 % | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт), 0 % | 0 |  |  |
| 21 |  | Снижение количества нарушений норм пожарной безопасности учреждений, 275 нарушений | Снижение количества нарушений норм пожарной безопасности учреждений, 45нарушений | 2 |  |  |
| 19. "Управление государственной собственностью Брянской области" (2012 - 2015 годы) (управление имущественных отношений Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета, выделяемых управлению, 50 ед. | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета, выделяемых управлению, 97 ед. | 3 | 8=8 | эффективность плановая |
| 2 |  | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, 2 ед. | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, 4 ед. | 3 |  |  |
| 3 |  | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом, 106% | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом, 83% | 0 |  |  |
| 4 |  | Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности, 90% | Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности, 90% | 1 |  |  |
| 5 |  | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом, 106% | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом, 41,3% | 0 |  |  |
| 6 |  | Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна, 100% | Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна, 100% | 1 |  |  |
| 7 |  | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 или более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области, 46,2 | не представлен | 0 |  |  |
| 8 |  | Объем неналоговых доходов областного бюджета, администрируемых управлением, 387787 тыс. рублей | не представлен | 0 |  |  |
| 20. "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" (2012-2015 годы) (комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Количество занимающихся в спортивных школах, 21100 чел. | Количество занимающихся в спортивных школах, 23460 чел. | 2 | 2113 | программа эффективна |
| 2 |  | Численность членов сборных команд России по видам спорта из числа спортсменов области, 107 чел. | Численность членов сборных команд России по видам спорта из числа спортсменов области, 109 чел. | 1 |  |  |
| 3 |  | Число представителей Брянской области, занявших призовые (первые три) места во всероссийских и международных соревнованиях, 230 чел. | Число представителей Брянской области, занявших призовые (первые три) места во всероссийских и международных соревнованиях, 240 чел. | 2 |  |  |
| 4 |  | Количество спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах, 153840 чел. | Количество спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах, 156928 чел. | 3 |  |  |
| 5 |  | Количество лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, 18800 чел. | Количество лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, 39521 чел. | 3 |  |  |
| 6 |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений области, 68 тыс. чел. в смену | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений области, 135,4 тыс. чел. в смену | 3 |  |  |
| 7 |  | Расширение сети спортивных сооружений путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 4 ед. | Расширение сети спортивных сооружений путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 0 ед. | 0 |  |  |
| 8 |  | Количество стипендиатов, 67 чел. | Количество стипендиатов, 67 чел. | 1 |  |  |
| 9 |  | Количество учащихся-спортсменов, обеспеченных спортивной формой и инвентарем, 25000 чел. | Количество учащихся-спортсменов, обеспеченных спортивной формой и инвентарем, 25500 чел. | 2 |  |  |
| 10 |  | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 66% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 66% | 0 |  |  |
| 11 |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций, 21% | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций, 21% | 1 |  |  |
| 12 |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 30% | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 30% | 2 |  |  |
| 13 |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченный всеми формами оздоровления отдыха и занятости, 10% | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченный всеми формами оздоровления отдыха и занятости, 10% | 1 |  |  |
| 21. "Развитие мировой юстиции Брянской области" (2012 – 2015 годы) (управление мировой юстиции Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества , 100% | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества , 100% | 1 | 65 | программа эффективна |
| 2 |  | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 57,9% | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 57,9% | 1 |  |  |
| 3 |  | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками 75,8% | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками 75,8% | 1 |  |  |
| 4 |  | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | 1 |  |  |
| 5 |  | Обеспеченность мировой юстиции материально-техническими ресурсами, 63,0% | Обеспеченность мировой юстиции материально-техническими ресурсами, 70,9% | 2 |  |  |
| 22. «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012-2015 годы) (управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, не более 1,7% | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, 1,4% | 1 | 75 | программа эффективна |
| 2 |  | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, не более 2,0% | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, 1,2% | 1 |  |  |
| 3 |  | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, не более 6,0% | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, 5,3% | 1 |  |  |
| 4 |  | Увеличение доли рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, 5,0% | Увеличение доли рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, 29,8% | 2 |  |  |
| 5 |  | Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров, 3,0% | Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров,4,0% | 2 |  |  |
| 23. "Содействие организации государственных закупок в Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент государственных закупок Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная часть | Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с департаментом с использованием автоматизированной системы в общем объеме гос. заказчиков, 85% | Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с департаментом с использованием автоматизированной системы в общем объеме гос. заказчиков, 85% | 1 | 32 | программа эффективна |
|  |  | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем числе поступивших жалоб – 50% | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем числе поступивших жалоб – 16,55% | 2 |  |  |
| 24. "Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области" (2012-2015 годы) (управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и биологических ресурсов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном периоде, к общему количеству документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 90% | Доля исполненных предписаний, требований, выданных по итогам проверок в отчетном периоде, к общему количеству документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 56% | 0 | 76 | программа эффективна |
| 2 |  | динамика численности охотничьих ресурсов, к предыдущему отчетному периоду , 105% | динамика численности охотничьих ресурсов, к предыдущему отчетному периоду , 177% | 2 |  |  |
| 3 |  | количество созданных и обработанных кормовых полей на территории общедоступных охотничьих угодий , 40 | количество созданных и обработанных кормовых полей на территории общедоступных охотничьих угодий , 40 | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля охотничьих хозяйств охваченных внутрихозяйственным охотустройством , 50% | Доля охотничьих хозяйств охваченных внутрихозяйственным охотустройством , 59% | 2 |  |  |
| 5 |  | количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемой природных территориях регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте, 10 | количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемой природных территориях регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте, 10 | 1 |  |  |
| 6 |  | Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду, 100% | Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду, 150% | 1 |  |  |
| 25. "Развитие лесного хозяйства Брянской области " (2012-2015 годы) (управление лесами Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная часть | Сокращение средней площади одного лесного пожара к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет, 5% | Сокращение средней площади одного лесного пожара к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет, 47,1% | 2 | 159 | программа эффективна |
|  |  | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель ностью, погибшей от лесных пожаров, 0,02% | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель ностью, погибшей от лесных пожаров, 0,02% | 1 |  |  |
|  |  | Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью, 3,2% | Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью, 2,6% | 2 |  |  |
|  |  | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов, 64,8 % | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов, 71,6 % | 2 |  |  |
|  |  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использо- вания лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га, 151,6 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использо- вания лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га, 169,7 | 1 |  |  |
|  |  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, 53% | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, 70,8% | 2 |  |  |
|  |  | Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, 0,15% | Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, 0,045% | 1 |  |  |
|  |  | Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации от общей численности, занятых в лесном хозяйстве, 0,37% | Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации от общей численности, занятых в лесном хозяйстве, 0,41% | 2 |  |  |
|  |  | Выпуск товарной продукции на 1 работника, 42 тыс. руб/чел. | Выпуск товарной продукции на 1 работника, 54 тыс. руб/чел. | 2 |  |  |
| 26. "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области"(2012 – 2015 годы) (департамент промышленности, транспорта и и связи Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Выведение предприятий на безубыточный уровень, 2 ед | Выведение предприятий на безубыточный уровень, 0 ед | 0 | 109 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 3,8% | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 3,8% | 1 |  |  |
| 3 |  | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, 1,7% | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, 1,7% | 1 |  |  |
| 4 |  | Закупка автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов, 8 ед. | Закупка автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов, 0 ед. | 0 |  |  |
| 5 |  | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, 3 ед. | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, 3 ед. | 1 |  |  |
| 6 |  | Общее количество реализованных проектов по модернизации и техническому перевооружению производства на промышленных предприятиях, 1 | Общее количество реализованных проектов по модернизации и техническому перевооружению производства на промышленных предприятиях,2 | 2 |  |  |
| 7 |  | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 111,3% | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 121,4% | 2 |  |  |
| 8 |  | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 200 ед. | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 823 ед. | 2 |  |  |
| 9 |  | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | 1 |  |  |
| 27. "Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2011-2015 годы) (комитет по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и Брянской области в области охраны объектов культурного наследия регионального значения, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, 6,5% | Доля проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и Брянской области в области охраны объектов культурного наследия регионального значения, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, 6,5% | 1 | 79, 77,8% | эффективность ниже плановой |
| 2 |  | Доля исполненных предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний в отчетном периоде,80% | Доля исполненных предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний в отчетном периоде,80% | 1 |  |  |
| 3 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 10,2% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 10,1% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и мониторингу, 3,6% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и мониторингу, 3,1% | 0 |  |  |
| 5 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию,1,6% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию,1,6% | 1 |  |  |
| 6 |  | Доля исторических поселений отдельных объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по разработке, корректировке зон охраны, установлены необходимые ограничения и обременения в отношении хозяйственной деятельности, 0,1% | Доля исторических поселений отдельных объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по разработке, корректировке зон охраны, установлены необходимые ограничения и обременения в отношении хозяйственной деятельности, 0,1% | 1 |  |  |
| 7 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работыпо реставрации, ремонту, выводу из аварийного состояния, 0,8% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работыпо реставрации, ремонту, выводу из аварийного состояния, 0,8% | 1 |  |  |
| 8 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты предстоящих ремонтно-реставрационных работ, 0,3% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты предстоящих ремонтно-реставрационных работ, 0,3% | 1 |  |  |
| 9 |  | Количество изданных научно-исследовательских, историко-культурных и краеведческих материалов об объектах культурного наследия, 1 ед. | количество изданных научно-исследовательских, историко-культурных и краеведческих материалов об объектах культурного наследия, 0 ед | 0 |  |  |
| 28. "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области"(2012 – 2015 годы) (департамент экономического развития Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 5129 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 150 тыс. руб. | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 154,9 тыс. руб. | 2 | 117 | программа эффективна |
| 2 |  | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических -14 проц. | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических – 10,3 проц. | 2 |  |  |
| 3 |  | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот -27 ед. | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 29 ед. | 2 |  |  |
| 4 |  | Количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) -5 ед. | Количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) -5 5 ед. | 1 |  |  |
| 5 |  | Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства - 4 | Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства- 1 | 0 |  |  |
| 6 |  | Предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной ставки по привлеченным средствам кредитных организаций – не менее10 | Предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной ставки по привлеченным средствам кредитных организаций - 17 | 2 |  |  |
| 7 |  | Степень готовности создания Брянского областного промышленного парка – 3,5 проц. | Степень готовности создания Брянского областного промышленного парка – 4,3 проц. | 2 |  |  |
| 8 | ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011-2015 годы) | Темп роста инвестиций на душу населения (нарастающим итогом) - 30 | Темп роста инвестиций на душу населения - (-36%) | 0 | 43 | программа эффективна |
| 9 |  | Объем иностранных инвестиций (факт) – 35 тыс. долл. | Объем иностранных инвестиций (факт) – 57,4 тыс. долл. (оценка) | 2 |  |  |
| 10 |  | Разработка и опубликование инвестиционного паспорта Брянской области, 1 ед. | - не учитывается (запланирован на 2015 год) | - |  |  |
| 11 |  | Увеличение числа рабочих мест (факт) - 400 ед. | Увеличение числа рабочих мест (факт) - 1266 ед. | 2 |  |  |
| 12 | ДЦП "Развитие научной и инновационной деятельности в Брянской области" (2011 - 2015 годы) | Объём привлечённых дополнительных финансовых средств РФФИ, РГНФ, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и иных сторонних организаций, 7500 тыс. рублей | Объём привлечённых дополнительных финансовых средств РФФИ, РГНФ, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и иных сторонних организаций, 7500 тыс. рублей | 2 | 106 | программа эффективна |
| 13 |  | Количество молодых учёных, получивших поддержку в виде гранта Губернатора Брянской области , 15 чел. | Количество молодых учёных, получивших поддержку в виде гранта Губернатора Брянской области , 15 чел. | 1 |  |  |
| 14 |  | Количество участников региональных конкурсов рефератов школьников, научных работ студентов, аспирантов, молодых учёных и учёных, 630 чел. | Количество участников региональных конкурсов рефератов школьников, научных работ студентов, аспирантов, молодых учёных и учёных, 872 чел. | 2 |  |  |
| 15 |  | Количество учёных, удостоенных почётного звания «Заслуженный учёный Брянской области», 2 чел. | Количество учёных, удостоенных почётного звания «Заслуженный учёный Брянской области», 3 чел. | 2 |  |  |
| 16 |  | Количество ежегодно подготовленных к внедрению результатов НИР и ОКР, 2 ед. | не учитывался (не выделялись средства) | - |  |  |
| 17 |  | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, 1,3 проц. | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, 1,3 проц. | 1 |  |  |
| 18 |  | Уровень инновационной активности предприятий области, 9,1проц. | Уровень инновационной активности предприятий области, 9,4проц. | 2 |  |  |
| 19 | ВЦП "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2010-2012 годы) | Количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 60 ед | Количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 439 ед | 2 | 2613 | программа эффективна |
| 20 |  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, вошедших в реестр получателей государственной поддержки, 20 %. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, вошедших в реестр получателей государственной поддержки, 25,4 | 2 |  |  |
| 21 |  | Темп роста налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, 10% | Темп роста налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, 12,7% | 2 |  |  |
| 22 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку,200 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку, 374 | 2 |  |  |
| 23 |  | Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку, 600 | Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку, 877 | 2 |  |  |
| 24 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга,9 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга, 43 | 2 |  |  |
| 25 |  | Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств, 364 млн. рублей | Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств,666,67 млн. руб. | 2 |  |  |
| 26 |  | Количество начинающих и действующих иннвационных компаний, получивших субсидию, 13 ед. | Количество начинающих и действующих иннвационных компаний, получивших субсидию, 51 ед. | 2 |  |  |
| 27 |  | Количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательствам, основанным на кредитных договорах, 30 | Количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по обязательствам, основанным на кредитных договорах, 48 | 2 |  |  |
| 28 |  | Количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при софинансировании из областного бюджета, 4 ед. | Количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при софинансировании из областного бюджета, 5 | 2 |  |  |
| 29 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации по выводу на внешние рынки -32 чел. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации по выводу на внешние рынки -68 | 2 |  |  |
| 30 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, получивших грантовую поддержку, 40 чел. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, получивших грантовую поддержку, 105 | 2 |  |  |
| 31 |  | Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринимателей, получивших грантовую поддержку,120 | Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринимателей, получивших грантовую поддержку, 315 | 2 |  |  |
| 29. "Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области (2012-2015 годы)" (управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 102% | Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 102% | 1 | 75 | программа эффективна |
| 2 |  | Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 25 ед. | Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 26 ед. | 2 |  |  |
| 3 |  | Динамика проведенных лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания, 100,2% | Динамика проведенных лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания, 100,2% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларации в отчетном году, 99,3% | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларации в отчетном году, 99,3% | 1 |  |  |
| 5 |  | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 87% | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 89% | 2 |  |  |