Результаты анализа эффективности государственных программ

по итогам 2013 года

| № П/П | Основная часть, ДЦП, ВЦП | Индикаторы результативности |  | Итоговая оценка состояния результативности (баллы) | Оценка эффективности реализации | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные программой | предложенные к анализу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2012-2015 годы) (администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2316 | программа эффективна |
| 1 | ДЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Брянской области" (2009-2014 годы) | Процент охвата населения РАСЦО и КСЭОН при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий ГО, 88% | Процент охвата населения РАСЦО и КСЭОН при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий ГО, 92% | 2 | 32 | программа эффективна |
| 2 |  | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" , 14% | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" , 14 % | 1 |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Выполнение функций администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области" (2012-2015 годы) | Реализация запланированных мероприятий государственной программы администрации Брянской области, 100% | Реализация запланированных мероприятий государственной программы администрации Брянской области, 100% | 1 | 43 | подпрограмма эффективна |
| 4 |  | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания", 2-1% | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания", 2-1% | 1 |  |  |
| 5 |  | Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 120% | Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 124% | 2 |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области" (2012-2015 годы) | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование (человек), не менее 300 | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование (человек), 419 | 2 | 75 | подпрограмма эффективна |
| 7 |  | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в государственных органах Брянской области, 2 чел | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в государственных органах Брянской области, 2 чел | 1 |  |  |
| 8 |  | Количество семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области (единиц), 1 | Количество семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области (единиц), 1 | 1 |  |  |
| 9 |  | Доля независимых экспертов, принявших участие в работе комиссий администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по вопросам государственной гражданской службы Брянской области, в общей численности членов комиссии, 25% | Доля независимых экспертов, принявших участие в работе комиссий администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по вопросам государственной гражданской службы Брянской области, в общей численности членов комиссии, 25% | 1 |  |  |
| 10 |  | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Брянской области, в том числе прошедших обучение, не менее 100 чел | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Брянской области, в том числе прошедших обучение, не менее 113 чел. | 2 |  |  |
| 11 | Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций" (2012-2015 годы) | Снижение к предыдущему году количества пожаров, на 2% | Снижение к предыдущему году количества пожаров, на 2,7% | 2 | 96 | подпрограмма эффективна |
| 12 |  | Снижение численности пострадавших при пожарах по сравнению с предыдущим периодом не менее чем на 2% | Снижение численности пострадавших при пожарах по сравнению с предыдущим периодом на 4,8% | 2 |  |  |
| 13 |  | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода, 100% | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода, 100% | 1 |  |  |
| 14 |  | Ежегодное увеличение числа раскрытых преступлений, 2% | Ежегодное увеличение числа раскрытых преступлений, 2% | 1 |  |  |
| 15 |  | Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в областном бюджете, 100% | Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в областном бюджете, 100% | 1 |  |  |
| 16 |  | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,35 % в 2013 году | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 0,49 % в 2013 году | 2 |  |  |
| 2. "Государственный контроль за эксплуатацией жилищного фонда Брянской области" (2012-2015) (государственная жилищная инспекция) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля площади обследуемых многоквартирных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади многоквартирного жилищного фонда, не менее 25% | Доля площади обследуемых многоквартирных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади многоквартирного жилищного фонда, 52,5% | 2 | 42 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля исполненных в отчетный период предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполненны в отчетный период, не менее 90% | Доля исполненных в отчетный период предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполненны в отчетный период, 96,9% | 2 |  |  |
| 3. "Реализация полномочий в области ветеринарии Брянской области" (2014-2016 годы) (управление ветеринарии Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Ежегодное стопроцентное выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции в период реализации программы, 100% | Ежегодное стопроцентное выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции в период реализации программы, 100% | 1 | 1611 | программа эффективна |
| 2 |  | Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде, 98,5% | Обеспечение степени ликвидации очагов заболеваний животных в отчетном периоде, 87% | 0 |  |  |
| 3 |  | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 98,7% | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 152% | 2 |  |  |
| 4 |  | Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных, 99,2% | Обеспечение полноты охвата вакцинацией животных, 219% | 2 |  |  |
| 5 |  | Ежегодное стопроцентное проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории области продукции в период реализации программы, 100% | Ежегодное стопроцентное проведение контроля поднадзорных грузов при ввозе и вывозе от общего количества ввозимой и произведенной на территории области продукции в период реализации программы, 100% | 1 |  |  |
| 6 |  | Ежегодное сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных не менее чем на 9 млн. рублей в период реализации программы | Ежегодное сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных не менее чем на 9 млн. рублей в период реализации программы, 23,6 млн. рублей | 2 |  |  |
| 7 |  | Дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения и оборудованием, 1 ед. | Дооснащение ветеринарных лабораторий необходимыми техническими средствами измерения и оборудованием, 1 ед. | 1 |  |  |
| 8 |  | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной и ввезенной на территорию Брянской области, до 5925 единиц ежегодно; ≥ 5925 | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной и ввезенной на территорию Брянской области, до 5925 единиц ежегодно; ≥ 5925 | 1 |  |  |
| 9 |  | Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения, 99,9% | Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения, 100% | 2 |  |  |
| 10 |  | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней, 5250 ед. | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней, 10880 ед. | 2 |  |  |
| 11 |  | Ежегодное стопроцентное выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля в период реализации программы, 100% | Ежегодное стопроцентное выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля в период реализации программы, 100% | 1 |  |  |
| 4. «Государственный строительный надзор Брянской области» (2012-2015 годы)» (государственная строительная инспекция Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Соотношение выявленных и устраненных по предписаниям инспекции нарушений (доля устраненных нарушений) ,не менее 96 % | Соотношение выявленных и устраненных по предписаниям инспекции нарушений (доля устраненных нарушений) , 101,1 % | 2 | 2=2 | плановая эффективность |
| 2 |  | Соотношение наложенных и взысканных штрафов (доля взысканных штрафов), 100% | Соотношение наложенных и взысканных штрафов (доля взысканных штрафов), 90,5% | 0 |  |  |
| 5. "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент природных ресурсов и экологии) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО, 0 шт. | не учитывается в 2013 году | - | 20=20 | эффективность плановая |
| 2 |  | Объем очищенных сточных вод, 700 тыс. куб.м | Объем очищенных сточных вод, 916,81тыс. куб.м | 2 |  |  |
| 3 |  | Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов, 350 тн | Сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов, 388,8 тн | 2 |  |  |
| 4 |  | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов, 6504 ед. | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов, 5960 ед. | 0 |  |  |
| 5 |  | Издание книг природоохранной тематики, 400 экз. | Издание книг природоохранной тематики, 400 экз. | 1 |  |  |
| 6 |  | Количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте, 10 ед. | Количество созданных и обработанных кормовых полей на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в которых установлены ограничения по охоте, 10 ед. | 1 |  |  |
| 7 |  | Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых, 2,2 млн. куб.м | Объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых, 2,9 млн. куб.м | 2 |  |  |
| 8 |  | Количество созданных и обработанных кормовых полей на территориях общедоступных охотничьих угодий, 40 ед. | Количество созданных и обработанных кормовых полей на территориях общедоступных охотничьих угодий, 40 ед. | 1 |  |  |
| 9 |  | Поступление в бюджет доходов от лицензирования черных и цветных металлов в сумме 125 тыс.руб. | Поступление в бюджет доходов от лицензирования черных и цветных металлов в сумме 67,2 тыс.руб. | 0 |  |  |
| 10 |  | Поступление в бюджет доходов от лицензирования выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в сумме 150 тыс. руб. | Поступление в бюджет доходов от лицензирования выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в сумме 218 тыс. руб. | 2 |  |  |
| 11 |  | Поступление в бюджет доходов от платы за проведение государственной экспертизы запасов в сумме 200 тыс.руб. | Поступление в бюджет доходов от платы за проведение государственной экспертизы запасов в сумме 253 тыс.руб. | 2 |  |  |
| 12 |  | Поступление в бюджет доходов от проведения аукционов по недропользованию в сумме 1000 тыс. руб. | Поступление в бюджет доходов от проведения аукционов по недропользованию в сумме 2385 тыс. руб. | 2 |  |  |
| 13 |  | Поступление в бюджет доходов от штрафов за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 450 тыс. руб. | Поступление в бюджет доходов от штрафов за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 988 тыс. руб. | 2 |  |  |
| 14 |  | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду ,105% | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду ,60% | 0 |  |  |
| 15 |  | Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством, 75% | Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством, 75% | 1 |  |  |
| 16 |  | Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду, 100% | Доля заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства к предыдущему отчетному периоду, 0% | 0 |  |  |
| 17 |  | Эффективное выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 100% | Эффективное выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 90% | 0 |  |  |
| 19 | ВЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области" (2013 - 2018 годы) | Количество реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, 2 ед. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, 2 ед. | 1 | 2=2 | плановая эффективность |
| 20 |  | Количество восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов (прудов) - 2 шт. | Количество восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов (прудов) - 2 шт. | 1 |  |  |
| 6. "Развитие системы органов ЗАГС Брянской области" (2012-2015 годы) (управление ЗАГС Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 53500 ед. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 53729 ед. | 2 | 76 | программа эффективна |
| 2 |  | Количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, проставлено штампов («апостиль»), 76000 ед. | Количество совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, проставлено штампов («апостиль»), 80095 ед. | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа ЗАГС, 24,8% | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2005 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа ЗАГС, 24,8% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан, больше 95%. | Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан, 100%. | 1 |  |  |
| 5 |  | Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи, 136 ед. | Количество занятий, проведенных в школах молодой семьи, 136 ед. | 1 |  |  |
| 6 |  | Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период проверок, меньше 20% | Доля проверок, по результатам которых вынесены предписания, от общего количества проведенных за отчетный период проверок, 25% | 0 |  |  |
| 7. "Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин в Брянской области" (2012-2015 годы) (государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля проверенной поднадзорной техники в процессе эксплуатации, 18% | Доля проверенной поднадзорной техники в процессе эксплуатации, 18% | 1 | 74 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля исправной поднадзорной техники, 82% | Доля исправной поднадзорной техники, 95% | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, 9% | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, 5% | 2 |  |  |
| 4 |  | Доля устранения нарушений по результатам контрольных проверок состояния поднадзорной техники,97% | Доля устранения нарушений по результатам контрольных проверок состояния поднадзорной техники,100% | 2 |  |  |
| 8. «Региональная политика Брянской области» (2012-2015 годы) (департамент внутренней политики Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Выполнение запланированных мероприятий государственной программы, 100% | Выполнение запланированных мероприятий государственной программы, 100% | 1 | 129 | программа эффективна |
| 2 |  | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, - не менее 55 человек в год | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, - не менее 56 человек в год | 1 |  |  |
| 3 |  | Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в областном бюджете, - 100% | Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в областном бюджете, - 100% | 1 |  |  |
| 4 |  | Темп роста тиража печатной продукции, 100,3% | Темп роста тиража печатной продукции, 100,4% | 2 |  |  |
| 5 |  | Доля реализованной печатной продукции, 100% | Доля реализованной печатной продукции, 100% | 1 |  |  |
| 6 |  | Трансляция телепрограм (вещание) на территории области, 3927,9 час | Трансляция телепрограм (вещание) на территории области, 3927,9 час | 1 |  |  |
| 7 |  | Доля выручки газет и телеканала, формируемая за счет оказания платных услуг, 66,7% | Доля выручки газет и телеканала, формируемая за счет оказания платных услуг, 70,7% | 2 |  |  |
| 8 |  | Доля государственных учреждений, имеющих сайты газет в сети Интернет, 100% | Доля государственных учреждений, имеющих сайты газет в сети Интернет, 100% | 1 |  |  |
| 9 |  | Темп роста чистой прибыли государственных унитарных предприятий, 110% | Темп роста чистой прибыли государственных унитарных предприятий, 177% | 2 |  |  |
| 9. "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области" (2012 -2015 годы) (департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 19=19 | эффективность плановая |
| 1 | Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" (2012 - 2015 годы) | Полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений региона, 100% | Полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений региона, 81% | 1 | 6=6 | эффективность плановая |
| 2 |  | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций, 100% | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций, 92% | 1 |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов - общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, 114,9 тыс. кв. м | Капитальный ремонт многоквартирных домов - общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, 114,9 тыс. кв. м | 1 |  |  |
| 4 |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - площадь расселенных аварийных многоквартирных домов, 0 тыс. кв. м | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - площадь расселенных аварийных многоквартирных домов, 3,9 тыс. кв. м | 2 |  |  |
| 5 |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. Расселяемая площадь 17,4 тыс. кв.м | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. Расселяемая площадь 4,2 тыс. кв.м | 0 |  |  |
| 6 |  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 5,4% | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 5,4% | 1 |  |  |
| 7 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2012 - 2015 годы) | Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог 60% | Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог 60% | 2 | 119 | эффективна |
| 8 |  | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП, 0% | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП, 0% | 1 |  |  |
| 9 |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 124 ед. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 120 ед. | 1 |  |  |
| 10 |  | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 36,93км | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 31,74км | 1 |  |  |
| 11 |  | Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов, 10 ед. | Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов, 10 ед. | 1 |  |  |
| 12 |  | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 68,1 км | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 68,1 км | 2 |  |  |
| 13 |  | Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом, 6016,52 км | Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом, 5998,72 км | 0 |  |  |
| 14 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 700,3 тыс. кв.км | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 887,92 тыс. кв.км | 2 |  |  |
| 15 |  | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, 8,36 км | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, 8,36 км | 1 |  |  |
| 16 | ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области" (2007 - 2012 годы). | Установка необходимых контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения, 5 шт. | Установка необходимых контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения, 1шт. | 0 | 23 | эффективность ниже плановой |
| 17 |  | Количество подготовленных и отправленных адресатам постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (объем в сутки, 100%) | Количество подготовленных и отправленных адресатам постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (объем в сутки, 100%) | 1 |  |  |
| 18 |  | Исполнение плана по поступлению в областной бюджет средств от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, 100% | Исполнение плана по поступлению в областной бюджет средств от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, 100% | 1 |  |  |
| 19 | Подпрограмма "Управление в сфере развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" (2012 - 2015 годы) | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей государственной программы, 100% | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей государственной программы, 100% | 0 | 01 | эффективность ниже плановой |
| 10. «Развитие здравоохранения Брянской области» (2012 – 2015 годы) (департамент здравоохранения) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Снижение смертности (человек на 1000 человек населения),16,2 | Снижение смертности (человек на 1000 человек населения), 15,9 | 2 | 1817 | программа эффективна |
| 2 |  | Снижение младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), 8,3 | Снижение младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), 9,1 | 0 |  |  |
| 3 |  | Снижение материнской смертности (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми) -7,5 | Снижение материнской смертности (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми) -7,3 | 2 |  |  |
| 4 |  | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет), 69,6 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет), 69,1 | 0 |  |  |
| 5 |  | Увеличение обеспеченности врачебными кадрами (число врачей на 10 тысяч человек населения), 33,8% | Увеличение обеспеченности врачебными кадрами (число врачей на 10 тысяч человек населения), 28,7% | 1 |  |  |
| 6 |  | Повышение укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения, 97,7 % | Повышение укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения, 95,5 % | 0 |  |  |
| 7 |  | Повышение фондооснащенности медицинским оборудованием учреждений здравоохранения (рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений), 5813,9 | Повышение фондооснащенности медицинским оборудованием учреждений здравоохранения (рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений), 7289,6 | 3 |  |  |
| 8 |  | Снижение доли неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение, 5,3% | Снижение доли неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов на здравоохранение, 5,3% | 1 |  |  |
| 9 |  | Увеличение общего коэффициента рождаемости (человек на 1000 человек населения), 12 | Увеличение общего коэффициента рождаемости (человек на 1000 человек населения), 11,1 | 0 |  |  |
| 10 |  | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100 % | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100 % | 2 |  |  |
| 11 |  | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 100% | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 100% | 2 |  |  |
| 12 |  | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев – 15,7 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев – 11,9 | 2 |  |  |
| 13 |  | Охват населения профилактическими обследованиям на туберкулез, 64,3% | Охват населения профилактическими обследованиям на туберкулез, 64,3% | 0 |  |  |
| 14 |  | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, число случаев: мужчин 204,5 женщин 78,2 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, число случаев: мужчин 272,4 женщин 158,3 | 0 |  |  |
| 15 |  | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 0,24 тыс. чел. | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 0,23 тыс. чел. | 1 |  |  |
| 16 |  | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ГБУЗ "Брянская областная станция переливания крови" по сравнению с 2012 годом, прирост 5% | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ГБУЗ "Брянская областная станция переливания крови" по сравнению с 2012 годом, прирост 4,5% | 0 |  |  |
| 17 |  | Число доноров крови и ее компонентов (доноров на 1000 человек), 7 чел. | Число доноров крови и ее компонентов (доноров на 1000 человек), 7,3 чел. | 2 |  |  |
| 11. "Развитие культуры и туризма Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент культуры Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Предоставление среднего профессионального образования, 695 чел. | Предоставление среднего профессионального образования, 709 чел. | 2 | 2722 | программа эффективна |
| 2 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации, 5300 чел. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации, 5886 чел. | 2 |  |  |
| 3 |  | Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку, 40 ед. | Количество учреждений, работающих с одарёнными детьми, получивших поддержку, 41 ед. | 2 |  |  |
| 4 |  | Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку, 380 чел. | Количество одарённых детей, получивших государственную поддержку, 393 чел. | 2 |  |  |
| 5 |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 350 ед. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 394 ед. | 2 |  |  |
| 6 |  | Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства, 1327900 чел. | Обеспечение доступа к государственным услугам, оказываемым государственными учреждениями культуры и искусства, 15652234 чел. | 2 |  |  |
| 7 |  | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы, 55 ед. | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы, 65 ед. | 2 |  |  |
| 8 |  | Обновляемость фонда библиотек, 2% | Обновляемость фонда библиотек, 2,2% | 0 |  |  |
| 9 |  | Доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету , 6,5% | Доля библиотек обеспеченных доступом к Интернету , 16,9% | 0 |  |  |
| 10 |  | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области 6,5 ед. | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области 6,9 ед. | 2 |  |  |
| 11 |  | Количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке 690 чел. | Количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке 698 чел. | 2 |  |  |
| 12 |  | Доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет 25% в общей сумме доходов учреждения, 45% | Доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет 25% в общей сумме доходов учреждения, 50% | 2 |  |  |
| 13 |  | Доля подведомственных учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет 100% | Доля подведомственных учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет 100% | 1 |  |  |
| 14 |  | Численность специалистов учреждений культуры муниципальных городов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа, 1669 чел. | Численность специалистов учреждений культуры муниципальных городов, городских округов и поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или посёлках городского типа, 1407 чел. | 0 |  |  |
| 15 |  | Доля закартонированных дел, 73,7% | Доля закартонированных дел, 73,2% | 0 |  |  |
| 16 |  | Увеличение количества архивных документов, находящихся на хранении в областных государственных архивных учреждениях, с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 1149 ед. | Увеличение количества архивных документов, находящихся на хранении в областных государственных архивных учреждениях, с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 1149 ед. | 1 |  |  |
| 17 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 10,2% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 8,4% | 0 |  |  |
| 18 |  | Увеличение туристического потока в Брянской области, 3% | Увеличение туристического потока в Брянской области, 3,1% | 2 |  |  |
| 19 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию,1,7% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию,1,7% | 1 |  |  |
| 20 |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты и выполнены работы по реставрации, ремонту, выводу из аварийного состояния, 0,8% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты и выполнены работы по реставрации, ремонту, выводу из аварийного состояния, 0,8% | 1 |  |  |
| 21 |  | Количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку по итогам работы, 15 ед. | Количество лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку по итогам работы, 12 ед. | 0 |  |  |
| 22 |  | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку по итогам работы, 10 чел. | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку по итогам работы, 9 чел. | 1 |  |  |
| 12."Развитие образования и науки в Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент образования и науки Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 28,1% | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 31% | 2 | 3027 | программа эффективна |
| 2 |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы по региону,100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы по региону,100% | 1 |  |  |
| 3 |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18лет, 70,5% | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18лет, 70,5% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, 86% | Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, 63% | 0 |  |  |
| 5 |  | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы в регионе, 75% | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы в регионе, 94% | 1 |  |  |
| 6 |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, 100% | 1 |  |  |
| 7 |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в регионе, 75% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в регионе, 80,4% | 1 |  |  |
| 8 |  | Оздоровление педагогических работников области, 100% | Оздоровление педагогических работников области, 100% | 1 |  |  |
| 9 |  | Оздоровление обучающихся в образовательных учреждениях путем улучшения качества питания, 100% | Оздоровление обучающихся в образовательных учреждениях путем улучшения качества питания, 100% | 1 |  |  |
| 10 |  | Количество педагогов, повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, 45 чел. | Количество педагогов, повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, 45 чел. | 1 |  |  |
| 11 |  | Доступность дошкольного образования, 80% | Доступность дошкольного образования, 86% |  |  |  |
| 12 |  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 44% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 44% | 1 |  |  |
| 13 |  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, 98,1% | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, 98,1% | 1 |  |  |
| 14 |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 60% | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 60% | 1 |  |  |
| 15 |  | Доля детей по категориям местожительства, социального статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 43% | Доля детей по категориям местожительства, социального статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 43% | 1 |  |  |
| 16 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 100% | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 100% | 1 |  |  |
| 17 |  | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, 1600 мест | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, 1633 мест | 2 |  |  |
| 18 |  | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона, 25 чел. | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона, 30 чел. | 2 |  |  |
| 19 |  | Количество представителей научного сообщества Брянской области, получивших грантовую и иную материальную поддержку, 185 чел. | Количество представителей научного сообщества Брянской области, получивших грантовую и иную материальную поддержку, 190 чел. | 2 |  |  |
| 20 |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций, 21% | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций, 21% | 1 |  |  |
| 21 |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 30% | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 30% | 1 |  |  |
| 22 |  | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости, 10% | Удельный вес молодежи в возрасте 14 - 30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости, 10% | 1 |  |  |
| 23 |  | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 66% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 66% | 1 |  |  |
| 24 |  | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и администрации Брянской области для одаренных детей и молодежи не менее установленных квотой, 28 чел. | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и администрации Брянской области для одаренных детей и молодежи не менее установленных квотой, 28 чел. | 1 |  |  |
| 25 |  | Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с законодательством, 100% | Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с законодательством, 100% | 1 |  |  |
| 26 |  | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных учреждений, 100% | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных учреждений, 100% | 1 |  |  |
| 27 |  | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, 100% | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, 100% | 1 |  |  |
| 13. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент сельского хозяйства Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 112104 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году), 108,5% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году), 112% | 2 | 3018 | программа эффективна |
| 2 |  | Количество оборудования, приобретенного при господдержке, 6 ед. | Количество оборудования, приобретенного при господдержке, 77 ед. | 2 |  |  |
| 3 |  | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 220 чел. | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 273 чел. | 2 |  |  |
| 4 |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,12% | Достижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 14,9% | 2 |  |  |
| 5 |  | Количество приобретенных доз семени КРС, 60 тыс. доз. | Количество приобретенных доз семени КРС, 60 тыс. доз. | 1 |  |  |
| 6 |  | Количество произведенной мясокостной муки, 187 тонн | Количество произведенной мясокостной муки, 187,5 тонн | 2 |  |  |
| 7 |  | Софинансирование экономически значимых муниципальных программ развития молочного скотоводства, да | Софинансирование экономически значимых программ, да | 1 |  |  |
| 8 |  | Финансирование строительства фабрики мороженого, да | Финансирование строительства фабрики мороженого, да | 1 |  |  |
| 9 |  | Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ, да | Взносы в уставный капитал открытых акционерных обществ, да | 1 |  |  |
| 10 |  | Закладка садов, 6 га | Закладка садов, 13 га | 2 |  |  |
| 11 |  | Производство льноволокна, 0,9 тыс тонн | Производство льноволокна, 0,9 тыс. тонн | 1 |  |  |
| 12 |  | Величина почвенной кислотности, 5,7 ед.рН | Величина почвенной кислотности, 5,75 ед.рН | 2 |  |  |
| 13 |  | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от 2 до 10 лет, 15600 млн. рублей | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от 2 до 10 лет, 50752,2 млн. рублей | 2 |  |  |
| 14 |  | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок до 8 лет, 360 млн. рублей | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок до 8 лет, 403,6 млн. рублей | 2 |  |  |
| 15 |  | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от до 1 года, 3300 млн. рублей | Объем субсидируемых кредитов и займов на срок от до 1 года, 5894,9 млн. рублей | 2 |  |  |
| 16 |  | Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной площади, 3% | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, 9,28% | 2 |  |  |
| 17 |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 7,6 тыс.га | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 8,68 тыс.га | 2 |  |  |
| 18 |  | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | 1 |  |  |
| 19 | ДЦП "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов, 5 тыс. м2 общ. плош., в т.ч.: | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 5,4 тыс. м2 | 2 | 1210 | программа эффективна |
| 20 |  | для молодых семей и молодых специалистов, 2,8 тыс. м2 общ. плош. | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, 2,95 тыс. м2 | 2 |  |  |
| 21 |  | для граждан, проживающих в сельской местности 2,2 тыс. м2 общ. плош. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 2,45 тыс. м2 | 2 |  |  |
| 22 |  | Введение в действие учреждений клубного типа, 1 объект | Введение в действие учреждений клубного типа, 0 объект | 0 |  |  |
| 23 |  | Открытие ФАП, 1 объект | Открытие ФАП, 1 объект | 1 |  |  |
| 24 |  | Введение в действие распределительных газовых сетей 52,8 км | Введение в действие распределительных газовых сетей, 66,46 км | 2 |  |  |
| 25 |  | Введение в действие локальных водопроводов, 24,7 км | Введение в действие локальных водопроводов, 19,2 км | 0 |  |  |
| 26 |  | Уровень газификации домов, 51,5% | Уровень газификации домов, 51,5% | 1 |  |  |
| 27 |  | Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки,1 ед. | Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки,1 ед. | 1 |  |  |
| 28 |  | Обеспеченность сельского населения водой, 47,1% | Обеспеченность сельского населения водой, 47,1% | 1 |  |  |
|  | Программа "Развитие овцеводства и козоводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы). | Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, 9 тыс. гол. |  |  |  | не реализовывалась |
|  |  | Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях 1,7 гол. |  |  |  |  |
|  |  | Поголовье овец и коз в К(Ф)Х, 7,3 гол. |  |  |  |  |
|  |  | Производство шерсти в физической массе в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х,3 тн |  |  |  |  |
|  |  | Производство на убой (в живом весе) овец и коз в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, 136 тн |  |  |  |  |
| 29 | Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития в Брянской области" (2012 - 2015 годы) | Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 352 | Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 352 | 1 | 86 | программа эффективна |
| 30 |  | Выход телят на 100 коров, 75 гол | Выход телят на 100 коров, 75 гол | 1 |  |  |
| 31 |  | Поголовье коров, 99,2тыс. гол. | Поголовье коров, 133,4тыс. гол. | 2 |  |  |
| 32 |  | Выручка от реализации продукции, 2596,6 млн. рублей | Выручка от реализации продукции, 2650 млн. рублей | 2 |  |  |
| 33 |  | Производство молока на душу населения, 294 кг | Производство молока на душу населения, 267,4 кг | 0 |  |  |
| 34 |  | Численность занятого населения в с/х, 2080 чел. | Численность занятого населения в с/х, 2500чел. | 2 |  |  |
| 35 | Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011-2015 годы) | Валовое производство, 600 тыс. тонн | Валовое производство картофеля, 967,1 тыс. тонн | 2 | 43 | программа эффективна |
| 36 |  | Объем выручки от реализации, 4167,0 млн. рублей | Объем выручки от реализации картофеля, 4167 млн. рублей | 1 |  |  |
| 37 |  | Количество работающих человек в отрасли, 2550 | Количество работающих в отрасли, 2550 человек | 1 |  |  |
|  | Программа "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011-2013 годы) | Производство мяса скота на кости,10,3 тыс. тонн |  |  |  | не реализовывалась |
|  |  | Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, 61кг |  |  |  |  |
|  |  | Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке 30 тн/год |  |  |  |  |
|  |  | Глубина переработки с одной тонны живого веса 90% |  |  |  |  |
|  |  | Создание рабочих мест, 100ед. |  |  |  |  |
|  | Программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012-2014 годы) | Увеличение производства мяса птицы, 99,1 тыс. тонн |  |  |  | не реализовывалась |
|  |  | Увеличение выручки от реализации продукции 5573744 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  | Количество созданных рабочих мест, 230 ед. |  |  |  |  |
| 38 | Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012-2016 годы) | Площадь посевов овощей защищенного грунта, 24 га | Площадь посевов овощей защищенного грунта, 24 га | 1 | 8=8 | плановая эффективность |
| 39 |  | Урожайность кг/м2 29,7 | Урожайность овощных культур защищенного грунта, 29,7 кг/м2 | 1 |  |  |
| 40 |  | Валовое производство, 6535 тонн | Объем валового производства овощей защищенного грунта, 6535 тонн | 1 |  |  |
| 41 |  | Объем выручки от реализации, 350,8 млн. рублей | Объем выручки от реализации овощей защищенного грунта, 377,5 млн. рублей | 2 |  |  |
| 42 |  | Площадь посевов овощей открытого грунта, 1200 га | Площадь посевов овощей открытого грунта, 1200 га | 1 |  |  |
| 43 |  | Урожайность кг/м2 125 | Урожайность овощных культур открытого грунта,125 ц/га | 1 |  |  |
| 44 |  | Валовое производство, 14600 тонн | Объем валового производства овощей открытого грунта, 14600 тонн | 1 |  |  |
| 45 |  | Объем выручки от реализации, 133,9 млн. рублей | Объем выручки от реализации овощей открытого грунта, 106,5 млн. рублей | 0 |  |  |
|  |  | Объем выручки от реализации всего, 484,7 млн. рублей | Объем выручки от реализации овощей защищенного и открытого грунта, 484 млн. рублей | 0 |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012-2016 годы) | Площадь зерновых и зернобобовых культур, 330 тыс. га |  |  |  | не реализовывалась |
|  |  | Урожайность зерна, 19 ц/га |  |  |  |  |
|  |  | Валовое производство зерна, 507 тыс. тонн |  |  |  |  |
|  |  | Объем выручки от реализации, 1816,8 млн. рублей |  |  |  |  |
|  |  | Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, 5200 тонн |  |  |  |  |
|  |  | Создание новых рабочих мест, 92 ед. |  |  |  |  |
| 46 | Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012-2014 годы) | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты по развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 39ед. | Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты по развитию своих хозяйств, 40 ед. | 2 | 42 | программа эффективна |
| 47 |  | Количество созданных рабочих мест, 75 ед. | Количество созданных рабочих мест, 78 ед. | 2 |  |  |
| 48 | Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012-2014 годы) | Создание, реконструкция и модернизация животноводческих ферм, 7 ед. | Создание, реконструкция и модернизация животноводческих ферм, 8 ед. | 2 | 21 | программа эффективна |
| 49 | Ведомственная целевая программа "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) | Площади, занятые под льном-долгунцом, 1,35 тыс.га | Площади, занятые под льном-долгунцом, 1,95 тыс. га | 2 | 118 | программа эффективна |
| 50 |  | Валовое производство льносемян, 0,04 тыс. тонн | Валовое производство льносемян, 0,126 тыс. тонн | 2 |  |  |
| 51 |  | Валовое производство льноволокна, 0,9 тыс тонн | Валовое производство льноволокна, 0,915 тыс. тонн | 2 |  |  |
| 52 |  | Урожайность льноволокна, 0,7 ц/га | Урожайность льноволокна, 0,7 ц/га | 1 |  |  |
| 53 |  | Выработка льноволокна на льнозаводах, 0,9 тыс.тн | Выработка льноволокна на льнозаводах, 0,9 тыс. тонн | 1 |  |  |
| 54 |  | Объем выручки от производства льноволокна, 23100 тыс. рублей | Объем выручки от производства льноволокна, 23100 тыс. рублей | 1 |  |  |
| 55 |  | Объем выручки от реализации продукции льна-долгунца, 48000 тыс. рублей | Объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца, 48000 тыс. рублей | 1 |  |  |
| 56 |  | Объем выручки всего 71100 тыс. рублей | Объем выручки всего, 71100 тыс. рублей | 1 |  |  |
| 57 | Программа "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области" (2012 - 2016 годы) | Модернизация лабораторий - 1 ед. | Количество технически переоснащенных ветеринарных лабораторий, 0 ед. | 0 | 34 0,75% | эффективность ниже плановой |
| 58 |  | Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ, дикой фауне 1 ед | Количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и КФХ, дикой фауне, 2 ед. | 2 |  |  |
| 59 |  | Приобретение высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов, 1 комп. | Количество приобретенного высокотехнологичного оборудования для модернизации системы утилизации биологических отходов, 1 ед. | 1 |  |  |
| 60 |  | Повышение квалификации специалистов – 2 чел. | Повышение квалификации специалистов – 0 чел. | 0 |  |  |
| 61 | Программа "Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области" (2012 - 2014 годы) | Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области, не более 0,5% | Удельный вес случаев возникновения заразных болезней животных на территории Брянской области, 0,23% | 0 | 35 0,6% | неэффективна |
| 62 |  | Количество переоснащенныхгосветучреждений, 10 ед. | Количество технически переоснащенных госветучреждений, 0 ед. | 0 |  |  |
| 63 |  | Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга 5 ед. | Количество приобретенных мобильных лабораторно-диагностических модулей для обеспечения мониторинга эпизоотического благополучия на территории области и спецтехники для дезинфекции, 6 ед. | 2 |  |  |
| 64 |  | Модернизация лабораторий - 3 ед. | Количество модернизированных ветеринарных лабораторий, 0 ед. | 0 |  |  |
| 65 |  | Строительство 1 утильзавода | Строительство и реконструкция предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов), 1 ед. | 1 |  |  |
| 66 | Программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы) | Поголовье спец. мясного скота в с/х предприятиях,175,4 тыс. гол. | Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, 158,9 тыс. голов | 0 | 87 | программа эффективна |
| 67 |  | Производство на убой в живом весе мясного и помесного скота с/х предприятий, 7 тыс. тн. | Производство на убой в живом весе мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях, 10,4 тыс. тонн | 2 |  |  |
| 68 |  | Количество телят вы возрасте 0-6 мес, находящихся в системе "корова-теленок", 49 тыс. гол. | Количество телят в возрасте 0 - 6 месяцев, находящихся в системе "корова - теленок", 49 тыс. голов | 2 |  |  |
| 69 |  | Средняя масса одной головы скота при реализации, 500кг. | Средняя масса одной головы скота при реализации, 500 кг | 2 |  |  |
| 70 |  | Прирост поголовья коров спец. мясных пород. 44,2 ты. гол. | Прирост поголовья коров специализированных мясных пород, 44,2 тыс. голов | 2 |  |  |
| 71 |  | Маточное поголовье мясного и помесного скота, 122,6 тыс. гол. | Маточное поголовье мясного и помесного скота, 48,9 тыс. голов | 0 |  |  |
| 72 |  | Поголовье коров спец. мясных пород, 49,888 | Поголовье коров спец. мясных пород, 47,3 | 0 |  |  |
| 73 | ВЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области" (2013 - 2017 годы) | Ввод в строй мелиорированных земель 1291,га | Ввод в строй мелиорированных земель, 1621 га | 2 | 65 | программа эффективна |
| 74 |  | Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации,1580 га | Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации, 1580 га | 1 |  |  |
| 75 |  | Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях,14,2 млн.рублей | Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции, полученной на мелиорированных землях, 14,2 млн. рублей | 1 |  |  |
| 76 |  | Создание новых рабочих мест, 122 ед. | Создание новых рабочих мест, 123 ед. | 2 |  |  |
|  | Программа "Развитие переработки картофеля в Брянской области" (2012-2014 годы) | Производство приготовленного замороженного картофеля , 70 тыс. тонн | не оценивается |  |  | погашение кредиторской задолженности |
|  |  | Создание дополнительных рабочих мест, 130 ед. | не оценивается |  |  |  |
| 77 | Программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области" (2012 - 2014 годы) | Производство свинины на кости, тыс. тонн 21,4 на 2013-2014гг |  |  | 2=2 | плановая эффективность |
| 78 |  | Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, 63,1 кг. | Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, 63,1 кг | 1 |  |  |
| 79 |  | Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота,85% | Глубина переработки–съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, 85% | 1 |  |  |
| 80 |  | Прирост мощностей по убою и глубокой переработке свиней в год, 35 тыс.тн на 2013-2014гг |  |  |  |  |
| 81 |  | Создание дополнительных рабочих мест, 635 ед. на 2013-2014гг |  |  |  |  |
| 82 | Программа «Развитие с/х рыбоводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы) | Объем производства товарной рыбы, 450 тонн | Объем производства товарной рыбы, 100 тонн | 0 | 05 0%!! | программа неэффективна |
| 83 |  | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы), 43050 тыс. рублей | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы), 15260 тыс. рублей | 0 |  |  |
| 84 |  | Численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве, 35 человек | Численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве, 15 человек | 0 |  |  |
| 85 |  | Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы), 7250 тыс. рублей | Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы), 1700 тыс. рублей | 0 |  |  |
| 86 |  | Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве, 5 человек | Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве, 0 человек | 0 |  |  |
| 87 | Программа «Развитие звероводства в Брянской области" (2013 - 2015 годы | Поголовье самок, основного стада, 2 тыс. голов | Поголовье самок, основного стада, 0,5 тыс. голов | 0 | 13 0,4% | программа неэффективна |
| 88 |  | Производство шкурок, 3 тыс. штук | Производство шкурок, 2 тыс. штук | 0 |  |  |
| 89 |  | Выход молодняка на самку, 3,5 голов | Выход молодняка на самку, 3,5 голов | 1 |  |  |
| 90 | Программа «Комплексное развитие плодоводства в Брянской области" (2013 - 2017 годы) | Площади, занятые под плодово-ягодными культурами, 4,39 га | Площади, занятые под плодово-ягодными культурами, 3,8 га | 0 | 25 0,4% | программа неэффективна |
| 91 |  | Объем производства плодово-ягодной продукции, 1,276 тыс. тонн | Объем производства плодово-ягодной продукции, 1 тыс. тонн | 0 |  |  |
| 92 |  | Урожайность плодово-ягодных культур, 2,9 ц/га | Урожайность плодово-ягодных культур, 3 ц/га | 2 |  |  |
| 93 |  | Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции, 29100 тыс. рублей | Объем выручки от реализации плодово-ягодной продукции, 28032 тыс. рублей | 0 |  |  |
| 94 | Программа «Развитие производства женьщеня и других лекарственных растений в Брянской области" (2013 - 2017 годы) | Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), 152 тыс. упаковок | Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), 210 тыс. упаковок | 2 | 85 | программа эффективна |
| 95 |  | Создание новых рабочих мест в отрасли производства лекарственных растений, 5 ед. | Создание новых рабочих мест в отрасли производства лекарственных растений, 5 ед. | 1 |  |  |
| 96 |  | Производство сырья лекарственных растений, 30 тонн | Производство сырья лекарственных растений, 32 тонн | 2 |  |  |
| 97 |  | Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений, 15 млн. рублей | Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений, 16,2 млн. рублей | 2 |  |  |
| 98 |  | Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями, 27 га | Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями, 27 га | 1 |  |  |
| 99 | Программа «Создание производственных мощностей по производству кормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области" (2013 - 2015 годы) | Объем производства комбикормов, 200 тыс. тонн | Объем производства комбикормов, 144,2 тыс. тонн | 0 | 03 0%!! | программа неэффективна |
| 100 |  | Ввод производственных мощностей по производству комбикормов в год (на 2013-2014 гг.), 875 тыс. тонн/год | Ввод производственных мощностей по производству комбикормов в год (на 2013-2014 гг.), 403 тыс. тонн/год | 0 |  |  |
| 101 |  | Создание новых рабочих мест в рамках создания производственных мощностей по производству комбикормов (на 2013-2014 гг.), 210 ед. | Создание новых рабочих мест в рамках создания производственных мощностей по производству комбикормов (на 2013-2014 гг.), 104 ед. | 0 |  |  |
| 102 | Программа «Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы) | Объем производства мяса птицы в убойном весе (во всех категориях хозяйств) (на 2013-2014 гг.), 218,6 тыс. тонн | Объем производства мяса птицы в убойном весе (во всех категориях хозяйств) (на 2013-2014 гг.), 86,9 тыс. тонн | 0 | 03 0%!! | программа неэффективна |
| 103 |  | Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы в год (на 2013-2014 гг.), 100 тыс.тонн | Увеличение мощностей по убою и первичной переработке птицы в год (на 2013-2014 гг.), 0 тыс.тонн | 0 |  |  |
| 104 |  | Создание дополнительных рабочих мест в отрасли переработки птицы (на 2013-2014 гг.), 414 ед. | Создание дополнительных рабочих мест в отрасли переработки птицы (на 2013-2014 гг.), 0 ед. | 0 |  |  |
| 14."Управление государственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент финансов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012 - 2015 годы). | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 50% | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 58,4% | 0 | 1211 | программа эффективна |
| 2 |  | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, не более 3% | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, 0,35% | 1 |  |  |
| 3 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, не более 0,1 % | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета, 0 % | 2 |  |  |
| 4 |  | Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, не более 6,9% | Доля «выпадающих» в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, 3,3% | 1 |  |  |
| 5 |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, не более 10 % | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, 8,5 % | 1 |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012 - 2015 годы). | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 23,1% | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 24,6% | 2 |  |  |
| 7 |  | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, более 90% | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, 99,5% | 1 |  |  |
| 8 |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | 1 |  |  |
| 9 | Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2012 - 2015 годы) | Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований, более 100% | Темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 104,9% | 1 |  |  |
| 10 |  | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, ≤ в 1,7 раза | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в 1,07 раза | 1 |  |  |
| 11 |  | Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной обеспеченности, не более чем в 4,5 раз | Обеспечение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной обеспеченности, в 1,49 раз | 1 |  |  |
| 15."Строительство и архитектура в Брянской области" (2012-2015 годы) (департамент строительства и архитектуры Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 2820 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Увеличение ввода жилья к предыдущему периоду, 15,5 % | Увеличение ввода жилья к предыдущему периоду, 16,3 % | 2 | 64 | эффективность выше плановой |
| 2 |  | Общая строительная готовность не завершенных строительством объектов: 2012 год- 50,6% | Общая строительная готовность не завершенных строительством объектов: 2012 год- 50,7% | 2 |  |  |
| 3 |  | Ввод канализационных сетей, км 1,705 | Ввод канализационных сетей, км 1,705 | 1 |  |  |
| 4 |  | Выполнение целей и задач госпрограммы – 100% | Выполнение целей и задач госпрограммы – 100% | 1 |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа "Жилище" (2011-2015 годы) |  |  |  | 169 | эффективность выше плановой |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей" | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 6,1% | Доля молодых семей, улучшивших жилищ3ные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 6,7% | 2 | 42 | эффективность выше плановой |
| 6 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, 109 семей | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств областного (или) местных бюджетов, 110 семей | 2 | 21 | эффективность выше плановой |
| 7 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, к 2015 году 61,7% | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 59,1% | 2 |  |  |
| 8 | «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» | Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, 5,6 лет | Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, 5,5 лет | 2 | 85 | эффективность выше плановой |
| 9 |  | Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, до 2,0 кв. м | Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, до 2,6 кв. м | 2 |  |  |
| 10 |  | Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение жилья на 1000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий 26,4 | Количество предоставленных субсидий участникам подпрограммы на приобретение жилья на 1000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий 26,7 | 2 |  |  |
| 11 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, 54 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, 68 | 2 |  |  |
| 12 |  | Улучшение жилищных условий 220 молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет | Улучшение жилищных условий 20 семей молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет | 0 |  |  |
| 13 | "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территоиального планирования для малоэтажного строительства, 2,5 га | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территоиального планирования для малоэтажного строительства, 3 га | 2 | 21 | эффективность выше плановой |
|  | "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | финансирование не предусматривалось |  | - | - | не оценивается |
| 14 | ДЦП "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 35,94 км | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 24,3 км | 0 | 13 | эффективность ниже плановой |
| 15 |  | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, 9 шт | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, 9 шт | 1 |  |  |
| 16 |  | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 31,95 км | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 16,2 км | 0 |  |  |
| 17 | ДЦП "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы). | Уровень газификации загрязненных районов области, 73,0% | Уровень газификации загрязненных районов области, 77,1% | 2 | 54 | эффективность выше плановой |
| 18 |  | Уровень водоснабжения загрязненных районов области, 63,4% | Уровень водоснабжения загрязненных районов области, 63,4% | 1 |  |  |
| 19 |  | Ввод объекта: онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская больница", г.Брянск | Ввод объекта: онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская больница", г.Брянск | 1 |  |  |
| 20 |  | Ввод объекта: лечебный корпус ЦРБ г.Злынка | Ввод объекта: лечебный корпус ЦРБ г.Злынка | 1 |  |  |
| 16."Социальная и демографическая политика Брянской области" (департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 3125 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам в рамках действующего законодательства, 100% | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам в рамках действующего законодательства, 100% | 1 | 2014 | эффективна |
| 2 |  | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей численности населения, 5,35 % | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом членов семьи), от общей численности населения, 5,3 % | 0 |  |  |
| 3 |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 56% | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 58,3% | 2 |  |  |
| 4 |  | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 1,35 чел. специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,65 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 1,35 чел. специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,65 чел. | 1 |  |  |
| 5 |  | Коэффициент качества выполнения государственного задания, 0,99 | Коэффициент качества выполнения государственного задания, 1,0 | 2 |  |  |
| 6 |  | Число работников социальных учреждений прошедших переподготовку и повышение квалификации,50 чел. | Число работников социальных учреждений прошедших переподготовку и повышение квалификации, 50 чел. | 1 |  |  |
| 7 |  | Численность получателей адресной социальной помощи, 5960 чел. | Численность получателей адресной социальной помощи, 6526 чел. | 2 |  |  |
| 8 |  | Число услуг, оказываемых общественными организациями, 12 ед. | Число услуг, оказываемых общественными организациями, 22 ед. | 2 |  |  |
| 9 |  | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, 10 ед. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, 10 ед. | 2 |  |  |
| 10 |  | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводиться капитальный ремонт, 4ед. | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводиться капитальный ремонт, 5ед | 2 |  |  |
| 11 |  | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах интернатах, 3,03 чел. в спецучреждениях для несовершеннолетних, 5,3 чел. | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах интернатах, 3,03 чел. в спецучреждениях для несовершеннолетних, 5,03 чел. | 2 |  |  |
| 12 |  | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 32% | Доля государственных услуг, оказываемых поностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 32% | 1 |  |  |
| 13 |  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 84,5 % | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 85,3 % | 2 |  |  |
| 14 |  | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 45% | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 21,5% | 0 |  |  |
| 15 | Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" (2011-2015 годы) | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области, 50% | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области, 50% | 1 | 11=11 | эффективность плановая |
| 16 |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, 14,4% | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, 14,4% | 1 |  |  |
| 17 |  | Увеличение числа представителей области, занявших призовые места (первые три) во Всероссийских и международных соревнованиях, 30чел. | Увеличение числа представителей области, занявших призовые места (первые три) во Всероссийских и международных соревнованиях, 30чел. | 1 |  |  |
| 18 |  | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 36,6% | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 36,6% | 1 |  |  |
| 19 |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Брянской области, 30% | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Брянской области, 0,93% | 0 |  |  |
| 20 |  | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области, 40% | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области, 40% | 1 |  |  |
| 21 |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории до 6% | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории до 6% | 1 |  |  |
| 22 |  | Увеличение членов сборных команд области и их обеспечение спортивной формой и атрибутикой, 35 чел. | Увеличение членов сборных команд области и их обеспечение спортивной формой и атрибутикой, 35 чел | 1 |  |  |
| 23 |  | Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 1,8% | Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 1,8% | 1 |  |  |
| 24 |  | Увеличение количества занимающихся спортсменов-инвалидов до 25 человек | Увеличение количества занимающихся спортсменов-инвалидов до 25 человек | 1 |  |  |
| 25 |  | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Брянской области, 0,93 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Брянской области, 0,93 | 1 |  |  |
| 17. "Государственное регулирование тарифов Брянской области" (2012-2015 годы) (управление государственного регулирования тарифов Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 100% | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 100% | 1 | 54 | программа эффективна |
| 2 |  | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных нрупп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соотвествующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 100% | Достижение доли муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных нрупп потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соотвествующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ, 100% | 1 |  |  |
| 3 |  | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям, да | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям, да | 1 |  |  |
| 4 |  | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт), не более 10 % | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000кВА (руб./кВт), 0 % | 2 |  |  |
| 18. "Управление государственной собственностью Брянской области" (2012 - 2015 годы) (управление имущественных отношений Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета, выделяемых управлению, 50 ед. | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Брянской области за счет средств областного бюджета, выделяемых управлению, 151ед. | 3 | 68 | эффективность ниже плановой |
| 2 |  | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, 2 ед. | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, 1 ед. | 1 |  |  |
| 3 |  | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом, 105,6% | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом, 59,9% | 0 |  |  |
| 4 |  | Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности, 92% | Доля земельных участков под объектами областной собственности, на которые право собственности Брянской области зарегистрировано, к общему числу земельных участков под объектами областной собственности, 92% | 1 |  |  |
| 5 |  | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом, 105,6% | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом, 96,7% | 0 |  |  |
| 6 |  | Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна, 100% | Доля государственного имущества Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству государственного имущества Брянской области, приватизация которого целесообразна, 100% | 1 |  |  |
| 7 |  | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области, 12% | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области, 16% | 0 |  |  |
| 8 |  | Объем неналоговых доходов областного бюджета, администрируемых управлением, 387787 тыс. рублей | Объем неналоговых доходов областного бюджета, администрируемых управлением, 170530 тыс. рублей | 0 |  |  |
| 19. "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" (2012-2015 годы) (управление физической культуры и спорта Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 16 % | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 15,2% | 1 | 1210 | программа эффективна |
| 2 |  | Расширение сети спортивных сооружений путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 4 ед. | Расширение сети спортивных сооружений путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 ед. | 0 |  |  |
| 3 |  | Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений области до 72800 человек в смену | Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений области - 72900 человек в смену | 2 |  |  |
| 4 |  | Доля детей, посещающих спортивные секции, 67,1% | Доля детей, посещающих спортивные секции, 70 % | 2 |  |  |
| 5 |  | Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, 30% | Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, 40% | 2 |  |  |
| 6 |  | Доля занимающихся, принявших участие в соревнованиях, от числа занимающихся соответствующими видами спорта, 41,2% | Доля занимающихся, принявших участие в соревнованиях, от числа занимающихся соответствующими видами спорта, 41,0% | 0 |  |  |
| 7 |  | Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта и плаванием в учебных учреждениях ДОСААФ, - не менее 10500 чел./год | Количество граждан, занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта и плаванием в учебных учреждениях ДОСААФ - 10979 чел. в 2013 году | 2 |  |  |
| 8 |  | Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, не менее 45 мероприятий в год | Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, 45 мероприятий | 1 |  |  |
| 9 |  | Обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента, 75% | Обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента, выполнено | 1 |  |  |
| 10 |  | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | 1 |  |  |
| 20. "Развитие мировой юстиции Брянской области" (2012 – 2015 годы) (управление мировой юстиции Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества , 100% | Доля прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей и работников мировой юстиции от требуемого количества , 100% | 1 | 54 | программа эффективна |
| 2 |  | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 63,2% | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 64,5% | 2 |  |  |
| 3 |  | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками 81,8% | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками 81,8% | 1 |  |  |
| 4 |  | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | 1 |  |  |
| 21. «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012-2015 годы) (управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1915 | программа эффективна |
| 1 | Основная часть | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, не более 1,6% | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, 1,2% | 2 | 75 | эффективна |
| 2 |  | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, не более 1.8% | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, 1,7% | 2 |  |  |
| 3 |  | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, не более 6,0% | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, 5,6% | 2 |  |  |
| 4 |  | Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров, 3,0% | Увеличение доли коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров,3,0% | 1 |  |  |
| 5 |  | Повышение средней заработной платы работников учреждений в соответствии с темпами, утвержденными в "дорожных картах", по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597,да | Повышение средней заработной платы работников учреждений в соответствии с темпами, утвержденными в "дорожных картах", по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597,да | 1 |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Брянской области" (2013 - 2015 годы). | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (человек), 1,8 чел. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (человек), 1,8 чел. | 1 | 1210 | программа эффективна |
| 7 |  | Удельная численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, 0,75% | Удельная численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, 0,75% | 1 |  |  |
| 8 |  | Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, 0,65% | Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, 0,65% | 1 |  |  |
| 9 |  | Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тыс. работающих, 2,18% | Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тыс. работающих, 2,18% | 1 |  |  |
| 10 |  | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (% от общей численности занятых в экономике Брянской области, 25% | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (% от общей численности занятых в экономике Брянской области, 25% | 1 |  |  |
| 11 |  | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% от общего количества рабочих мест в области), 6,0 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% от общего количества рабочих мест в области), 6,0 | 1 |  |  |
| 12 |  | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Брянской области, 12% | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Брянской области, 12% | 1 |  |  |
| 13 |  | Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (человек), 25500 чел. | Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (человек), 43014 чел. | 2 |  |  |
| 14 |  | Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (человек), 11 чел. | Численность работников, которым впервые в отчетном году установлен диагноз профессионального заболевания, в том числе по результатам периодических медицинских осмотров и по результатам осмотров в центрах профпатологии (человек), 11 чел. | 1 |  |  |
| 15 |  | Количество организаций, расположенных на территории Брянской области, подавших в установленном порядке декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда (единиц), 5ед. | Количество организаций, расположенных на территории Брянской области, подавших в установленном порядке декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда (единиц), 7ед. | 2 |  |  |
| 22. "Содействие организации государственных закупок в Брянской области" (2012-2015 годы) (управление государственных закупок Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная часть | Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с департаментом с использованием автоматизированной системы в общем объеме гос. заказчиков, 95% | Доля государственных заказчиков, осуществляющих взаимодействие с департаментом с использованием автоматизированной системы в общем объеме гос. заказчиков, 95% | 1 | 32 | программа эффективна |
|  |  | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем числе поступивших жалоб – 45% | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушениями процедур проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в общем числе поступивших жалоб – 43,3% | 2 |  |  |
| 23. "Развитие лесного хозяйства Брянской области " (2012-2015 годы) (управление лесами Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная часть | Сокращение средней площади одного лесного пожара к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет, 7% | Сокращение средней площади одного лесного пожара к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет, 23% | 2 | 159 | программа эффективна |
|  |  | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель ностью, погибшей от лесных пожаров, 0,02% | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель ностью, погибшей от лесных пожаров, 0,001% | 2 |  |  |
|  |  | Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью, 3,2% | Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью, 2,6% | 2 |  |  |
|  |  | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов, 64,8 % | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов, 74,8 % | 2 |  |  |
|  |  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га, 159,1 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га, 156 | 0 |  |  |
|  |  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, 53% | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, 93% | 2 |  |  |
|  |  | Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, 0,13% | Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, 0,08% | 2 |  |  |
|  |  | Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации от общей численности, занятых в лесном хозяйстве, 0,37% | Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации от общей численности, занятых в лесном хозяйстве, 0,375% | 1 |  |  |
|  |  | Выпуск товарной продукции на 1 работника, 47 тыс. руб/чел. | Выпуск товарной продукции на 1 работника, 66,8 тыс. руб/чел. | 2 |  |  |
| 24. "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области"(2012 – 2015 годы) (департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорте Брянск, да | Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорте Брянск, да | 1 | 1110 | программа эффективна |
| 2 |  | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 3,5% | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 3,4% | 2 |  |  |
| 3 |  | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, 2% | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, 2,4% | 1 |  |  |
| 4 |  | Закупка автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов, 0 ед. | Закупка автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов, 8 ед. | 2 |  |  |
| 5 |  | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, 9 ед. | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, 9 ед. | 1 |  |  |
| 6 |  | Общее количество предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства на промышленных предприятиях, 4 ед. | Общее количество предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства на промышленных предприятиях, 4 ед. | 1 |  |  |
| 7 |  | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 111,4% | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 107,5% | 0 |  |  |
| 8 |  | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 500 ед. | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 1030 ед. | 2 |  |  |
| 9 |  | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | 1 |  |  |
| 25. "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области"(2012 – 2015 годы) (департамент экономического развития Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 5534 | программа эффективна |
| 1 | Подпрограмма "Экономическое развитие" (2012-2015 годы) | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 170ыс. руб. | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 177,7. руб. | 2 | 85 | эффективна |
| 2 |  | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических -13 проц. | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических – 2,9 проц. | 2 |  |  |
| 3 |  | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот -29 ед. | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 29 ед. | 1 |  |  |
| 4 |  | Количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) -5 ед. | Количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) -10 ед. | 2 |  |  |
| 5 |  | Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства - 1 | Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства- 1 | 1 |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и инновационной экономики" (2012-2015 годы | Выполнение плана администрирования доходов – 100%. | Выполнение плана администрирования доходов – 87,2%. | 0 | 01 0% | неэффективна |
| 7 | Подпрограмма "Инновационная деятельность и информационные технологии в Брянской области" (2012-2015 годы) | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, 1,3 проц. | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, 1,3 проц. | 1 | 2=2 | эффективность плановая |
| 8 |  | Уровень инновационной активности предприятий области, 9,7проц. | Уровень инновационной активности предприятий области, 9,7проц. | 1 |  |  |
| 9 | ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011-2015 годы) | Темп роста инвестиций на душу населения - 40% | Темп роста инвестиций на душу населения - 47,7% | 2 | 105 | программа эффективна |
| 10 |  | Предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной ставки по привлеченным средствам кредитных организаций – не менее10 | Предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной ставки по привлеченным средствам кредитных организаций - 11 | 2 |  |  |
| 11 |  | Объем иностранных инвестиций (факт) – 41млн. долл. | Объем иностранных инвестиций (факт) – 99 млн. долл. | 2 |  |  |
| 12 |  | Разработка и опубликование инвестиционного паспорта Брянской области, 1 ед. (запланирован на 2015 год) | Разработка и опубликование инвестиционного паспорта Брянской области, 1 ед. | 2 |  |  |
| 13 |  | Увеличение числа рабочих мест (факт) - 1000 ед. | Увеличение числа рабочих мест (факт) - 1100 ед. | 2 |  |  |
| 14 | ДЦП "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) | Количество исполнительных органов государственной власти, государственных органов и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, 97 ед. | Количество исполнительных органов государственной власти, государственных органов и администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, 97 ед. | 1 | 3=3 | плановая эффективность |
| 15 |  | Количество исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 19 ед. | Количество исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 19 ед. | 1 |  |  |
| 16 |  | Количество исполнительных органов государственной власти и администраций муниципальных районов и городских кругов, обеспечивающих размещение информации о совей деятельности в сети "Интернет", 58 ед. | Количество исполнительных органов государственной власти и администраций муниципальных районов и городских кругов, обеспечивающих размещение информации о совей деятельности в сети "Интернет", 58 ед. | 1 |  |  |
| 17 | Программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2013-2015 годы) | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций ,27% | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций ,30,6% | 2 | 2815 | программа эффективна |
| 18 |  | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта, 20% | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта, 32,8% | 2 |  |  |
| 19 |  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 1000 ед. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 5207 ед. | 2 |  |  |
| 20 |  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, 50 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, 119 | 2 |  |  |
| 21 |  | Количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при софинансировании из областного бюджета,1 | Количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при софинансировании из областного бюджета,3 | 2 |  |  |
| 22 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку за счет субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований, 21 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку за счет субсидии, предоставленной бюджетам муниципальных образований, 50 | 2 |  |  |
| 23 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку, 86 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку, 310 | 2 |  |  |
| 24 |  | Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку, 260 | Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку, 588 | 2 |  |  |
| 25 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга,30 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга,49 | 2 |  |  |
| 26 |  | Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств, 450 млн. рублей | Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств, 450 млн. рублей | 1 |  |  |
| 27 |  | Количество начинающих и действующих инновационных компаний, получивших субсидию, 27 | Количество начинающих и действующих инновационных компаний, получивших субсидию, 27 | 1 |  |  |
| 28 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по формированию положительного образа предпринимателя, 63 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по формированию положительного образа предпринимателя, 70 | 2 |  |  |
| 29 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственные услуги, предоставляемые ГАУ "Брянский областной бизнес- инкубатор",1000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственные услуги, предоставляемые ГАУ "Брянский областной бизнес- инкубатор",1413 | 2 |  |  |
| 30 |  | Количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства,110 | Количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства,326 | 2 |  |  |
| 31 |  | Степень готовности реконструкции здания Брянского областного промышленного парка, 50 | Степень готовности реконструкции здания Брянского областного промышленного парка, 66,5 | 2 |  |  |
| 32 | Ведомственная целевая программа "Проведение административной реформы в Брянской области" (2011-2015 годы) | Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области (по 1 ежегодно) | Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области, 4 ед. | 2 | 43 | программа эффективна |
|  |  | Доля государственных услуг переведенных в электронный вид (в соответствии с этапами перехода на оказание государственных услуг в электронном виде), 75% | средства перераспределены | - |  |  |
| 33 |  | Подготовка отчета по результатам мониторинга, 1 | Подготовка отчета по результатам мониторинга, 1 | 1 |  |  |
| 34 |  | Подготовка методических материалов, 1 документ | Подготовка методических материалов, 1 документ | 1 |  |  |
| 26. "Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области (2012-2015 годы)" (управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная часть | Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 102% | Обеспечение прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 102,7% | 2 | 74 | программа эффективна |
| 2 |  | Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 25 ед. | Проведение ярмарок, выставок продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 27 ед. | 2 |  |  |
| 3 |  | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларации в отчетном году, 99,3% | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларации в отчетном году, 99,3% | 1 |  |  |
| 4 |  | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 90% | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 91% | 2 |  |  |

Директор департамента экономического

развития Брянской области                                                                                                                 Г.С. Сафонов