Дорожная карта

по подготовке и проведению

V Славянского  международного экономического форума

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить и провести заседания рабочей группы Форума (ежедекадно) | с 25.05.2016 | Кобозев М.С., департамент экономического развития Брянской области |
|  | Представить предложения по составу почетных гостей Форума в департамент экономического развития Брянской области | 21.06.2016 | органы исполнительной власти |
|  | Представить обобщенные списки почетных гостей Форума в управление делами Губернатора Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | 27.06.2016 | департамент экономического развития Брянской области |
|  | Подготовить тексты приглашений | 27.06.2016 | департамент экономического развития Брянской области, управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
|  | Согласовать состав почетных гостей Форума | 01.07.2016 | управление делами Губернатора Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
|  | Подготовить предложения по подписанию инвестиционных соглашений | 22.06.2016 | департамент экономического развития; департамент сельского хозяйства; департамент промышленности, транспорта и связи; департамент природных ресурсов и экологии; департамент строительства и архитектуры; департамент культуры |
|  | Обеспечить направление приглашений на V Славянский международный экономический форум для почетных гостей | 15.06.2016 | управление делами Губернатора Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
|  | Проинформировать СМИ о проведении V Славянского международного экономического форума | 23.06.2016 | управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, исполнитель по государственному контракту |
|  | Организовать работу WEB-сайта с автоматической регистрацией участников Форума | 20.06.2016 | департамент экономического развития, |
|  | Подготовить схемы проезда для участников форума и разместить ее на сайте: от автовокзала; от ж. д. вокзала; при въезде со стороны Брянск-II; при въезде со стороны Смоленской автотрассы; при въезде со стороны Гомельской автотрассы; при въезде со стороны Нового городка | 20.06.2016 | управление региональной безопасности, департамент экономического развития |
|  | Определить источник и подготовить смету затрат на мероприятия по подготовке и проведению V Славянского международного экономического форума | 1.07.2016 | Департамент экономического развития Брянской области, ООО ВК «Эксполайн» |
|  | Подготовить типовые формы инвестиционных соглашений и согласование их с органами исполнительной власти в установленном порядке | 08.07.2016 | исполнительные органы власти |
|  | Разработать и согласовать программу мероприятий V Славянского международного экономического форума | 11.07.2016 | Департамент экономического развития Брянской области |
|  | Сформировать списки участников форума по отраслям | 13.07.2016 | управление делами Губернатора Брянской области; департамент экономического развития; департамент промышленности, транспорта и связи; департамент культуры; департамент строительства и архитектуры; департамент сельского хозяйства; департамент ТЭК и ЖКХ; управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; управление лесами; управление автомобильных дорог Брянская Торгово-промышленная палата |
|  | Подготовить текст письма спонсорам форума | 13.07.2016 | департамент экономического развития |
|  | Направить письма спонсорам форума, | 20.07.2016 | департамент экономического развития |
|  | Подготовить полный список участников форума | 20.07.2016 | департамент экономического развития, управление делами Губернатора Брянской области |
|  | Изготовить бумажные пакеты для участников с символикой форума размером 36х25х10 см | 01.08.2016 | департамент экономического развития, ООО ВК «Эксполайн» |
| - 2 | Изготовить VIP портфели участников с символикой форума | 01.08.2016 | департамент экономического развития, ООО ВК «Эксполайн» |
|  | Изготовить блокноты, авторучки, папки (для подписания соглашения) с символикой форума | 01.08.2016 | департамент экономического развития, ООО ВК «Эксполайн» |
|  | Подготовить программы проведения «круглых столов» | 01.08.2016 | департамент экономического развития; департамент сельского хозяйства; департамент промышленности, транспорта и связи; департамент культуры; Брянская Торгово-промышленная палата |
|  | Изготовить рекламные материалы: плакаты, баннеры, растяжки, видеоролики | 05.08.2016 | департамент экономического развития, ООО ВК «Эксполайн» Управление информационного обеспечения деятельности Губернатора и Правительства Брянской области |
|  | Подготовить основной пленарный доклад | 10.08.2016 | заместители Губернатора, департамент экономического развития, управление информационного обеспечения деятельности Губернатора и Правительства Брянской области |
|  | Изготовить бейджи для участников форума | 10.08.2016 | департамент экономического развития |
|  | Сформировать портфели участников форума | 10.08.2016 | департамент экономического развития |
|  | Разработать сценарий губернаторского приема V Славянского международного экономического форума | 15.08.2016 | департамент культуры Брянской области |
|  | Обеспечить получение подтверждений участия и составов делегаций почетных гостей, которым направлены письма-приглашения | 15.08.2016 | управление делами Губернатора Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области |
|  | Сформировать VIP-подарки | 19.08.2016 | хозяйственное управление |
|  | Обеспечить закрепление руководителей исполнительных органов власти и ответственных работников администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области за почетными гостями и официальными делегациями | 22.08.2016 | управление делами Губернатора Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
|  | Обеспечить работу волонтеров (количество определяется на заседании оргкомитета) | 22.08.2016 | департамент образования и науки Брянской области |
|  | Оформить помещение (здание) и зал пленарного заседания: таблички, растяжки, логотипы спонсоров; определить ведущего | 22.08.2016 | департамент экономического развития, ООО ВК «Эксполайн» |
|  | Подготовить программы участия почетных гостей в мероприятиях форума | 22.08.2016 | департамент экономического развития |
|  | Подготовить программу проведения пленарного заседания: | 22.08.2016 | департамент экономического развития |
|  | Обеспечить пожарную безопасность во время подготовки и проведения V Славянского международного экономического форума | 26.08.2016 | главное управление МЧС России по Брянской области (по согласованию) |
|  | Обеспечить безопасность движения и регулирование расстановки транспорта делегаций и гостей, прибывающих на V Славянский международный экономический форум | 26.08.2016 | УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию) |
|  | Обеспечить дежурство машин скорой помощи | 26.08.2016 | Департамент здравоохранения Брянской области |
|  | Организовать питание участников форума | 17.08.2016 | управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, департамент экономического развития |
|  | Обеспечить транспортное обслуживание участников форума, подготовка заявок на предоставление автотранспорта: для встречи; для обслуживания мероприятия | 17.08.2016 | департамент промышленности, транспорта и связи |
|  | Подготовить итоговые документы | 05.09.2016 | департамент экономического развития |