|  |
| --- |
| Утверждена  распоряжением Правительства  Брянской области  от 13 февраля 2015 г. №50-рп |

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

субъектов Российской Федерации в Брянской области

| № | Наименование лучшей практики | | | | | | Ответственный за внедрение практики | Ключевой показатель эффективности | Значение ключевого показателя эффектив-ности | Требуемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | | | | | |
| №.№. | Этап реализации | | Результат этапа | Дата начала | | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| Группа А. Регуляторная среда (оценка качества предоставления государственных услуг для бизнеса: время, стоимость прохождения и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами) | | | | | | | | | | |
| А.2. | Выдача разрешений на строительство | | | | | |  |  |  |  |
| На сегодняшний день срок прохождения процедур до получения разрешения на строительство – 150 дней. Количество процедур до получения разрешения на строительство – 30шт.  *Проблемы.*  Отсутствует региональная Информационная Система Градостроительной Деятельности (ИСОГД). Нет прозрачности принятия решений при предоставлении земельных участков.  *Необходимо:*  создать единую региональную ИСОГД;  обеспечить прозрачность принимаемых решений при выделении земельных участков и выдачи разрешений на строительство;  автоматизировать разработку градостроительных планов земельных участков;  создать открытую базу данных для привлечения инвесторов и информирования населения в сфере градостроительного развития муниципальных образований региона;  сократить время прохождения и количество процедур до получения разрешения на строительство | | | | | |  |  |  |  |
| А.2.1. | Разработка положения и утверждение регламента по ведению региональной ИСОГД | | наличие нормативно-правовой базы | 12.01.2015 | | 01.04.2015 | за внедрение: заместитель Губернатора;  за реализацию: директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | регламент | 1 | 1900 чел./час |
| А.2.1.1. | Разработка и утверждение положения о структуре ИСОГД | | структура региональной ИСОГД | 12.01.2015 | | 30.01.2015 | за внедрение: заместитель Губернатора;  за реализацию: директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | положение о структуре | 1 | 100 чел./час |
| А.2.2. | Внедрение программного комплекса для региональной ИСОГД | | повышение прозрачности принимаемых решений при выделении земельных участков и выдачи разрешений на строительство, автоматизирование разработки градостроительных планов земельных участков.  Создание открытой базы данных для привлечения инвесторов и информирования населения в сфере градостроительного развития муниципальных образований региона | 01.04.2015 | | 01.07.2016 | за внедрение: заместитель Губернатора;  за реализацию: директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | система региональной ИСОГД | 1 | 171,6 млн. руб. |
| А.2.2.1. | Приобретение программного комплекса и оборудования для региональной ИСОГД | | инструмент внедрения региональной ИСОГД | 01.04.2015 | | 01.07.2015 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | комплекс | 1 | 89,8 млн. руб. |
| А.2.2.2. | Приобретение спутниковой съемки Брянской области и селитебных территорий поселений и городских округов | | основа для ведения региональной ИСОГД | 01.07.2015 | | 01.07.2016 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | спутниковая съемка Брянской области и селитебных территорий поселений и городских округов площадью– 34 914 кв. км | 34 914 кв. км | 81,8 млн. руб. |
| А.2.2.2.1. | Приобретение спутниковой съемки Брянской области | | спутниковая съемка | 01.07.2015 | | 01.10.2015 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | спутниковая съемка Брянской области | 34 914 кв. км | 36,8 млн. руб. |
| А.2.2.2.2 | Проведение работ по ортотрансформированию спутниковой съемки Брянской области М 1: 10 0000 | | ортотрансформирова-  ние спутниковой съемки | 01.10.2015 | | 01.02.2016 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | ортотрансформирова-ние спутниковой съемки Брянской области | 100% | 4,7 млн. руб. |
| А.2.2.2.3 | Проведение работ по привязке спутниковой съемки на селитебную территорию поселений в М 1: 2 0000 на местности. | | привязка съемки на местности | 01.11.2015 | | 01.07.2016 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | привязка | 100% | 40,3 млн. руб. |
| А.2.3. | Обучение персонала ОИВ, сотрудников муниципалитетов. | | повышение квалификации | 01.07.2015 | | 01.07.2016 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  Главы муниципальных образований | количество сотрудников | 108 | 2,6 млн. руб. |
| А.2.3.1 | Обучение персонала ОИВ | | повышение квалификации | 01.07.2015 | | 01.10.2015 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | количество сотрудников | 9 | 0,1 млн. руб. |
| А.2.3.2 | Обучение персонала городских округов | | повышение квалификации | 01.10.2015 | | 30.12.2015 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  Главы муниципальных образований | количество сотрудников | 18 | 0,5 млн. руб. |
| А.2.3.3 | Обучение сотрудников муниципальных районов | | повышение квалификации | 12.01.2016 | | 01.07.2016 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  Главы муниципальных образований | количество сотрудников | 81 | 2,0 млн. руб. |
| А.2.4. | Наполнение базы данных региональной ИСОГД | | ведение региональной ИСОГД | 01.10.2015 | | 10.01.2020 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  Главы муниципальных образований | время прохождения процедур до получения разрешения на строительство  Сокращение количества процедур до получения разрешения на строительство | не более 130 дней  до 25 шт. | 900 чел./час |
| А.2.4.1 | Наполнение базы данных ИСОГД городских округов | | ведение работ по наполнению базы данных ИСОГД | 10.01.2016 | | 10.01.2020 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  Главы муниципальных образований | время прохождения процедур до получения разрешения на строительство  Сокращение количества процедур до получения разрешения на строительство | не более 130 дней  до 25 шт. | 900 чел./час |
| А.2.4.2 | Наполнение базы данных ИСОГД муниципальных районов | | ведение работ по наполнению базы данных ИСОГД | 01.07.2016 | | 10.01.2019 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  Главы муниципальных образований | время прохождения процедур до получения разрешения на строительство  Сокращение количества процедур до получения разрешения на строительство | не более 130 дней  до 25 шт. | 900 чел./час |
| А.4. | Подключение к электросетям | | | | | |  |  |  |  |
| На сегодняшний день в Брянской области количество этапов, необходимых для технологического присоединения к электросетям, составляет 7 единиц, максимальный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к электрическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении – 138 дней.  Проблемы: необходимо исключить излишние процедуры и сократить сроки подключения к электросетям.  Необходимо: разработать и внедрить типовой регламент по предоставлению услуг по подключению к электросетям. К 2018 году количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети, должно сократиться до 5, срок подключения к энергосети - 40 дней. | | | | | |  |  |  |  |
| А.4.1. | Формирование рабочей группы из представителей органов исполнительной власти Брянской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, сетевых организаций | | распоряжение Правительства Брянской области | 12.01.2015 | | 02.03.2015 | заместитель Губернатора Брянской области;  директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | нормативно-правовой акт | 1 | 196 чел./час. |
| А.4.2. | Формирование полного фактического перечня административных процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям | | перечень | 02.03.2015 | | 10.04.2015 | директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;  члены рабочей группы | протокол | не менее 1 | 100 чел./час. |
| А.4.3. | Подготовка и согласование рабочей группой предложений по оптимизации процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям | | предложения сформированы и согласованы | 10.04.2015 | | 15.05.2015 | директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;  члены рабочей группы | протокол | не менее 2 | 160 чел./час. |
| А.4.4. | Подготовка регионального нормативного акта, устанавливающего случаи, когда не требуется получать разрешения на строительство (в том числе на строительство линейных объектов инфраструктуры) | | Проект закона Брянской области | 12.01.2015 | | 01.06.2015 | директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;  директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | нормативный акт | 1 | 2000 чел./час. |
| А.4.5. | Утверждение типового регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям | | типовой регламент утвержден | 01.06.2015 | | 01.08.2015 | директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;  члены рабочей группы | протокол | не менее 1 | 190 чел./час. |
| А.4.6. | Регламентация внутренних процедур в сетевых компаниях по предоставлению услуг по подключению к электросетям | | внедрение в сетевых организациях единого регламента предоставления услуг по подключению к электросетям | в течение месяца с даты утвержде-ния регламента | | в соответствии с внутренними процедурами в сетевых организациях | руководители сетевых организаций | внедрение единого регламента предоставления услуг по подключению к электросетям | да | 2400 чел./час. |
| Группа Б. **Институты для бизнеса** (оценка наличия и качества институтов защиты бизнеса и улучшения инвестиционной среды) | | | | | | | | | | |
| Подгруппа «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» | | | | | | | | | | |
| Б.1. | Региональное законодательство по поддержке инвесторов | | | | | |  |  |  |  |
| В Брянской области принят нормативный правовой акт (закон), устанавливающий основные способы защиты прав инвесторов; гарантии не ухудшения положения инвесторов в пределах компетенции региона на период реализации инвестиционного проекта порядок обращения инвесторов за получением господдержки (Закон Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области»). В регионе приняты НПА по предоставлению налоговой и финансовой поддержки инвестиций. Принят закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Брянской области.  Недостатки:  При этом отсутствует клиентоориентированный подход к инвесторам. Необходимо построение системы регулирования инвестиционной деятельности по принципу «от общего к частному», установление порогового значения объемов инвестиций для предоставления господдержки, установление критериев отбора предприятия для получения господдержки в соответствии с приоритетами региона, в том числе: определение необходимых условий для получения господдержки исходя из приоритетов региона, классификация инвесторов (по видам экономической деятельности, объему инвестиций, инвестиций на модернизацию или на создание нового производства). Отражение приоритетов в законодательстве: определение приоритетных районов (в т.ч. моногородов, муниципалитетов с низким экономическим развитием), определение приоритетных отраслей (в соответствии с инвестиционной стратегией).  Необходимо разработать нормативно-правовую базу по созданию и управлению особыми экономическими зонами регионального уровня на юго-западе региона, определить формы и размер возможной государственной поддержки инвесторов реализующих и/или планирующих к реализации инвестиционные проекты на данной территории. | | | | | |  |  |  |  |
| Б.1.1. | Создание проектного офиса для разработки закона «Об инвестиционной деятельности на территории области», отвечающего требованиям социально-экономической ситуации региона в настоящее время | | распоряжение | 26.01.2015 | | 25.02.2015 | заместитель Губернатора Брянской области;  директор департамента экономического развития Брянской области | наличие представителей власти, бизнеса, общественных организаций (в равных пропорциях) | да | 5 чел./дня |
| Б.1.2. | Проведение анализа социально-экономической ситуации с целью выявления перспективных направлений (отраслей) | | отчет о приоритетных направлениях утвержденный проектным офисом. | 25.02. 2015 | | 10.03.2015 | руководитель проектного офиса | количество приоритетных отраслей | не менее 5 | 5 чел./дня |
| Б.1.3. | Проведение анализа существующего инвестзаконодательства субъектов РФ | | аналитическая записка | 25.02. 2015 | | 10.03. 2015 | руководитель проектного офиса | репрезентативность | не менее 5 регионов | 5 чел./дня |
| Б.1.4. | Размещение информации в сети Интернет | | публикация | 11.03.2015 | | 12.03.2015 | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | количество интернет-ресурсов | не менее 3-х | 1 чел./дня |
| Б.1.5. | Заседание проектного офиса для представления результатов анализа и подготовки проекта закона | | проект закона | 14.03.2014 | | 15.03.2015 | руководитель проектного офиса | протокол | не менее 1 | 30 чел./час. |
| Б.1.6. | Общественное обсуждение проекта | | замечания и предложения | 16.03.2015 | | 16.04.2015. | руководитель проектного офиса;  начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | количество участников обсуждения | не менее 100 человек, 5 общественных и научных организаций | 200 чел./дней |
| Б.1.7. | Доработка проекта закона с учетом замечаний, предложений и согласование проекта в установленном порядке | | проект закона | 16.04.2015 | | 30.04.2015 | руководитель проектного офиса | согласование | 100% | 30 чел. час |
| Б.1.8. | Прохождение законопроекта в комитетах Брянской областной Думы | | принятие законопроекта | 04.05.2015 | | 30.05.2015 | директор департамента экономического развития области;  руководитель проектного офис, | постановление Брянской областной Думе | 1 | 20 чел.час |
| Б.1.9. | Подписание и опубликование закона в СМИ | | закон | 30.05.2015 | | 01.06.2015 | директор департамента внутренней политики Брянской области | публикация | не менее 1 | 2 чел. дня |
| Б.1.10. | Внесение изменений в постановление администрации Брянской области от 26 марта 2009 года № 278 «О залоговом фонде Брянской области» | | совершенствование нормативной правовой базы | 30.05.2015 | | 30.06.2015 | начальник управления имущественных отношений Брянской области | постановление Правительства Брянской области | 1 | 25 чел. час. |
| Б.1.11. | Внесение изменений в постановление администрации Брянской области от 25 февраля 2010 года № 167 «О проведении конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области» | | совершенствование нормативной правовой базы | 30.05.2015 | | 30.06.2015 | начальник управления имущественных отношений Брянской области | постановление Правительства Брянской области | 1 | 25 чел. час. |
| Б.1.12. | Разработка и принятие проекта закона и подзаконных актов, устанавливающих процедуру создания, управления особыми экономическими зонами регионального уровня и преференции для инвесторов, реализующих проектах в ОЭЗ | | нормативно-правовая база | 14.03.2015 | | 15.06.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области | нормативно-правовые акты | не менее 3 | 150 чел. час. |
| Б.2. | Институт оценки регулирующего воздействия | | | | | |  |  |  |  |
|  | В настоящее время процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Брянской области **внедрена (**постановление Правительства Брянской области от 24 декабря 2013 года № 757-п "О порядке проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области и экспертизы нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"). Однако для улучшения условий ведения бизнеса необходимо предпринять ряд дополнительных мер, а именно: 1) поэтапно внедрить оценку регулирующего воздействия на муниципальном уровне; 2) качественно улучшить процесс оказания методологической и консультационной поддержки органам местного самоуправления при внедрении процедуры ОРВ; 3) рассмотреть вопрос о необходимости создания отдельного портала по ОРВ с функцией обратной связи; 4) активизировать работу по заключению соглашений с представителями бизнес-сообщества и экспертных организаций о взаимодействии при проведении ОРВ. | | | | | |  |  |  |  |
| Б.2.1. | Внедрение института оценки регулирующего воздействия на уровне городских округов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации (город Брянск) | | разработка нормативных правовых актов муниципальных образований Брянской области, определяющих порядок проведения процедуры ОРВ | 01.01.2014 | | 01.01.2015 | Глава Брянской городской администрации;  директор департамента экономического развития Брянской области, | внедрение института оценки регулирующего воздействия на уровне городских округов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации (да/нет) | да | 300 чел. час. |
| Б.2.2. | Внедрение института оценки регулирующего воздействия на уровне муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий городов федерального значения | | Разработка нормативных правовых актов муниципальных образований Брянской области, определяющих порядок проведения процедуры ОРВ | 12.01.2015 | | 01.01.2016 | Главы администраций муниципальных районов, городских округов Брянской области;  директор департамента экономического развития Брянской области | доля муниципальных районов и городских округов Брянской области, утвердивших до 1 января 2016 года порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Брянской области (процентов) | 100 | 500 чел. час. |
| Б.2.3. | Внедрение института оценки регулирующего воздействия на уровне иных муниципальных образований | | разработка нормативных правовых актов муниципальных образований Брянской области, определяющих порядок проведения процедуры ОРВ | 01.01.2016 | | 01.01.2017 | Главы администраций муниципальных образований Брянской области;  директор департамента экономического развития Брянской области | доля муниципальных образований Брянской области, в которых проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, в общем количестве муниципальных образований Брянской области (процентов) | не менее 80 | 700 чел. час. |
| Б.2.4. | Совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия | | для улучшения условий ведения бизнеса необходимо: рассмотреть вопрос о необходимости создания отдельного портала по ОРВ с функцией обратной связи; | 01.01.2015 | | 01.01.2017 | директор департамента экономического развития Брянской области | увеличение среднего количества представителей бизнес-сообщества и экспертных организаций, принявших участие в публичных консультациях при проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в текущем году по сравнению с предыдущим годом (процентов) | не менее 10 | 500 чел. час. |
| активизировать работу по заключению соглашений с представителями бизнес-сообщества и экспертных организаций о взаимодействии при проведении ОРВ | 01.01.2015 | | 01.01.2017 | директор департамента экономического развития Брянской области | количество заключенных соглашений с представителями бизнес-сообщества и экспертных организаций о взаимодействии при проведении ОРВ (единиц) | не менее 3 | 500 чел. час. |
| Б.3. | Наличие и качество инвестиционной стратегии | | | | | |  |  |  |  |
| Распоряжением Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 154-рп утверждена инвестиционная стратегия Брянской области на период до 2020 года | | | | | |  |  |  |  |
| Б.3.1. | Создание проектного офиса для актуализации инвестиционной стратегии | | распоряжение | 15.02.2014 | | 20.02.2014 | заместитель Губернатора Брянской области;  директор департамента экономического развития Брянской области | наличие представителей власти, бизнеса, общественных организаций | в равных пропорциях | 5 чел./дня |
| Б.3.2. | Корректировка плана мероприятий инвестиционной стратегии (изменение приоритетных направлений и объемов финансирования мероприятий) | | проект постановления Правительства Брянской области | 10.03.2015 | | 01.04.2015 | руководитель проектного офиса | достижимый показатель | отношение объема инвестиций к ВРП региона составит 32% | 1200 чел. час. |
| Б.3.3. | Общественное обсуждение вносимых изменений в инвестстратегию | | Замечания и предложения | 03.04.2015 | | 14.04.2015 | руководитель проектного офиса | количество участников обсуждения | не менее 100 человек, 5 общественных и научных организаций | 300 чел. час. |
| Б.3.4. | Доработка проекта инвестстратегии с учетом замечаний, предложений и согласование, утверждение проекта в установленном порядке | | Постановление Правительства Брянской области | 15.04.2015 | | 25.05.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области | согласование | 100% | 30 чел./час |
| Б.3.5. | Опубликование инвестстратегии в сети интернет | | Инвестиционная стратегия | 26.05.2015 | | 27.05.2015 | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | количество интернет-ресурсов | не менее 3-х | 1 чел./дня |
| Подгруппа «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса» | | | | | | | | | | |
| Б.5. | Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата | | | | | |  |  |  |  |
| Распоряжением Губернатора Брянской области от 13 декабря 2013 года №1297-рг «Об инвестиционном совете при Губернаторе Брянской области» утверждены Положение о совете, состав совета, состав президиума совета | | | | | |  |  |  |  |
| Б.5.1. | Внесение изменений в распоряжение Губернатора Брянской области «Об инвестиционном совете при Губернаторе Брянской области» | наличие обновленного состава совета | | | 06.11.2014 | 15.12.2014 | директор департамента экономического развития Брянской области | распоряжение Губернатора | 1 | 25 чел. час |
| Б.5.2 | Размещение информации в сети Интернет | публикация | | | 25.12.2014 | 25.12.2014 | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | количество интернет-ресурсов | не менее 3-х | 1 чел./дня |
| Б.6. | Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта | | | | | |  |  |  |  |
|  | Канал прямой связи с инвесторами размещен на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет http://www.bryanskobl.ru | | | | | | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | кол-во обращений | не менее 2 | 1 чел./день |
| Б.7. | Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | | | | | |  |  |  |  |
|  | В регионе созданы два основных института развития: ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» и ОАО «Корпорация развития Брянской области», функции которых четко разграничены.  К задачам Агентства относится: сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах реализации; информационно-консультационная поддержка инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов; создание, поддержание и обновление справочно-информационных баз данных об инвестиционных возможностях региона, организация и проведение выставок, семинаров, форумов, круглых столов, брифингов, иных публичных мероприятий.  К задачам Корпорации относится: создание и управление индустриальными парками и туристско-рекреационными зонами, организация финансирования инфраструктурных проектов, развитие инфраструктуры региона.  *Проблемы:*  Есть необходимость в развитии следующих направлений деятельности Агентства: поиск и привлечение инвесторов в регион, реализация принципа «одного окна» для инвестора, развитие муниципальных образований, развитие государственно-частного партнерства, продвижение региона (маркетинг региона), повышение квалификации сотрудников.  Потенциал Корпорации развития не используется в полной мере, так как Корпорации не переданы земельные участки для создания и развития инвестиционных площадок. | | | | | |  |  |  |  |
| Б.7.1. | Реструктуризация ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» в связи с передачей ему дополнительных функций (изменение структуры, увеличение штатной численности, увеличение финансирования*)* | привлечение инвестиций в регион,  реализация принципа "одного окна" для инвесторов | | | 12.01.2015 | 01.04.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области;  директор государственного бюджетного учреждения «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» (далее - ГБУ «АСИП») | соответствие функционала ГБУ «АСИП») требованиям к специализированнойорганизации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | да | увеличение шт. численности  ГБУ «АСИП»  на 11 шт.ед. (до 18 ед.) увеличение финансирования деятельности ГБУ «АСИП» на 5 млн. руб. в год  (до 15 млн. руб. в год) |
| Б.7.1.1 | Развитие муниципальных образований (идентификация инвестиционных возможностей муниципальных образований, аналитика, разработка и внедрение дорожных карт по развитию муниципальных образований) | повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований | | | 01.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | количество разработанных дорожных карт развития муниципальных образований | не менее 4-х в год | 6 чел.час./день |
| Б.7.1.2 | Формирование и ведение баз данных инвестиционных площадок, инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (сбор информации о существующих площадках, аналитика, подбор площадок инвесторам) | наличие актуальной информации об инвестиционных площадках и инфраструктуре региона в разрезе муниципальных образований | | | 01.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | база данных инвестиционных площадок;  база данных инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | 1  1 | 8 чел.час./день |
| Б.7.1.3 | Обучение муниципальных служащих (проведение семинаров, консультирование*)* | повышение квалификации муниципальных служащих | | | 01.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | количество семинаров для муниципальных служащих | не менее  2-х в год | 2 чел.час/день |
| Б.7.1.4 | Работа с российскими и иностранными инвесторами, организация деловых мероприятий | привлечение инвестиций в регион  реализация принципа "одного окна" для инвесторов | | | 01.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | количество  заключенных соглашений о сопровождении проектов  количество оказанных услуг | не менее  20-ти в год  не менее  100 в год | 8 чел.час./день  8 чел.час./день |
| Б.7.1.6 | Продвижение инвестиционных возможностей и проектов Брянской области (информационное и организационное сопровождение различных мероприятий в регионе и за его пределами, взаимодействие с министерствами и ведомствами) | повышение инвестиционной привлекательности региона | | | 01.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | организация участия Брянской области в мероприятиях  количество организованных мероприятий регионального уровня | не менее  2-х в год  не менее  1-го в год | 4 чел.час./день  4 чел.час./день |
| Б.7.1.7 | Подготовка проектов ГЧП и их юридическое сопровождение (структурирование и упаковка инфраструктурных проектов, взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и институтами развития) | реализация инфраструктурных проектов на основе механизмов ГЧП | | | 01.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | количество разработанных презентаций проектов ГЧП  количество подготовленных проектов конкурсной документации | не менее  5-ти в год  не менее  1-го в год | 4 чел.час./день  4 чел.час./день |
| Б.7.2. | Разработка и внедрение системы мотивации, установка ключевых показателей эффективности для каждого сотрудника и для всей организации | улучшение качества и объёма оказываемых инвесторам услуг | | | 02.02.2015 | 01.04.2015 | директор ГБУ «АСИП» | внедрение системы «эффективных контрактов»/ показателей эффективности | да | 60 чел.час. |
| Б.7.3. | Обучение и развитие компетенции сотрудников Агентства (проведение тренингов и курсов повышения квалификации) | увеличение компетенций сотрудников | | | 04.04.2015 | 30.12.2016 | директор ГБУ «АСИП» | количество дипломов, сертификатов | не менее одного на каждого сотрудника в год | 150 чел.час. |
| Б.7.4. | Разработка и внедрение единой базы инвестиционных проектов и инвесторов (адаптированная CRM-система) | мониторинг реализации проектов; координация действий всех организаций, ответственных за сопровождение инвестиционных проектов, развитие инвестиционного климата | | | 01.04.2015 | 01.06.2015 | директор ГБУ «АСИП» | база инвестиционных проектов и инвесторов | 1 | 2 чел.час./день |
| Б.7.5 | Передача Корпорации развития земельных участков для создания инвестиционных площадок | Корпорации развития переданы земельные участки для создания инвестиционных площадок | | | 12.01.2015 | 01.04.2015 | начальник управления имущественных отношений Брянской области,  директор департамента экономического развития Брянской области;  генеральный директор ОАО «Корпорации развития Брянской области» | количество переданных площадок | не менее 2-х | 4 чел.час./день |
| Б.7.6. | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей создание и управление индустриальными парками и туристско-рекреационными зонами | сформирован механизм создания и управления индустриальными парками и туристско-рекреационными зонами в регионе | | | 12.01.2015 | 01.04.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области;  генеральный директор ОАО «Корпорации развития Брянской области» | количество нормативно-правовых актов | не менее 1 | 50 чел.час. |
| Б.7.7. | Создание инвестиционных площадок (индустриальных парков) | наличие площадок, обеспеченных необходимой для привлечения инвестора инфраструктурой | | | 01.04.2015 | 01.04.2016 | генеральный директор ОАО «Корпорации развития Брянской области» | количество площадок | 1 | 500 млн. рублей (заемное финансир.)  4 чел. час в день |
| Б.7.8. | Поиск и привлечение инвесторов в качестве резидентов инвестиционных площадок | привлечение инвестиций в регион и развитие промышленного комплекса региона | | | 01.09.2015 | 01.06.2016 | генеральный директор ОАО «Корпорации развития Брянской области» | процент наполнения инвестиционных площадок резидентами | не менее 50 | 6 чел. час в день |
| Б.8. | Информационная поддержка инвесторов и бизнеса | | | | | |  |  |  |  |
| В регионе создан двуязычный информационно-инвестиционный интернет-портал Брянской области [www.invest32.ru](http://www.invest32.ru) (сайт ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»). Сайт полностью отвечает требованиям Стандарта АСИ | | | | | |  |  |  |  |
| Б.9.1. | Функционирование интернет-портала об инвестиционной деятельности в регионе | | обеспечение инвесторов и иных заинтересованных лиц полной и достоверной информацией об инвестиционной деятельности в регионе | 12.01.2015 | | постоянно | директор ГБУ «АСИП» | обновление портала | ежедневно | 2 чел. час.  в день |
| Б.9.1.1 | Совершенствование интерактивной карты инвестиционных площадок, инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Брянской области | | Повышение наглядности информации об инвестиционном потенциале Брянской области | 01.04.2015 | | 01.04.2016 | директор ГБУ «АСИП» | интерактивная карта, соответствующая требованиям Стандарта АСИ | 1 | разработка –  2 000 000 руб.  сопровождение - 2 чел.час. в неделю |
| Б.9.2. | Официальный сайт Правительства Брянской области | | обеспечение инвесторов и иных заинтересованных лиц полной и достоверной информацией | 12.01.2015 | | постоянно | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | обновление сайта | ежемесячно | 5 чел. час.  в месяц |
| Б.9.3. | Официальный сайт департамента экономического развития Брянской области | | обеспечение инвесторов и иных заинтересованных лиц полной и достоверной информацией | 12.01.2015 | | постоянно | директор департамента экономического развития Брянской области | обновление сайта | еженедельно | 3 чел. час.  в неделю |
| Б.9.4. | Официальный сайт ОАО «Корпорация развития Брянской области» | | обеспечение инвесторов и иных заинтересованных лиц полной и достоверной информацией | 12.01.2015 | | постоянно | генеральный директор ОАО «Корпорации развития Брянской области» | обновление сайта | ежедневно | 1 чел. час.  в день |
| Группа Г. **Поддержка малого предпринимательства** (оценка уровня развития малого предпринимательства) | | | | | | | | | | |
| Г.1. | Организационная, инфраструктурная и информационная поддержка малого предпринимательства | | | | | |  |  |  |  |
| Основные институты поддержки малого и среднего предпринимательства:  ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор», ГАУ «Брянский гарантийный фонд», ФПП «Брянский Гарантийный Фонд».  В Брянском областном бизнес-инкубаторе, на имеющихся площадях вновь созданным малым предприятиям представляются рабочие места, оборудованные мебелью и оргтехникой, консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования.  Поддержку внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий Брянской области осуществляют Евро-Инфо Консультационный Центр и Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, созданные на базе ГАУ «Брянский гарантийный фонд».  *Проблемы:*  Необходимо совершенствовать структуру и эффективность работы институтов поддержки СМСП | | | | | |  |  |  |  |
| Г.1.1. | Создание единого реестра государственных и общественных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки и представляющих интересы малого предпринимательства Брянской области. | | информирование СМП об инфраструктуре их поддержки | 12.01.2015 | | 01.03.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области | реестр | 1 | 8 чел. час. в день |
| Г.1.2. | Разработка критериев оценки эффективности работы государственных и общественных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки и представляющих интересы малого предпринимательства Брянской области с целью их оценки субъектами малого предпринимательства. | | наличие обратной связи и информированность об эффективности работы инфраструктуры поддержки СМП со стороны предпринимателей. | 01.03.2015 | | 01.05.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области | система оценки | не более 2 | 8 чел. час. в день |
| Г.1.3. | Внедрение в структуру портала [www.mb32.ru](http://www.mb32.ru) критериев оценки эффективности инфраструктуры поддержки СМП | | наличие интерент-системы | 01.05.2015 | | 01.07.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области | наличие работающей обратной связи от СМП | не менее 1 | 8 чел. час. в день |
| Г.1.4 | Техническое переоснащение и модернизация рабочих мест СМП в региональном бизнес-инкубаторе | | улучшение условий труда СМП | 10.01.2015 | | 31.12.2017 | директор ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» | количество рабочих мест | не менее 80 | 6 000 тыс. руб.  (увеличение финансирования деятельности на 2 000 тыс. рублей ежегодно в период 2015-2017 гг.).  (текущее финансирование – 3 000 тыс.руб.  ежегодно) |
| Г.1.5. | Реорганизация действующей организационно-правовой формы ГАУ "Брянский Гарантийный Фонд" в том числе: | | повышение эффективности работы Центров. Увеличение скорости оказываемых услуг. | 12.01.2015 | | 11.05.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области;  директор ГАУ «Брянский гарантийный фонд» | количество консультаций по вопросам ВЭД | не менее 200 | 5 000 тыс. руб., в том числе: |
| Г.1.5.1 | Организация зарубежных бизнес-миссий | | рост областного несырьевого экспорта СМСП | 12.01.2015 | | 27.12.2015 | директор ГАУ «Брянский гарантийный фонд» | внешнеторговый контракт | не менее 5 | 3 000 тыс. руб. |
| Г.1.5.2 | Проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков сбыта | | получение необходимой информации для выхода СМСП на внешние рынки | 12.01.2015 | | 27.12.2015 | директор ГАУ «Брянский гарантийный фонд» | маркетинговое исследование | не менее 5 | 1 000 тыс. руб. |
| Г.1.5.3 | Проведение образовательных мероприятий в сфере ВЭД | | повышение образовательного уровня СМСП | 12.01.2015 | | 27.12.2015 | директор ГАУ «Брянский гарантийный фонд» | образовательное мероприятие | не мене 5 | 1 000 тыс. руб. |
| Г.2. | Финансовая поддержка малого предпринимательства | | | | | |  |  |  |  |
| В регионе продолжается реализация механизмов оказания дополнительных финансовых услуг предпринимателям области: предоставление микрозаймов и поручительств в случае нехватки собственного залогового обеспечения. Деятельность по финансовой поддержке осуществляется ФПП «Брянский Гарантийный Фонд», ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов», БМФ «Новый Мир», Фонд микрофинансирования города Сураж.  ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» предоставляет поручительства по кредитным обязательствам СМСП и ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов» в части предоставления льготных микрозаймов в сумме до 1 миллиона рублей по ставке не выше 10 процентов годовых.  *Проблемы:*  Необходимо повысить доступность банковских кредитов и займов для СМСП региона | | | | | |  |  |  |  |
| Г.2.1. | Повышение доступности банковских кредитов для СМСП региона | | улучшение условий доступа СМСП к банковским кредитам | 12.01.2015 | | 31.12.2015 | директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» | доля банковских кредитов, выданных малым и средним предприятиям под поручительство региональных фондов (с учетом АО «НДКО «АКГ») в общем объеме кредитования региона за год | 1-2 % в год | 100 000,00 тыс. рублей (имеющие ср-ва) |
| Г.2.2. | Содействие доступности банковских кредитов для СМСП региона за счет сотрудничества с АО «НДКО «Агентство кредитных гарантий» | | улучшение условий доступа СМСП к банковским кредитам | 12.01.2015 | | 15.03.2015 | директор департамента экономического развития Брянской области;  директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» | наличие подписанного Соглашения с АО «НДКО «Агентство кредитных гарантий» | 1 | 16 чел.час. |