Приложение  2

к  долгосрочной целевой программе

«Повышение инвестиционной  привлекательности

Брянской области (2011–2015 годы)

Основные мероприятия и объемы финансирования

на 2012–2015 годы

| № п / п |  | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, 2012–2015 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Размещение информации об инвестиционной привлекательности Брянской области на сайте Минрегиона России и администрации Брянской области на русском и иностранном языках, публикация информации в СМИ федерального уровня (услуги по рекламе) | внебюджетные средства | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | департамент экономического развития Брянской области, управление информационных технологий администрации области | наличие информации на сайтах Минрегиона России и администрации Брянской области на русском и иностранном языках, в СМИ |
| 1.2. |  | Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» | областной бюджет | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | департамент экономического развития Брянской области | проведение конкурса |
| 2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка, корректировка инвестиционного паспорта Брянской области |  | областной бюджет | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | департамент экономического развития Брянской области | инвестиционный паспорт Брянской области |
| 2.2. | Составление ресурсной карты Брянской области |  | областной бюджет | 2700,0 |  |  | 2700,0 |  | департамент экономического развития Брянской области, комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области | ресурсная карта Брянской области |
| 2.3. | Получение Брянской областью рейтинга инвестиционной привлекательности |  | областной бюджет | 3500,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | департамент экономического развития Брянской области | повышение рейтинга инвестицион-ной привлекатель-ности |
| 3. Финансовое поддержка и налоговое стимулирование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии за счет средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Брянской области для оказания государственной поддержки (на конкурсной основе) |  | в рамках реализации Закона Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» | 166000,0 | 41500,0 | 41500,0 | 41500,0 | 41500,0 | финансовое управление Брянской области | реализация Закона Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» |
| 4. Обеспечение конгрессно-выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сопровождение областного выставочного стенда (приобретение, хранение, обновление выставочного стенда (оборудования) для обеспечения проведения презентационных и выставочно-ярмарочных мероприятий) |  | областной бюджет | 800,0 | 350,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | департамент экономического развития Брянской области, органы исполнительной власти Брянской области (по согласованию) | областной выставочный центр |
| 4.2. | Издание информационно- методических и презентационных материалов для обеспечения областной конгрессно-выставочной деятельности |  | областной бюджет | 1600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | департамент экономического развития Брянской области | информационно-методические и презентацион-ные материалы |
| 4.3. | Мероприятия по привлечению внимания российских и иностранных инвесторов к Брянской области (представление области в МИД России, посольствах иностранных государств, посольствах России, зарубежных и отечественных инвестиционных организациях и т.д.) |  | областной бюджет | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | департамент экономического развития Брянской области | привлечение инвесторов |
| 4.4. | Организация и проведение презентаций экономического потенциала региона, бизнес-встреч, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятий в Брянской области, организация участия в выставках, конференциях и форумах, проводимых в Российской Федерации и за рубежом |  | областной бюджет внебюджетные средства | 4800,0 4508,0 | 1200,0 1127,0 | 1200,0 1127,0 | 1200,0 1127,0 | 1200,0 1127,0 | департамент экономического развития Брянской области | привлечение инвесторов |
| 4.5. | Славянский международный экономический форум |  | областной бюджет внебюджетные средства | 2300,0 2700,0 |  | 1150,0 1350,0 |  | 1150,0 1350,0 | департамент экономического развития Брянской области | привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений |
|  | Всего |  |  | 200108,0 | 48177,0 | 50577,0 | 50777,0 | 50577,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 188900,0 | 46050,0 | 47100,0 | 48650,0 | 47100,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 11208,0 | 2127,0 | 3477,0 | 2127,0 | 3477,0 |  |  |