Приложение 1

к  долгосрочной целевой программе

«Повышение инвестиционной  привлекательности

Брянской области» (2011–2015 годы)

Перечень организационных мероприятий

| № п / п | Наименование мероприятий программы | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в действующее законодательство, направленных на поддержку субъектов инвестиционной деятельности на территории Брянской области | 1 этап – до 01.10.2011; 2 этап – до 01.10.2012 | департамент экономического развития Брянской области | снижение административных барьеров |  |
| 2. | Внесение изменений в действующие нормативные акты, регулирующие порядок отчуждения объектов недвижимости, находящихся в собственности Брянской области, в части упрощения процедуры продажи (сдачи в аренду), объектов недвижимости, включенных в реестр свободных объектов недвижимости | до 01.10 2012 | управление имущественных отношений Брянской области | снижение административных барьеров |  |
| 3. | Разработка нормативно-правовой базы, направленной на реализацию Федерального закона «О концессионных соглашениях» | до 01.02.2012 | управление имущественных отношений Брянской области, департамент экономического развития Брянской области | снижение административных барьеров |  |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы об упрощении согласительных процедур (сроков) при осуществлении инвестиционной деятельности в соответствии с федеральным законодательством | до 01.10.2012 | департамент строительства и архитектуры Брянской области, муниципальные образования Брянской области (по согласованию) | снижение административных барьеров |  |
| 5. | Организация работы инвестиционного совета при администрации области | ежегодно (1 раз в квартал) | департамент экономического развития Брянской области | снижение административных барьеров |  |
| 6. | Осуществление деятельности ГАУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | постоянно | ГАУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | разработка бизнес-планов, увеличение числа инвестпроектов, сопровождаемых ГАУ от нулевого цикла до ввода в эксплуатацию |  |
| 7. | Обеспечение участия руководителей органов исполнительной власти Брянской области в тематических международных и российских инвестиционных форумах, саммитах, выставках и конференциях | по мере необходимости | департамент экономического развития Брянской области | получение информации, обмен опытом по привлечению инвестиций в экономику области |  |
| 8. | Организационная и методическая поддержка реализации мер развития инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Брянской области, в том числе проведение семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления | 1 раз в год | департамент экономического развития Брянской области | ежегодное проведение семинаров |  |
| 9. | Создание технопарка | до 30.12.2012 | департамент экономического развития Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области | создание технопарка | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области» (2010–2012 годы) |
| 10. | Подбор площадок, объектов для реализации инвестиционных (инновационных) проектов в рамках государственно-частного партнерства | постоянно | управление имущественных отношений Брянской области, ГАУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» | количество заключенных концессионных соглашений |  |
| 11. | Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет) реестра инвестиционных проектов Брянской области | постоянно | департамент экономического развития Брянской области | реестр инвестиционных проектов |  |
| 12. | Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет) реестра свободных производственных и иных объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, порядка и условий отчуждения объектов (продажи, предоставления в аренду) по каждому объекту отчуждения | постоянно | управление имущественных отношений Брянской области, управление информационных технологий администрации области | реестр свободных производственных и иных объектов недвижимости |  |
| 13. | Формирование и размещение в свободном доступе (в сети Интернет) реестра научных разработок: готовых к внедрению, нуждающихся в разработке (совместно с проектами разработки и внедрения) | постоянно | комитет по науке администрации области, управление информационных технологий администрации области | реестр научных разработок |  |
| 14. | Создание общедоступной и бесплатной базы в сети Интернет изготавливаемой региональными предприятиями продукции, услуг, зданий и сооружений для создания новых производств, проектов предприятий, которым необходимо привлечение инвестиций | до 01.06.2012 | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | база в сети Интернет |  |
| 15. | Разработка инвестиционных паспортов каждого муниципального образования Брянской области и размещение их в свободном доступе (в сети Интернет) | до 01.06.2013 | департамент экономического развития Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | инвестиционные паспорта муниципальных образований |  |
| 16. | Определение точек инвестиционной привлекательности региона в сфере туризма и рекреации. Разработка возможных туристических маршрутов | до 01.06.2012 | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области | новые туристические маршруты |  |
| 17. | Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма. Поддержка реализации данных проектов на условиях частно-государственного партнерства | до 01.06.2012 | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области | количество заключенных концессионных соглашений |  |
| 18. | Государственная поддержка инвестиционной деятельности (налоговые льготы) | ежегодно | департамент экономического развития Брянской области | реализация Закона Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» |  |
| 19. | Предоставление объектов залогового фонда Брянской области для обеспечения обязательств по кредитным договорам предприятиям, реализующим инвестиционные проекты | ежегодно, при наличии объектов залогового фонда | управление имущественных отношений Брянской области | реализация Закона Брянской области от 26 марта 2008 года № 278 «О залоговом фонде Брянской области» |  |
| 20. | Разработка концепции развития конгрессно-выставочной деятельности в Брянской области на 2012–2015 годы | до 30.12.2011 | департамент экономического развития Брянской области | утверждение концепции |  |
| 21. | Организация профессионального ориентирования и совершенствования образовательного комплекса Брянской области с целью своевременного изменения состава и численности выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и квалификации в зависимости от потребности инвесторов | до 01.06.2012 | департамент общего и профессионального образования Брянской области | подготовка кадров, ориентированных на реальные потребности инвесторов |  |
| 22. | Организация взаимодействия между инвесторами, органами исполнительной власти Брянской области, образовательными учреждениями по содействию своевременному подбору квалифицированного персонала и руководителей (на базе существующих учебных учреждений профобразования) | до 01.06.2012 | департамент общего и профессионального образования Брянской области, департамент экономического развития Брянской области | подготовка кадров, ориентированных на реальные потребности инвесторов |  |
| 23. | Создание центра профессиональной подготовки и переподготовки рабочих специальностей, ориентированных на реальные потребности инвесторов (на базе профессионально-технического училища) | до 30.12.2012 | департамент общего и профессионального образования Брянской области | подготовка кадров, ориентированных на реальные потребности инвесторов |  |