Протокол 12/7

заседания инвестиционного совета

при администрации области

г. Брянск                                                                                18 декабря 2012 года

| Председательствовал: | Касацкий Александр Иванович – вице-губернатор Брянской области, председатель совета |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |

| Иванов В.И. | - первый заместитель директора департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета |
| --- | --- |
| Петушкова Г.В. | - заместитель начальника финансового управления Брянской области |
| Антонова С.Л. | - заместитель начальника управления имущественных отношений Брянской области |
| Фирсова Н.В. | - заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области |
| Карпекин А.Г. | - заместитель начальника управления лесами Брянской области |
| Грибанов Б.И. | - заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
| Сердюк Н.Е. | - начальник отдела департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Ветчинов В.В. | - главный консультант управления по работе с территориями администрации Брянской области |
| Наумова Д.В. | - главный консультант отдела инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области |
| Николаенко Е.В. | - руководитель управления Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Азаров А.А. | - главный архитектор г. Брянска |
| Стрижаков Д.В. | - заместитель Главы Брянской городской администрации по экономической политике, финансам и поддержке предпринимательства |
| Лучкин Н.С. | - председатель комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности |
| Бадырханов Б.М. | - депутат Брянской областной Думы |
| Панкратов И.Е. | - депутат Брянской областной Думы |
| Шалыгин Г.М. | - генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной ассоциации промышленных и коммерческих предприятий (работодателей) |

| Приглашенные: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Баранов А.В. | - исполнительный директор ОАО «Стройсервис» |
|  | Филин А.Л. | - генеральный директор ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
|  | Цуркан В.М. | - генеральный директор ОАО «Брянский гормолзавод» |
|  | Кравченко А.В. | - генеральный директор ООО «Русское молоко» |
|  | Чашников В.В. | - заместитель директора ЗАО «Метаклэй» |
|  | Минин Э.А. | - директор ООО «Мясная корпорация» |
|  | Минин Э.А. | - директор ООО «Дружба» |
|  | Моисеенко Д.В. | - генеральный директор ООО «Брянская мясная компания» |
|  | Михальчук О.В. | - генеральный директор ОАО «Клинцовский автокрановый завод» |
|  | Танич В.А. | - генеральный директор ЗАО «Пролетарий» |
|  | Бадырханов Б.М. | - генеральный директор ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» |
|  | Гайдукова Т.И. | - генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» |
|  | Борисова И.И. | - начальник отдела ЗАО «Термотрон-Завод» |
|  | Кожадей В.М. | - главный бухгалтер ТнВ «Сыр Стародубский» |
|  | Аляпкин М.С. | - генеральный директора ОАО «Чистая планета» |
|  | Мисюра Н.А.. | - генеральный директор ООО «Брянский бройлер» |
|  | Ятченко С.Н. | - генеральный директор ОАО «Агрогородок «Стародубский» |
|  | Горшков А.С. | - заместитель директора ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» |
|  | Носенко С.А. | - генеральный директор ОАО «Брянскпиво» |
|  | Машичев В.Н. | - генеральный директор ООО «Форам» |
|  | Кислов Д.В. | - финансовый директор ООО «Р.Л. Брянск» |
|  | Башилов Б.Е. | - заместитель генерального директора ОАО «Брянский молочный комбинат» |
|  | Кравцов Д.П. | - генеральный директор ООО «Трубчевский молочный комбинат» |
|  | Ропотова Т.Н. | - главный бухгалтер ООО «Томич» |
|  | Карякин Н.М. | - генеральный директор ЗАО «Мальцовский портландцемент» |
|  | Жутенков А.В. | - директор ООО «Дружба-2» |
|  | Лагутин С.И. | - первый заместитель генерального директора мебельного концерна «Катюша» |
|  | Кочин Н.Н. | - генеральный директор ООО «Аванд Капитал» |
|  | Зайцев В.И. | - генеральный директор ОАО «Брянское мороженое» |
|  | Миронов А.Д. | - заместитель генерального директора ООО «Технопластик» |
|  | Куликов С.Л. | - заместитель директора ООО «ЭкоФрио» |
|  | Кучук Е.А. | - представитель учредителя ООО «Трубчевский ДОЗ» |

Повестка дня

1. Повторное рассмотрение вопроса о реализации инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ».

2. Согласование инвестиционных проектов для предоставления в 2013 году льгот по налогу на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет.

- Повторное рассмотрение вопроса о реализации инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ»

______________________________________________________________

(Касацкий, Карпекин, Николаенко, Петушкова, Мешкова, Кучук)

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления лесами Брянской области Карпекина А.Г., совет отмечает.

В соответствии с решением инвестиционного совета от 6 декабря 2012 года (протокол № 12/6) ООО «Трубчевский ДОЗ» должно было в срок до 17 декабря 2012 года предоставить в управление лесами Брянской области следующие документы:

1. Документальное подтверждение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о согласовании внесения изменений в  концепцию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ».

2. Решение кредитного комитета ООО  КБ «ВЕГА-БАНК» об открытии кредитной линии на реализацию вышеуказанного проекта.

3. Документы, подтверждающие наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство завода.

4. Бухгалтерскую отчетность за период 2009-2012 годы.

ООО «Трубчевский ДОЗ» представило следующие документы:

- Выписка из протокола Кредитного комитета от 6 сентября 2012 года о предоставлении ООО «Трубчевский ДОЗ» кредита в размере 350 млн. руб.

- Пояснительная записка по вложению инвестиций за 2009-2012 годы.

- Отчеты о прибылях и убытках и бухгалтерские балансы за 2009-2011 годы и 9 месяцев 2012 года.

- Договор  от  6  декабря 2012, согласно которому физическое лицо Голев А.В. обязуется организовать на территории Трубчевского района завод по выпуску продукции углубленной деревообработки. Цена работ 150 млн. рублей.  В соответствии с договором исполнитель обязуется завершить строительство и ввод в эксплуатацию 1 ноября 2013 года, а оформление прав на объекты в 2014 году.

- Договор займа от 7 декабря 2010 года, согласно которому Агапов Д.Г. предоставляет ООО «Трубчевский ДОЗ» займ в размере 59,6 млн. рублей наличными под расписку.

- Договор денежного займа от 20 августа 2012 года, согласно которому Агапов Д.Г. предоставляет ООО «Трубчевский ДОЗ» займ в размере 15 млн. рублей наличными под расписку.

- Договор купли-продажи от 20 августа 2012 года, согласно которому ООО «Трубчевский ДОЗ» покупает у ИП Коляда Г.С. оборудование.

- Договор купли-продажи земельного участка в г. Почеп и цеха по ремонту тракторов на сумму 10 млн. рублей. Договор заключен с Колядой Г.С. (без даты), согласно договору окончательный расчет не позднее 2 октября 2013 года.

- Контракт от 5 октября 2012 года с компанией Carmac Group S.r.i. (Италия) на сумму 7,85 млн. евро на поставку линии лесопиления, сушильного комплекса и котельного хозяйства.

- Договор лизинга от 28 сентября 2012 года, согласно которому ООО «Трубчевский ДОЗ» берет в лизинг на сумму 34,2 млн. рублей 14 единиц лесовозной техники.

Кроме этого, предоставлены перечень оборудования и план размещения производства.

Документальное подтверждение Минпромторга  России о согласовании внесения изменений в  концепцию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ» представлено не было в связи с тем, что в соответствии с законодательством Минпромторг России может согласовать изменения в концепцию инвестиционного проекта только после утверждения данных изменений инвестиционным советом и принятия соответствующего распоряжения администрации области.

При этом в соответствии с Приказом Минпромторга России от 16.12.2011 №1755 «О порядке внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов» основанием для отказа в согласовании заявки являются в т.ч. следующие случаи:

- вносимые изменения ухудшают первоначальные технико-экономические показатели инвестиционного проекта;

- наличие оснований для досрочного расторжения договоров аренды, предоставленных в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта, предусмотренных пунктом «д» пункта 11 Положения «О подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». (к таким основаниям в т.ч. относится нарушение арендатором срока реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год).

Проведенный управлением лесами Брянской области и департаментом экономического развития Брянской области анализ изменений концепции инвестиционного проекта показал, что:

- Изменения, вносимые в концепцию инвестиционного проекта, ухудшают первоначальные технико-экономические показатели проекта, в т.ч.

- уменьшение суммы инвестиционных затрат на 103,17 млн. руб.;

- увеличение срока реализации проекта на 2 года;

- уменьшение числа новых рабочих мест на 250 человек;

- уменьшение налоговых поступлений во все уровни бюджета на 336,28 млн. рублей.

2. ООО «Трубчевский ДОЗ» нарушило срок реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год.

- Согласование инвестиционных проектов для предоставления в 2013 году льгот по налогу на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет

( Касацкий, Мешкова, Николаенко, Лучкин, Бадырханов, Панкратов,, Петушкова, Шалыгин, Филин, Кравченко, Чашников, Минин,Гайдукова, Борисова, Аляпкин, Машичев, Башилов)

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора департамента экономического развития Брянской области Мешковой Л.М. совет отмечает.

В соответствии  с  Законом  Брянской  области от 19 августа 1996 года     № 29-З "Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области"  в 2012 году было предоставлено право на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций   и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащих зачислению в областной бюджет, 33 предприятиям области на сумму 593,3 млн. рублей. Фактически за 9 месяцев 2012 года данным правом воспользовалось 29 предприятий.  Не воспользовались предоставленным правом 4 предприятия (ООО «Царь-мясо», ЗАО «Группа Кремний», ОАО «Чистая планета» и ООО «Томич» (есть обращения).

За 9 месяцев 2012 года 29 предприятий получили налоговые льготы               в объеме 272,9 млн. рублей, что составило 44,1 процента от планируемого годового объема налоговых льгот.

В рамках реализации инвестиционных проектов освоено инвестиций            в объеме 12,5 млрд. рублей или 73,5 процента от запланированного годового объема (план 17,1 млрд. рублей), создано 1266 рабочих мест.

Во все уровни бюджетов предприятиями уплачено налогов 2 754,8 млн. рублей, в том числе в областной бюджет  перечислено – 905,0 млн. рублей.  Объем выручки составил  25,8 млрд. рублей.

В соответствии с пунктом 2.1.2. Договора предприятия обязаны были проиндексировать оплату труда работников на значение регионального индекса потребительских цен на товары и платные услуги за предшествующий год (на 9,2 процента) не позднее 1 октября текущего года.

В результате анализа предоставленной 29 предприятиями отчетной информации   4 из них не проиндексировали оплату труда работников, в том числе:

| Наименование предприятие | Среднемесячная заработная плата, руб. |  | Индексация, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 9 мес. 2012 год |  |
| ЗАО «Клинцовский силикатный завод» | 15 644 | 16 394 | 4,8 |
| ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» | 19 546 | 20 731 | 6,1 |
| ЗАО «Мальцовский портландцемент» | 19 334 | 20 527 | 6,2 |
| ООО «Брянская бумажная фабрика» | 16 181 | 15 410 | снижение на 4,8% |

Департаментом экономического развития Брянской области были направлены уведомления в адрес предприятий о неисполнении условий пункта 2.1.2. Договора.

Во исполнение решения инвестиционного совета от 6 декабря 2012 года (протокол № 12/6) из 4 вышеуказанных предприятий документы, подтверждающие выполнение пункта 2.1.2. Договора об инвестировании предоставили  2 предприятия:

- ЗАО «Клинцовский  силикатный завод» - по итогам 11 месяцев 2012 года повышение заработной платы составило 9,4 %;

- ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» планирует повышение заработной платы по итогам 2012 года на 12 %.

ЗАО «Мальцовский портландцемент» предоставило информацию о том, что индексация заработной платы по итогам  2012 года составит 6,2%.

ООО «Брянская бумажная фабрика» планирует индексацию заработной платы в 2012 году на 11,6%.

На получение налоговых льгот в сумме 1 274,6 млн. рублей претендуют 36 предприятий по 43 инвестиционным проектам (список прилагается).  В законе Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрена сумма выпадающих доходов областного бюджета на 2013 год в размере 1 274,6 млн. рублей.

Оценив общие суммы инвестиционных затрат, прирост налоговых поступлений в областной бюджет, число создаваемых рабочих мест, качество подготовленных инвестиционных проектов рабочая группа вносит на рассмотрение инвестиционного совета  предложение по предоставлению налоговых льгот предприятиям в соответствии с  табл. 1 (прилагается).

Рабочая группа рекомендует инвестиционному совету отказать в предоставлении налоговых льгот ООО «Климовский крахмал» по инвестиционному проекту «Реконструкция сиропного цеха по производству глюкозно-фруктового сиропа (ГФС)»:

- освоение инвестиций по проекту составляет 4,9 % плана,

- имеется задолженность по уплате налогов по состоянию на 7 ноября 2012 года.

ООО «Дружба» отказалось от налоговых льгот на 2013 год по инвестиционному проекту "Строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год каждый; строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных производительностью 200 голов в час, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции в Брянском районе. Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, транспорта" (Брянский район).

ООО «ЭкоФрио» отказались от налоговых льгот на 2013 год по инвестиционному проекту "Завод по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев".

Решили:

По первому вопросу:

  - В связи с отклонениями от графика по освоению инвестиций; технико-экономическим показателям проекта (выручка, уплата налогов во все уровни бюджетов, срок окупаемости проекта); по заготовке древесины на лесных участках, предоставленных в аренду; по производству деревообрабатывающей продукции, предусмотренной проектом; по выполнению обязательств инвестора по договорам аренды лесных участков; по выполнению календарного плана-графика  финансирования проекта признать реализацию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ» неудовлетворительной.

  - Управлению лесами Брянской области направить в  Минпромторг России заявление об исключении инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Голосовали:        за - единогласно

По второму вопросу:

2.1. Предоставить  в 2013 году льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет, следующим предприятиям:

ОАО «Стройсервис»

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО «Клинцовский силикатный завод» с условием выполнения п..2.1.2 договора об инвестировании на 2012 год (индексация заработной платы работникам  на 9,2%  к  уровню 2011 года) до 1 января 2013 года

Голосовали:   за – единогласно

ОАО «Брянский гормолзавод»

Голосовали:   за – единогласно

ООО Русское молоко"

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО "Метаклэй"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Мясная корпорация"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Дружба"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Брянская мясная компания"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО "Клинцовский автокрановый завод"

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО "Пролетарий"

Голосовали:   за – единогласно

ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» с условием выполнения п..2.1.2 договора об инвестировании на 2012 год (индексация заработной платы работникам  на 9,2%  к  уровню 2011 года) до 1 января 2013 года

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО "Куриное Царство-Брянск"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО «Консервсушпрод»

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО «Термотрон-Завод»

Голосовали:   за – единогласно

ТнВ «Сыр Стародубский»

Голосовали:   за – единогласно

ОАО "Чистая планета"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Брянский бройлер"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО "Агрогородок "Стародубский"

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО "Брянскпиво"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Форам"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Р.Л. Брянск"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО «Брянский молочный комбинат»

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Трубчевский молочный комбинат"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Томич"

Голосовали:   за – единогласно

ЗАО "Мальцовский портландцемент" с условием выполнения п..2.1.2 договора об инвестировании на 2012 год (индексация заработной платы работникам  на 9,2%  к  уровню 2011 года) до 1 января 2013 года

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Агросмак"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Дружба-2"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО "Дятьково-ДОЗ"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Аванд Капитал"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Молоко"

Голосовали:   за – единогласно

ОАО "Брянское мороженое"

Голосовали:   за – единогласно

ООО "Технопластик"

Голосовали:   за – единогласно

  - Отказать в предоставлении налоговых льгот:

-  ООО «Климовский крахмал» по инвестиционному проекту «Реконструкция сиропного цеха по производству глюкозно-фруктового сиропа (ГФС)»;

- ООО «Брянская бумажная фабрика» по инвестиционному проекту "Модернизация и расширение бумажного производства ООО "Брянская бумажная фабрика".

Голосовали:   за – единогласно

2.3. Поддержать заявление ООО «Дружба» об отказе  от налоговых льгот на 2013 год по инвестиционному проекту "Строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год каждый; строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных производительностью 200 голов в час, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции в Брянском районе. Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, транспорта" (Брянский район).

Голосовали:   за – единогласно

2.4. Поддержать заявление ООО «ЭкоФрио» об отказе от налоговых льгот на 2013 год по инвестиционному проекту "Завод по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев".

Голосовали:   за – единогласно

2.5. Согласовать следующие инвестиционные проекты предприятий для предоставления в 2013 году налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет:

| № п/п пред прия тия | № п/п инв проек та | Наименование предприятия, наименование инвестиционного проекта | Суммы выпадающих доходов в доле областного бюджета на 2013 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по налогу на имущество 100% | по налогу на прибыль 4,5% | ИТОГО |
| 1 | 1 | ОАО «Стройсервис» «Создание цеха по производству мелкоштучных бетонных изделий – тротуарной плитки и бордюрного камня» (г. Брянск) | 411,0 | 2 403,0 | 2 814,0 |
| 2 | 2 | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» «Расширение производства в ЗАО «Клинцовский силикатный завод» - освоение выпуска блоков из ячеистого бетона (газосиликата)" | 4 806,0 | 12 067,0 | 16 873,0 |
| 3 | 3 | ОАО «Брянский гормолзавод» «Строительство II очереди завода ОАО «Брянский гормолзавод» | 1 539,0 | 3 176,0 | 4 715,0 |
| 4 | 4 | ООО Русское молоко" "Реконструкция животноводческого комплекса ООО "Русское молоко" (Стародубский район) | 4 400,0 | 40,5 | 4 440,5 |
| 5 | 5 | ЗАО "Метаклэй" "Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения" (г. Карачев) | 22 707,0 | 1 800,0 | 24 507,0 |
| 6 | 6 | ООО "Мясная корпорация" "Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском районе Брянской области на 50320 голов в год" | 10 087,0 | 5 004,0 | 15 091,0 |
| 7 | 7 | ООО "Дружба" "Создание картофельного производства" (Жирятинский район) | 4 370,0 | 0,0 | 4 370,0 |
|  | 8 | ООО "Дружба" " Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском районе Брянской области на 50 тыс. голов в год" (н.п. Княвичи, Ратное) | 12 135,0 | 1 841,0 | 13 976,0 |
|  | 9 | ООО "Дружба" "Создание свиноводческого комплекса в Брянском районе Брянской области на 50 тыс. голов в год. Приобретение сельскохозяйственной техники" (н.п. Госома) | 13 719,0 | 1 905,0 | 15 624,0 |
|  | 10 | ООО "Дружба" "Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском и Брянском районах Брянской области на 50 тыс.голов в год. Строительство мощностей по первичной подработке и хранению зерна, в том числе приобретение оборудования. Строительство объектов кормопроизводства с планируемым производством комбикормов для свиней и крупного рогатого скота. Приобретение сельскохозяйственной техники" | 20 130,0 | 2 125,0 | 22 255,0 |
|  | 11 | ООО "Дружба" "Расширение комбикормового производства" (приобретение с/х техники и оборудования), с. Страшевичи | 222,0 | 0,0 | 222,0 |
|  | 12 | ООО "Дружба" "Модернизация действующего с/х производства", с. Страшевичи | 515,0 | 0,0 | 515,0 |
| 8 | 13 | ООО "Брянская мясная компания" "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС" | 327 670,0 | 0,0 | 327 670,0 |
| 9 | 14 | ОАО "Клинцовский автокрановый завод" "Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более, наращивание производства модернизированных кранов грузоподъемностью 25 т" | 1 815,0 | 31 648,0 | 33 463,0 |
| 10 | 15 | ЗАО "Пролетарий" "Реконструкция КДМ №5 и модернизация цеха №1 для расширения производства картонов" (г. Сураж) | 7 335,0 | 29 880,0 | 37 215,0 |
| 11 | 16 | ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» «Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области» | 26 400,0 | 1 663,0 | 28 063,0 |
| 12 | 17 | ЗАО "Куриное Царство-Брянск" "Развитие бройлерного птицеводства" | 28 660,0 | 0,0 | 28 660,0 |
|  | 18 | ЗАО "Куриное Царство-Брянск" "Развитие бройлерного птицеводства, 2-й этап" | 36 122,0 | 7 587,0 | 43 709,0 |
| 13 | 19 | ОАО «Консервсушпрод» «Энергия» (г. Стародуб) | 593,0 | 1 372,0 | 1 965,0 |
| 14 | 20 | ЗАО «Термотрон-Завод» «Техническое перевооружение и модернизация производства в ЗАО «Термотрон-Завод» | 1 641,0 | 5 128,0 | 6 769,0 |
| 15 | 21 | ТнВ «Сыр Стародубский» «Строительство/реконструкция производства сыра и переработки сыворотки» | 2 222,0 | 9 166,0 | 11 388,0 |
| 16 | 22 | ОАО "Чистая планета" "Завод по переработке бытовых и промышленных отходов мощностью 280 тыс. тонн в год в п. Большое Полпино города Брянска" | 5 057,0 | 672,0 | 5 729,0 |
| 17 | 23 | ООО "Брянский бройлер" "Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров" | 341 450,0 | 5 550,0 | 347 000,0 |
| 18 | 24 | ОАО "Агрогородок "Стародубский" "Строительство товарно-молочной фермы на 400 голов КРС с доильным залом в н.п. Случек Стародубского района Брянской области" | 1 787,0 | 261,0 | 2 048,0 |
| 19 | 25 | ЗАО "Группа Кремний ЭЛ" Разработка и организация производства изделий электронной техники на широкозонных материалах SiC (карбид кремния) и GaAs (арсенид галлия), как основа энергосберегающих технологий XXI века» | 0,0 | 92,0 | 92,0 |
| 20 | 26 | ОАО "Брянскпиво" "Расширение производства пива ОАО "Брянскпиво" до 3 300 000 дал" | 3 344,0 | 7 801,0 | 11 145,0 |
| 21 | 27 | ООО "Форам" "Строительство комплекса по откорму КРС и производству охлажденного мяса в ООО "Форам" (Жирятинский, Брянский районы) | 2 621,0 | 0,0 | 2 621,0 |
| 22 | 29 | ООО "Р.Л. Брянск" "Организация производства и хранения зерновых культур в Севском и Суземском районах Брянской области" | 5 770,7 | 1 670,5 | 7 441,2 |
| 23 | 29 | ОАО «Брянский молочный комбинат» «Внедрение энергосберегающих технологий на ОАО "Брянский молочный комбинат» | 180,0 | 421,0 | 601,0 |
| 24 | 30 | ООО "Трубчевский молочный комбинат" "Модернизация сыродельного производства в ООО "Трубчевский молочный комбинат" | 5 060,0 | 3 237,0 | 8 297,0 |
| 25 | 31 | ООО "Томич" "Строительство предприятия по переработке морепродуктов и производству рыбы холодного копчения производительностью 20 000 тонн рыбы в год" (г. Брянск) | 4 400,0 | 200,0 | 4 600,0 |
| 26 | 32 | ЗАО "Мальцовский портландцемент" "Модернизация цементного производства ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 5 426,0 | 148 744,0 | 154 170,0 |
| 27 | 33 | ООО "Агросмак" "Вторая очередь строительства базы по переработке и хранению сельхозпродукции в д. Староселье Брянского района Брянской области" | 2 507,0 | 4 053,0 | 6 560,0 |
| 28 | 34 | ООО "Дружба-2" "Создание картофельного производства" (с. Страшевичи) | 1 843,0 | 101,0 | 1 944,0 |
| 29 | 35 | ОАО "Дятьково-ДОЗ" "Строительство нового завода ДСП и ЛДСП" | 0,0 | 3 062,0 | 3 062,0 |
| 30 | 36 | ООО "Аванд Капитал" "Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки" (Брасовский район) | 4 730,0 | 8 894,0 | 13 624,0 |
| 31 | 37 | ООО "Молоко" "Расширение производства пищевых смесей на основе сухого молока" (р.п. Погар) | 1 039,0 | 656,0 | 1 695,0 |
| 32 | 38 | ОАО "Брянское мороженое" "Строительство фабрики ОАО "Брянское мороженое" проектной мощностью 4000 тонн в год" | 8 968,0 | 3 760,0 | 12 728,0 |
| 33 | 39 | ООО "Технопластик" "Создание производства пластиковых изделий и упаковки из полипропилена и полиэтилентерефталата в г. Сельцо Брянской области" | 1 041,0 | 1 277,0 | 2 318,0 |
|  |  | ИТОГО | 922 723,0 | 307 257,0 | 1 229 980,0 |

Голосовали:   за – единогласно

2.6. Департаменту экономического развития Брянской области осуществлять обмен информацией с управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области в части, касающейся данных по инвестиционным проектам предприятий, получающих государственную поддержку в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций и понижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет.

Голосовали:   за – единогласно

Вице-губернатор,

председатель инвестиционного

совета при администрации области                                             А.И. Касацкий

Исп. Мешкова Л.М.

74-40-79