Протокол 11/13

заседания инвестиционного совета

при администрации Брянской области

г. Брянск                                                                            22 декабря 2011 года

### Председательствовал:      Касацкий Александр Иванович – вице-губернатор    области,   председатель   совета

Присутствовали:

| Марусова О.А. | – заместитель начальника финансового управления Брянской области |
| --- | --- |
| Сафонов Г.С. | – врио директора департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета |
| члены совета: |  |
| Бугаев А.П. | – заместитель председателя Брянской областной Думы; |
| Поляков П.А. | –начальник отдела управления по работе с территориями администрации Брянской области; |
| Полещенко Д.А. | – начальник управления имущественных отношений Брянской области; |
| Карпекин А.Г. | – заместитель начальника управления лесами Брянской области; |
| Толстых А.Ю. | – директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области; |
| Ященко С.И. | –директор департамента по строительству и архитектуры Брянской области; |
| Сомова Н.А. | - начальник управления культуры Брянской области |
| Новиков А.В. | - зам. директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области; |
| Глушенкова М.В. | – начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области; |
| Щуцкий А.А. | – начальник отдела управления по строительству и развитию территорий г. Брянска; |
| Наумова Д.В. | – главный консультант отдела инвестиционных программ и проектов департамента экономического развития Брянской области; |
| Панкратов И.Е. | –депутат Брянской областной Думы |

| Приглашенные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «Дружба» | - гл. бухгалтер Джежуля О.В. |  |
| ООО «Брянская мясная компания» | - ген. директор Моисеенко Д.В. |  |
| ООО «Амкодор-Брянск» | - ген. директор Токарев Ю.В. |  |
| ОАО «Брянский молочный комбинат» | - ген. директор Веремьев С.Н. |  |
| ООО «Трубчевский молочный комбинат» | - финансовый директор Какошина В.В. |  |
| МУП «Асфальтобетонный завод» | - зам. директора Фролов А.П. |  |
| ООО «Климовский крахмал» | - ген. директор Першин Е.В. |  |
| ООО «Томич» | - гл. бухгалтер Ропотова Т.Н. |  |
| ЗАО «Мальцовский портландцемент» | - ген. директор Карякин Н.М. |  |
| ООО «Аванд Капитал» | - ген. директор Кочин Н.Н. |  |

Повестка дня:

1. Согласование инвестиционных проектов для предоставления в 2012 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет, следующим предприятиям.

- ООО «Брянсккабель»

- ООО «Брянская мясная компания»

- ООО «Амкодор-Брянск»

- ОАО «Брянский молочный комбинат»

- ООО «Трубчевский молочный комбинат»

- ООО «Колос»

- МУП «Асфальтобетонный завод»

- ООО «Климовский крахмал»

- ООО «Томич»

- ООО «Дружба»

- ЗАО «Мальцовский портландцемент»

2. Рассмотрение заявки ООО «Аванд Капитал» о включении в перечень приоритетных  инвестиционных проектов в области освоения лесов инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки».

3. Разное

- Согласование инвестиционных проектов для предоставления в 2012 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет

( Касацкий, Бугаев, Сафонов, Карпекин, Панкратов, Токарев, Какошина, Фролов, Першин, Кочин)

Заслушав и обсудив информацию вице-губернатора Брянской области Касацкого А.И., врио директора департамента экономического развития Брянской области Сафонова Г.С., руководителей предприятий, претендующих на получение налоговых льгот в 2012 году,  совет отмечает.

Решением инвестиционного совета при администрации области (протокол №11/12 от 9 декабря 2011 года) был отложен вопрос о предоставлении в 2012 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет следующим предприятиям:

- ООО «Брянсккабель»

- ООО «Брянская мясная компания»

- ООО «Амкодор-Брянск»

- ОАО «Брянский молочный комбинат»

- ООО «Трубчевский молочный комбинат»

- ООО «Колос»

- МУП «Асфальтобетонный завод»

- ООО «Климовский крахмал»

- ООО «Томич»

- ООО Дружба»

- ЗАО «Мальцовский портландцемент»

Вышеуказанные предприятия в  срок до 17 декабря 2011 года должны были предоставить:

ООО «Брянсккабель» справку о  средней  заработной плате.

Справку предоставили. Средняя заработная плата составляет  7 144 руб.

ООО «Брянская мясная компания» информацию о ходе реализации проекта - предоставило.

ООО «Амкодор-Брянск» информацию о ходе реализации проекта с объяснением по неудовлетворительному  освоению объема инвестиций - предоставило.

Проект реализуется неудовлетворительно в части освоения инвестиций по следующим причинам, указанным в письме предприятия от 19.12.2011 №339: отвлечение средств на проведение мероприятий сертификации продукции, смена собственника, низкая реализация готовой продукции за 2010г. и 2 квартал 2011г., что привело к убыткам и невозможности приобретения дорогостоящего оборудования для организации производства за счет собственных средств.

Изменения в инвестиционный проект в части корректировки календарного план-графика освоения инвестиций и реализации проекта не были внесены.

ОАО «Брянский молочный комбинат» экспертное заключение по проекту,  справку из налогового органа об отсутствии недоимки по налогам в бюджеты всех уровней - предоставило.

ООО «Трубчевский молочный комбинат» документы, подтверждающие финансовое состояние предприятия, налоговые декларации,  справку из налогового органа об отсутствии недоимки по налогам в бюджеты всех уровней -  предоставило.

ООО «Колос» доработанный инвестиционный проект «Расширение и модернизация действующего производства полутвердых сыров» - не предоставило.

МУП «Асфальтобетонный завод» доработанный инвестиционный проект «Реконструкция основных средств МУП «Асфальтобетонный завод г. Брянска». В проекте отсутствуют:

расчеты динамических показателей проекта (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и др.),

календарный план-график реализации и финансирования проекта,

прогнозные расчеты выпадающих доходов на весь период реализации проекта,

оценка бюджетной эффективности проекта.

Предоставлены  21.12.2011г. после срока, установленного инвестиционным советом (17.12.2011г.). В проекте отсутствуют расчеты выпадающих доходов на весь период реализации, расчеты проекта выполнены без учета выпадающих доходов.

Справка из налогового органа с задолженностью по налоговым платежам. Задолженность погашена 13.10.2011 г.

По информации финансового управления Брянской области по состоянию на 1 декабря 2011 года МУП «Асфальтобетонный завод» имеет задолженность по налоговым платежам в областной бюджет.

ООО «Климовский крахмал» доработанный инвестиционный проект «Реконструкция сиропного цеха по производству глюкозно-фруктового сиропа (ГФС)» - предоставило.

ООО «Томич» доработанный инвестиционный проект  «Строительство предприятия по переработке морепродуктов и производству рыбы холодного копчения производительностью 20 000 тонн рыбы в год (в проекте отсутствует оценка бюджетной эффективности проекта, расчеты в проекте выполнены без учета планируемых налоговых льгот), экспертное заключение по инвестиционному проекту,  налоговые декларации - предоставило.

ООО «Дружба» обратилось с просьбой предоставить налоговые льготы по инвестиционному проекту «Создание свиноводческого комплекса». Срок реализации проекта 2006-2012 гг.

Льготы по этому проекту ООО «Дружба» получало  2007-2010 гг. За этот период сумма льгот составила 26,016 млн. рублей

Законом Брянской области от 12 мая 2011 года № 40-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О налоге на имущество организаций» увеличен срок предоставления налоговых льгот до 7 лет. В связи с этим, ООО «Дружба» имеет право на получение льгот по вышеуказанному проекту в 2012 году.

ЗАО «Мальцовский портландцемент»  реализует инвестиционный проект «Модернизация цементного производства» со сроком реализации 2011-2016 гг. Объем инвестиций по проекту составляет 246,6 млн. рублей.

Документы предоставлены в полном объеме.

- Рассмотрение заявки ООО «Аванд Капитал» о включении в перечень приоритетных  инвестиционных проектов в области освоения лесов инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки»

(Касацкий, Сафонов, Бугаев, Карпекин, Кочин)

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» ООО «Аванд Капитал» подало заявку о включении инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки» (Брасовский и Навлинский район Брянской области) в перечень приоритетных  инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Цель проекта – создание высокотехнологичного производства лесопереработки замкнутого цикла с единой инфраструктурой, при котором отходы одного производства являются сырьем для другого, и организация выпуска оцилиндрованной древесины, термомодифицированной древесины, древесных гранул (пеллет), брикетированного и древесного угля, паллетной заготовки, погонажных изделий.

Общая сумма инвестиций  350,5  млн. рублей.

Срок окупаемости 6 лет.

Планируется 182 дополнительно рабочих места.

За период реализации проекта с 2009 по 2018 годы объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней составит 238,6 млн. рублей, в том числе, по региональному бюджету –  286,2 млн. рублей.

ООО «Аванд Капитал» предоставило заявку с полным перечнем документом, оформленным в соответствии с требованиями вышеуказанного постановления.

Федеральное агентство лесного хозяйства  согласовало (15.12.2011 г. №НК-10-27/12939) заявку ООО «Аванд Капитал» на реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки» с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 24,3 тыс. куб. м. на выделенных на льготных условиях лесных участках.

Решили:

По первому вопросу:

1.1. Предоставить  в 2012 году льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет, следующим предприятиям:

- ООО «Брянская мясная компания»

Голосовали:   за – единогласно

- ОАО «Брянский молочный комбинат»

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Трубчевский молочный комбинат»

Голосовали:  за – единогласно

- ООО «Климовский крахмал»

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Томич»

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Дружба»

Голосовали:   за – единогласно

- ЗАО «Мальцовский портландцемент»

Голосовали:   за – единогласно

  - Отказать в предоставлении  в 2012 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет,  следующим предприятиям:

- ООО «Брянсккабель» - в связи с низким уровнем средней заработной платы

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Амкодор-Брянск» - в связи с неудовлетворительным освоением инвестиций по проекту

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Колос» - в связи с отсутствием в инвестиционном проекте расчетов динамических показателей, оценки бюджетной эффективности проекта, расчетов выпадающих доходов на весь период реализации проекта

Голосовали:   за – единогласно

- МУП «Асфальтобетонный завод» - в связи с задолженностью по налоговым платежам в областной бюджет

Голосовали:   за – единогласно

  - Согласовать следующие инвестиционные проекты предприятий, для предоставления в 2012 году налоговых льгот в доле, зачисляемой в областной бюджет:

| № п/п | Наименование предприятия, наименование инвестиционного проекта | Суммы выпадающих доходов в доле областного бюджета на 2012 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по налогу на имущество | по налогу на прибыль | ИТОГО |
| 1 | ООО "Брянская мясная компания" "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС" | 99 930 | 0 | 99 930 |
| 2 | ОАО «Брянский молочный комбинат» «Модернизация цеха розлива цельномолочной группы на ОАО «Брянский молочный комбинат» | 148 | 386 | 534 |
| 3 | ООО "Трубчевский молочный комбинат" "Модернизация сыродельного производства в ООО "Трубчевский молочный комбинат" | 3 380 | 3 272 | 6 652 |
| 4 | ООО "Климовский крахмал" "Реконструкция сиропного цеха по производству глюкозно-фруктового сиропа (ГФС)" | 660 | 270 | 930 |
| 5 | ООО "Томич" "Строительство предприятия по переработке морепродуктов и производству рыбы холодного копчения производительностью 20 000 тонн рыбы в год" | 4 400 | 200 | 4 600 |
| 6 | ООО "Дружба" "Создание свиноводческого комплекса" (Жирятинский район) | 3 714 | 0 | 3 714 |
| 7 | ЗАО "Мальцовский портландцемент" "Модернизация цементного производства ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 3 402 | 30 303 | 33 705 |
|  | ИТОГО | 115 634 | 34 431 | 150 065 |

Голосовали:   за – единогласно

По второму вопросу:

  - Утвердить заявку ООО «Аванд Капитал» о включении в перечень приоритетных  инвестиционных проектов в области освоения лесов  инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки».

  - Управлению лесами Брянской области, департаменту экономического развития Брянской области взять на контроль реализацию инвестиционного проекта ООО «Аванд Капитал» «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки», в том числе рост заработной платы на предприятии.

  - По итогам 2012 года внести на рассмотрение инвестиционному совету при администрации области вопрос о ходе реализации инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки».

Вице-губернатор,

председатель инвестиционного

совета при администрации области                                             А.И. Касацкий

Исп. Сафонов Г.С.

64-47-31