Протокол 12/2

заседания инвестиционного совета

при администрации области

г. Брянск                                                                                    28 мая 2012 года

| Председательствовал: Касацкий Александр Иванович – вице-губернатор Брянской области, председатель совета |  |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |

| Горшков А. С. | – врио заместителя Губернатора Брянской области, заместитель председателя совета |
| --- | --- |
| Сафонов Г.С. | – врио директора департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета |
| члены совета: |  |
| Петушкова Г.В. | – заместитель начальника финансового управления Брянской области |
| Сахно А.А. | –начальник управления по работе с территориями администрации области |
| Полещенко Д.А. | – начальник управления имущественных отношений Брянской области |
| Шитов Г.П. Марусов С.П. Сомова Н.А. | – начальник управления лесами Брянской области – директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области – начальник управления культуры Брянской области |
| Грохотова Т.И. Ященко С.И. | – заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области – директор департамента по строительству Брянской области |
| Наумова Д.В. | – главный консультант отдела инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области |
| Яранов А.В. | – главный архитектор г. Брянска |
| Бугаев А.П. | – заместитель председателя Брянской областной Думы |
| Панкратов И.Е. | – депутат Брянской областной Думы |
| Маркелов А.А. | – заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Брянской области |

Приглашенные:

| Буренков М.И. | - генеральный директор ООО «Стандарт Резерв» |
| --- | --- |

Повестка дня:

1. О ситуации, сложившейся в отношении строительства многофункционального здания, расположенного на месте бывшего кинотеатра «Родина».

1. О ситуации, сложившейся в отношении строительства многофункционального здания, расположенного на месте бывшего кинотеатра «Родина»

( Касацкий, Горшков, Бугаев,  Панкратов, Буренков)

Заслушав и обсудив информацию начальника управления имущественных отношений Брянской области Полещенко Д.А., совет отмечает.

29.08.2008 года между управлением имущественных отношений Брянской области и ООО «Стандарт Резерв» было заключено соглашение                о привлечении инвестиций в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина». В соответствии с данным соглашением инвестор должен осуществить реконструкцию и ввести объект                                  в эксплуатацию 01.07.2010г. На основании обращений ООО «Стандарт Резерв» инвестиционным советом при администрации Брянской области принимались решения о внесении изменений в названное соглашение (протоколы заседаний инвестиционного совета при администрации Брянской области от 24 января 2011 года № 11/3и от 26 мая 2011 года № 11/8).

С учетом изменений, ранее одобренных  инвестиционным советом             при администрации Брянской области, 01.04.2012 года в эксплуатацию должно быть введено многофункциональное пятиэтажное здание общей площадью 9054 кв.м., в котором 1523,5 кв.м. должно принадлежать Брянской области.

27.02.2012 года в адрес управления  имущественных отношений Брянской области поступило обращение ООО «Стандарт Резерв» о внесении    в соглашение о привлечении инвестиций в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина» от 29.08.2008 года следующих изменений:

- исключить обязательства инвестора по осуществлению деятельности, связанной с производством, прокатом и показом фильмов, прочую деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха                                 и развлечений с использованием объекта соглашения;

- изменить срок ввода  в  эксплуатацию здания с 01.04.2012 на 31.03.2013,   в связи с тем, что ООО «Стандарт Резерв» выбилось из графика из-за разработки новой проектной документации;

- исключить ответственность инвестора за действия привлеченных                 для строительства третьих лиц, что может привести к безответственному исполнению контракта со стороны инвестора.

Кроме того, в ноябре 2010 года для определения площади, подлежащей передаче в областную собственность, инвестор предоставил проект здания общей площадью 9054 кв.м. В феврале 2012 года инвестором было получено разрешение на строительство многофункционального здания общей площадью 9765 кв.м.

Решили:

- Продлить срок действия инвестиционного соглашения                               в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина» от 29 августа  2008 года и договора аренды земельного участка, выделенного под строительство «Многофункциональное здание (кинотеатр «Родина»)»  для ООО «Стандарт Резерв» до 31 марта 2013 года.

1.1. Не согласовывать изменения в инвестиционное соглашение                                в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина», заключенного между управлением имущественных отношений Брянской области и обществом с ограниченной ответственностью  «Стандарт Резерв» (копия письма с изменениями и дополнениями                     ООО  «Стандарт Резерв» от 27 февраля 2012 года № 33 прилагается).

Голосовали:   за – единогласно

Вице-губернатор,

председатель инвестиционного

совета при администрации области                                             А.И. Касацкий

Исп. Сафонов Г.С.

64-47-31